## 01_Dashboard
Dashboard de Gestão de Projetos Elétricos
Data de referência: 08/09/2026 ¦ Dados sintéticos
Total de projetos |  | Projetos ativos |  | Projetos atrasados | Potência total (MW) |  | Valor da carteira | Pendências
200 |  | 158 |  | 51 | 93.0471 |  | 412768442.99 | 163
Projetos por status |  |  | Projetos por tipo |  |  | Projetos por responsável
Categoria | Valor |  | Categoria | Valor |  | Categoria | Valor
ABERTO | 107 |  | Sistema Fotovoltaico | 33 |  | Fernando Lima | 25
ATRASADO | 51 |  | Adequação Elétrica | 22 |  | Mariana Costa | 24
CONCLUÍDO | 37 |  | Subestação | 17 |  | Diego Carvalho | 23
SUSPENSO | 3 |  | Microgeração Distribuída | 16 |  | Camila Souza | 23
CANCELADO | 2 |  | Entrada de Energia MT | 15 |  | Rafael Martins | 22
|  |  | Projeto de Proteção | 13 |  | Ana Ribeiro | 20
|  |  | Minigeração Distribuída | 13 |  | Lucas Almeida | 20
|  |  | Migração Mercado Livre | 11 |  | Patricia Nunes | 19
Leituras executivas
Pendências por categoria |  |  | Valor por tipo |  |  | Enel São Paulo concentra 31 projetos, a maior quantidade por concessionária.
Categoria | Valor |  | Categoria | Valor |  | SP é o estado com maior volume, com 70 projetos na carteira.
Concessionária | 26 |  | Subestação | 147029050.59 |  | Sistema Fotovoltaico aparece como o tipo com mais atrasos, com 7 projetos atrasados.
Documento do cliente | 24 |  | Infraestrutura Elétrica Industrial | 46685745.46 |  | Fernando Lima tem a maior carga operacional aberta, com 21 projetos não encerrados.
Informação técnica | 20 |  | Migração Mercado Livre | 46337364.66 |  | Os 10 maiores projetos concentram 22,9% da potência total.
Equipamento | 18 |  | Projeto de Proteção | 30856087.2 |  | A macroetapa Protocolo tem o maior tempo médio parado, com 44,1 dias.
Aprovação interna | 16 |  | Minigeração Distribuída | 29530985.12
Alteração de projeto | 14 |  | Estudo de Coordenação e Seletividade | 26302497.31
Execução | 13 |  | Entrada de Energia MT | 16366232.45
Pagamento | 12 |  | Sistema Fotovoltaico | 14253138.05

## 02_Projetos
ID_Projeto | Nome_Projeto | ID_Cliente | ID_Responsavel | ID_Concessionaria | ID_TipoProjeto | ID_Status | ID_Etapa | ID_Localidade | Data_Entrada | Data_Inicio | Data_Prazo | Data_Conclusao | Potencia_kW | Valor_Projeto | Custo_Estimado | Margem_Estimada | Horas_Estimadas | Horas_Realizadas | Percentual_Conclusao | Prioridade | Complexidade | Nivel_Tensao | Tipo_Conexao | Tipo_Sistema | Possui_Pendencia | Quantidade_Pendencias | Dias_Parado | Status_Simplificado | Dias_Ate_Prazo | Dias_Atraso | Faixa_Prazo | Criticidade | Observacao_Status
PROJ0001 | Projeto Volt 001 | CLI014 | RESP05 | CONC04 | TIPO03 | STAT03 | ETAPA04 | LOC01 | 2026-07-09 | 2026-07-13 | 2026-10-13 |  | 755.8 | 2688948.06 | 1840925.96 | 848022.1 | 120 | 44 | 30 | Média | Baixa | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 35 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0002 | Projeto Solaris 002 | CLI017 | RESP06 | CONC07 | TIPO14 | STAT02 | ETAPA02 | LOC02 | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 2026-12-06 |  | 979.4 | 2295705.24 | 1659750.3 | 635954.94 | 139 | 18 | 11 | Média | Média | MT | Grupo A | Energia e operações | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 89 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0003 | Projeto Sigma 003 | CLI002 | RESP07 | CONC07 | TIPO01 | STAT03 | ETAPA05 | LOC01 | 2026-08-10 | 2026-08-20 | 2026-10-13 |  | 138.7 | 549112.84 | 369689.46 | 179423.38 | 82 | 32 | 36 | Média | Média | MT | Grupo A | Geração distribuída | TRUE | 3 | 0 | ABERTO | 35 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Projeto com pendências registradas
PROJ0004 | Projeto Atlas 004 | CLI001 | RESP05 | CONC04 | TIPO02 | STAT07 | ETAPA11 | LOC02 | 2026-07-28 | 2026-08-16 | 2026-09-27 |  | 19.5 | 89398.94 | 69147.89 | 20251.05 | 89 | 74 | 79 | Média | Média | BT | Grupo B | Geração distribuída | TRUE | 2 | 0 | ABERTO | 19 | 0 | 16-30 dias | Média | Projeto com pendências registradas
PROJ0005 | Projeto Orion 005 | CLI002 | RESP06 | CONC02 | TIPO13 | STAT06 | ETAPA06 | LOC01 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-07-22 |  | 257.1 | 1005141.69 | 682444.05 | 322697.64 | 149 | 56 | 34 | Média | Média | MT | Grupo A | Automação | TRUE | 2 | 87 | ATRASADO | -48 | 48 | Vencido | Crítica | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0006 | Projeto Atlas 006 | CLI008 | RESP07 | CONC01 | TIPO08 | STAT09 | ETAPA13 | LOC01 | 2024-07-31 | 2024-08-16 | 2024-09-15 | 2024-09-07 | 56.7 | 346168.39 | 214331.06 | 131837.33 | 41 | 45 | 100 | Crítica | Baixa | BT | Grupo B | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0007 | Projeto Solaris 007 | CLI011 | RESP06 | CONC10 | TIPO06 | STAT07 | ETAPA11 | LOC01 | 2026-07-31 | 2026-08-02 | 2026-10-23 |  | 295.8 | 1067229.29 | 730250.69 | 336978.6 | 159 | 156 | 83 | Média | Baixa | MT | Grupo A | Entrada de energia | TRUE | 4 | 0 | ABERTO | 45 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Projeto com pendências registradas
PROJ0008 | Projeto Nexus 008 | CLI006 | RESP01 | CONC01 | TIPO01 | STAT05 | ETAPA05 | LOC07 | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 2026-07-22 |  | 86.1 | 346377.69 | 231563.14 | 114814.55 | 82 | 19 | 26 | Média | Baixa | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 54 | ATRASADO | -48 | 48 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0009 | Projeto Vector 009 | CLI016 | RESP08 | CONC05 | TIPO09 | STAT01 | ETAPA01 | LOC04 | 2026-09-11 |  | 2026-11-16 |  | 531 | 2490228.73 | 1386797.15 | 1103431.58 | 104 | 0 | 0 | Média | Média | MT | Grupo A | Proteção e estudos | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 69 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0010 | Projeto Solaris 010 | CLI008 | RESP03 | CONC02 | TIPO10 | STAT02 | ETAPA02 | LOC03 | 2026-08-04 | 2026-08-23 | 2026-10-24 |  | 1052.9 | 5694600.9 | 4062208.73 | 1632392.17 | 161 | 11 | 7 | Média | Crítica | MT | Grupo A | Proteção e estudos | TRUE | 3 | 0 | ABERTO | 46 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Projeto com pendências registradas
PROJ0011 | Projeto Volt 011 | CLI015 | RESP02 | CONC04 | TIPO06 | STAT06 | ETAPA07 | LOC03 | 2026-04-17 | 2026-04-25 | 2026-08-21 |  | 397.8 | 1054096.64 | 707775.51 | 346321.13 | 112 | 58 | 48 | Baixa | Crítica | MT | Grupo A | Entrada de energia | TRUE | 2 | 52 | ATRASADO | -18 | 18 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0012 | Projeto Vector 012 | CLI006 | RESP04 | CONC09 | TIPO10 | STAT02 | ETAPA03 | LOC05 | 2026-04-23 | 2026-04-26 | 2026-07-11 |  | 373.8 | 1238488.54 | 670732.94 | 567755.6 | 70 | 13 | 20 | Crítica | Alta | MT | Grupo A | Proteção e estudos | TRUE | 2 | 70 | ATRASADO | -59 | 59 | Vencido | Crítica | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0013 | Projeto Delta 013 | CLI014 | RESP01 | CONC11 | TIPO03 | STAT03 | ETAPA04 | LOC03 | 2026-04-29 | 2026-05-17 | 2026-08-27 |  | 929.4 | 2896415.79 | 1753112.88 | 1143302.91 | 172 | 45 | 26 | Média | Média | MT | Grupo A | Geração distribuída | TRUE | 3 | 29 | ATRASADO | -12 | 12 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0014 | Projeto Atlas 014 | CLI021 | RESP10 | CONC07 | TIPO05 | STAT04 | ETAPA09 | LOC05 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-10-03 |  | 33.6 | 147184.54 | 85037.23 | 62147.31 | 95 | 59 | 60 | Alta | Alta | BT | Grupo B | Entrada de energia | TRUE | 1 | 0 | ABERTO | 25 | 0 | 16-30 dias | Média | Projeto com pendências registradas
PROJ0015 | Projeto Delta 015 | CLI010 | RESP06 | CONC02 | TIPO01 | STAT03 | ETAPA05 | LOC03 | 2026-06-28 | 2026-07-15 | 2026-09-24 |  | 110.7 | 453199.16 | 301762.03 | 151437.13 | 128 | 40 | 29 | Alta | Média | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 16 | 0 | 16-30 dias | Média | Fluxo regular
PROJ0016 | Projeto Solaris 016 | CLI019 | RESP03 | CONC03 | TIPO10 | STAT04 | ETAPA07 | LOC01 | 2026-08-26 | 2026-09-04 | 2026-11-06 |  | 587.6 | 2071450.26 | 1550681.7 | 520768.56 | 88 | 55 | 51 | Alta | Média | MT | Grupo A | Proteção e estudos | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 59 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Fluxo regular
PROJ0017 | Projeto Atlas 017 | CLI010 | RESP01 | CONC03 | TIPO09 | STAT09 | ETAPA13 | LOC01 | 2025-01-24 | 2025-02-10 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 730.1 | 4488234.31 | 3035720.79 | 1452513.52 | 171 | 161 | 100 | Baixa | Média | MT | Grupo A | Proteção e estudos | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0018 | Projeto Volt 018 | CLI015 | RESP03 | CONC07 | TIPO16 | STAT02 | ETAPA03 | LOC01 | 2026-06-17 | 2026-06-21 | 2026-09-27 |  | 794.7 | 3808823.34 | 2204939.62 | 1603883.72 | 113 | 19 | 16 | Alta | Baixa | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | TRUE | 2 | 0 | ABERTO | 19 | 0 | 16-30 dias | Alta | Projeto com pendências registradas
PROJ0019 | Projeto Aurora 019 | CLI016 | RESP09 | CONC05 | TIPO10 | STAT03 | ETAPA05 | LOC03 | 2026-08-06 | 2026-08-18 | 2026-10-16 |  | 284.1 | 976408.27 | 565327.14 | 411081.13 | 110 | 35 | 28 | Média | Alta | MT | Grupo A | Proteção e estudos | TRUE | 1 | 0 | ABERTO | 38 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Projeto com pendências registradas
PROJ0020 | Projeto Lumen 020 | CLI012 | RESP06 | CONC02 | TIPO08 | STAT08 | ETAPA12 | LOC03 | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 2026-11-05 |  | 65 | 434825.75 | 264400.52 | 170425.23 | 57 | 46 | 86 | Média | Alta | BT | Grupo B | Infraestrutura elétrica | TRUE | 2 | 0 | ABERTO | 58 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Projeto com pendências registradas
PROJ0021 | Projeto Volt 021 | CLI003 | RESP06 | CONC05 | TIPO10 | STAT06 | ETAPA09 | LOC05 | 2026-09-04 | 2026-09-13 | 2026-10-24 |  | 678.1 | 2133298.88 | 1562854.19 | 570444.69 | 85 | 59 | 70 | Alta | Média | MT | Grupo A | Proteção e estudos | FALSE | 0 | 7 | ABERTO | 46 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Dependência externa da distribuidora
PROJ0022 | Projeto Nexus 022 | CLI014 | RESP02 | CONC07 | TIPO16 | STAT02 | ETAPA03 | LOC06 | 2026-06-22 | 2026-07-11 | 2026-10-22 |  | 1048.6 | 6996807.87 | 4503446 | 2493361.87 | 182 | 32 | 20 | Média | Baixa | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 44 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0023 | Projeto Atlas 023 | CLI001 | RESP02 | CONC02 | TIPO12 | STAT06 | ETAPA09 | LOC01 | 2026-07-12 | 2026-07-14 | 2026-09-18 |  | 186.2 | 614845.67 | 366437.81 | 248407.86 | 123 | 80 | 58 | Média | Alta | MT | Grupo A | Energia e operações | FALSE | 0 | 52 | ABERTO | 10 | 0 | 8-15 dias | Baixa | Dependência externa da distribuidora
PROJ0024 | Projeto Lumen 024 | CLI003 | RESP03 | CONC11 | TIPO08 | STAT02 | ETAPA02 | LOC05 | 2026-08-02 | 2026-08-22 | 2026-09-28 |  | 58.4 | 350190.93 | 218591.68 | 131599.25 | 93 | 7 | 7 | Média | Alta | BT | Grupo B | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 20 | 0 | 16-30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0025 | Projeto Delta 025 | CLI022 | RESP02 | CONC02 | TIPO08 | STAT07 | ETAPA11 | LOC10 | 2026-04-11 | 2026-04-27 | 2026-06-29 |  | 98.5 | 740177.67 | 431283.11 | 308894.56 | 86 | 79 | 83 | Média | Crítica | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 62 | ATRASADO | -71 | 71 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0026 | Projeto Orion 026 | CLI007 | RESP10 | CONC07 | TIPO02 | STAT09 | ETAPA13 | LOC01 | 2024-11-15 | 2024-11-25 | 2025-02-15 | 2025-02-05 | 24.5 | 100330.99 | 70715.88 | 29615.11 | 92 | 91 | 100 | Média | Crítica | BT | Grupo B | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0027 | Projeto Nexus 027 | CLI018 | RESP04 | CONC02 | TIPO09 | STAT07 | ETAPA11 | LOC06 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 2026-08-29 |  | 670.1 | 1952320.65 | 1342960.94 | 609359.71 | 93 | 99 | 91 | Baixa | Baixa | MT | Grupo A | Proteção e estudos | FALSE | 0 | 31 | ATRASADO | -10 | 10 | Vencido | Baixa | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0028 | Projeto Vector 028 | CLI009 | RESP09 | CONC12 | TIPO09 | STAT09 | ETAPA13 | LOC09 | 2026-06-12 | 2026-06-30 | 2026-09-22 | 2026-10-02 | 467.1 | 2042269.23 | 1399263.12 | 643006.11 | 187 | 167 | 100 | Média | Alta | MT | Grupo A | Proteção e estudos | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0029 | Projeto Delta 029 | CLI010 | RESP06 | CONC07 | TIPO07 | STAT03 | ETAPA05 | LOC01 | 2026-05-20 | 2026-06-07 | 2026-11-25 |  | 903.6 | 4586396.43 | 2971703.71 | 1614692.72 | 232 | 95 | 36 | Média | Alta | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 78 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0030 | Projeto Volt 030 | CLI015 | RESP08 | CONC04 | TIPO16 | STAT06 | ETAPA09 | LOC01 | 2026-03-10 | 2026-03-29 | 2026-09-20 |  | 1198.2 | 8868544.19 | 6460718.53 | 2407825.66 | 370 | 216 | 62 | Baixa | Crítica | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 48 | ABERTO | 12 | 0 | 8-15 dias | Baixa | Dependência externa da distribuidora
PROJ0031 | Projeto Delta 031 | CLI011 | RESP04 | CONC07 | TIPO15 | STAT09 | ETAPA13 | LOC02 | 2024-12-15 | 2024-12-19 | 2025-02-06 | 2025-02-02 | 436.7 | 1012950.5 | 683292.19 | 329658.31 | 72 | 71 | 100 | Crítica | Média | MT | Grupo A | Energia e operações | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0032 | Projeto Vector 032 | CLI004 | RESP01 | CONC07 | TIPO03 | STAT03 | ETAPA04 | LOC02 | 2026-02-28 | 2026-03-14 | 2026-07-10 |  | 549.5 | 2722891.62 | 2039709.04 | 683182.58 | 216 | 56 | 26 | Média | Média | MT | Grupo A | Geração distribuída | TRUE | 2 | 48 | ATRASADO | -60 | 60 | Vencido | Crítica | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0033 | Projeto Sigma 033 | CLI023 | RESP09 | CONC04 | TIPO08 | STAT06 | ETAPA09 | LOC04 | 2026-06-21 | 2026-07-06 | 2026-08-13 |  | 104.3 | 536504.37 | 377551.79 | 158952.58 | 53 | 42 | 69 | Média | Média | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | TRUE | 3 | 69 | ATRASADO | -26 | 26 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0034 | Projeto Sigma 034 | CLI014 | RESP08 | CONC04 | TIPO08 | STAT11 | ETAPA06 | LOC06 | 2024-03-24 | 2024-03-29 | 2024-05-16 |  | 78.9 | 576382.08 | 430671.95 | 145710.13 | 67 | 6 | 10 | Alta | Média | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 0 | CANCELADO |  | 0 | Cancelado | Encerrado sem ação | Fluxo regular
PROJ0035 | Projeto Sigma 035 | CLI006 | RESP05 | CONC07 | TIPO16 | STAT07 | ETAPA10 | LOC05 | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 2026-10-05 |  | 1007.5 | 4932874.19 | 3338007.43 | 1594866.76 | 244 | 184 | 75 | Média | Média | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | TRUE | 2 | 0 | ABERTO | 27 | 0 | 16-30 dias | Média | Projeto com pendências registradas
PROJ0036 | Projeto Nexus 036 | CLI014 | RESP06 | CONC01 | TIPO03 | STAT08 | ETAPA12 | LOC01 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-09-12 |  | 640.8 | 2937635.48 | 1643061.55 | 1294573.93 | 114 | 125 | 96 | Média | Média | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 4 | 0 | 0-7 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0037 | Projeto Atlas 037 | CLI019 | RESP04 | CONC01 | TIPO07 | STAT06 | ETAPA07 | LOC07 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-06-26 |  | 1565.3 | 9133675.29 | 5384679.32 | 3748995.97 | 247 | 162 | 53 | Média | Média | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | TRUE | 1 | 58 | ATRASADO | -74 | 74 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0038 | Projeto Nexus 038 | CLI016 | RESP06 | CONC02 | TIPO01 | STAT09 | ETAPA13 | LOC01 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-11-12 | 2025-11-26 | 204.8 | 886142.35 | 612296.95 | 273845.4 | 94 | 93 | 100 | Média | Média | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0039 | Projeto Solaris 039 | CLI023 | RESP06 | CONC11 | TIPO06 | STAT07 | ETAPA11 | LOC02 | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 2026-10-03 |  | 336.7 | 1152053.77 | 784428.82 | 367624.95 | 111 | 112 | 82 | Média | Baixa | MT | Grupo A | Entrada de energia | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 25 | 0 | 16-30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0040 | Projeto Atlas 040 | CLI024 | RESP10 | CONC11 | TIPO09 | STAT09 | ETAPA13 | LOC02 | 2025-06-16 | 2025-07-03 | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 345.9 | 2070067.91 | 1409836.72 | 660231.19 | 114 | 110 | 100 | Média | Baixa | MT | Grupo A | Proteção e estudos | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0041 | Projeto Solaris 041 | CLI013 | RESP03 | CONC05 | TIPO11 | STAT05 | ETAPA07 | LOC01 | 2026-07-30 | 2026-08-15 | 2026-11-12 |  | 315.8 | 1483315.36 | 987736.62 | 495578.74 | 110 | 78 | 58 | Alta | Média | MT | Grupo A | Mobilidade elétrica | TRUE | 3 | 22 | ABERTO | 65 | 0 | Mais de 30 dias | Alta | Aguardando documentos ou decisão do cliente
PROJ0042 | Projeto Orion 042 | CLI022 | RESP03 | CONC02 | TIPO13 | STAT03 | ETAPA05 | LOC01 | 2026-04-23 | 2026-05-09 | 2026-08-17 |  | 54.9 | 304133.28 | 192876.64 | 111256.64 | 152 | 62 | 33 | Baixa | Alta | BT | Grupo B | Automação | TRUE | 4 | 61 | ATRASADO | -22 | 22 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0043 | Projeto Sigma 043 | CLI024 | RESP04 | CONC02 | TIPO07 | STAT09 | ETAPA13 | LOC04 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-09-19 | 2025-08-16 | 2366.7 | 18931168.67 | 10367125.59 | 8564043.08 | 295 | 328 | 100 | Média | Média | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0044 | Projeto Sigma 044 | CLI007 | RESP07 | CONC02 | TIPO04 | STAT03 | ETAPA04 | LOC08 | 2026-01-20 | 2026-01-30 | 2026-07-08 |  | 377.3 | 1670165.47 | 1137929.33 | 532236.14 | 219 | 49 | 22 | Média | Crítica | MT | Grupo A | Geração distribuída | TRUE | 1 | 47 | ATRASADO | -62 | 62 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0045 | Projeto Sigma 045 | CLI021 | RESP10 | CONC01 | TIPO07 | STAT03 | ETAPA05 | LOC01 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 2026-07-26 |  | 957.2 | 4915099.53 | 3794645.99 | 1120453.54 | 230 | 80 | 39 | Média | Média | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 70 | ATRASADO | -44 | 44 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0046 | Projeto Volt 046 | CLI017 | RESP09 | CONC08 | TIPO11 | STAT09 | ETAPA13 | LOC01 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-09-07 | 2025-09-06 | 141.4 | 936933.06 | 544297.71 | 392635.35 | 164 | 175 | 100 | Média | Alta | MT | Grupo A | Mobilidade elétrica | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0047 | Projeto Aurora 047 | CLI003 | RESP03 | CONC11 | TIPO04 | STAT03 | ETAPA04 | LOC02 | 2026-03-12 | 2026-03-29 | 2026-08-30 |  | 670.3 | 3190571.88 | 2450706.37 | 739865.51 | 251 | 55 | 21 | Média | Alta | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 41 | ATRASADO | -9 | 9 | Vencido | Média | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0048 | Projeto Aurora 048 | CLI007 | RESP10 | CONC07 | TIPO08 | STAT09 | ETAPA13 | LOC01 | 2026-03-11 | 2026-03-29 | 2026-04-24 | 2026-04-22 | 131.5 | 748012.35 | 532078.3 | 215934.05 | 52 | 55 | 100 | Baixa | Média | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0049 | Projeto Lumen 049 | CLI010 | RESP02 | CONC06 | TIPO08 | STAT01 | ETAPA01 | LOC02 | 2026-08-29 |  | 2026-10-22 |  | 93.4 | 573070.53 | 324382.62 | 248687.91 | 43 | 0 | 0 | Alta | Média | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 44 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Fluxo regular
PROJ0050 | Projeto Vector 050 | CLI024 | RESP08 | CONC04 | TIPO01 | STAT07 | ETAPA10 | LOC02 | 2026-06-11 | 2026-06-13 | 2026-08-29 |  | 128.9 | 297265.13 | 212029.07 | 85236.06 | 75 | 58 | 69 | Baixa | Média | MT | Grupo A | Geração distribuída | TRUE | 1 | 22 | ATRASADO | -10 | 10 | Vencido | Média | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0051 | Projeto Aurora 051 | CLI024 | RESP02 | CONC01 | TIPO09 | STAT06 | ETAPA08 | LOC06 | 2026-05-19 | 2026-06-07 | 2026-08-31 |  | 358.2 | 2196657.19 | 1232422.09 | 964235.1 | 186 | 114 | 58 | Crítica | Alta | MT | Grupo A | Proteção e estudos | TRUE | 4 | 45 | ATRASADO | -8 | 8 | Vencido | Crítica | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0052 | Projeto Vector 052 | CLI018 | RESP05 | CONC01 | TIPO06 | STAT03 | ETAPA04 | LOC02 | 2026-06-28 | 2026-07-12 | 2026-09-16 |  | 189 | 473991.96 | 319252.52 | 154739.44 | 87 | 18 | 24 | Média | Média | MT | Grupo A | Entrada de energia | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 8 | 0 | 8-15 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0053 | Projeto Lumen 053 | CLI025 | RESP07 | CONC02 | TIPO11 | STAT03 | ETAPA05 | LOC02 | 2026-07-30 | 2026-08-18 | 2026-12-29 |  | 149.7 | 487356.5 | 333754.03 | 153602.47 | 232 | 82 | 39 | Alta | Crítica | MT | Grupo A | Mobilidade elétrica | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 112 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Fluxo regular
PROJ0054 | Projeto Delta 054 | CLI015 | RESP10 | CONC02 | TIPO01 | STAT06 | ETAPA09 | LOC01 | 2026-09-05 | 2026-09-24 | 2026-11-18 |  | 129.2 | 521048.28 | 382464 | 138584.28 | 55 | 30 | 62 | Média | Média | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 27 | ABERTO | 71 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Dependência externa da distribuidora
PROJ0055 | Projeto Aurora 055 | CLI007 | RESP01 | CONC12 | TIPO01 | STAT01 | ETAPA01 | LOC03 | 2026-08-26 |  | 2026-11-08 |  | 104.9 | 249193.88 | 189622.68 | 59571.2 | 58 | 0 | 0 | Média | Baixa | MT | Grupo A | Geração distribuída | TRUE | 1 | 0 | ABERTO | 61 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Projeto com pendências registradas
PROJ0056 | Projeto Aurora 056 | CLI010 | RESP09 | CONC12 | TIPO12 | STAT09 | ETAPA13 | LOC01 | 2025-01-27 | 2025-02-08 | 2025-04-01 | 2025-03-26 | 262.3 | 849033.46 | 488379.81 | 360653.65 | 94 | 93 | 100 | Média | Alta | MT | Grupo A | Energia e operações | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0057 | Projeto Solaris 057 | CLI001 | RESP10 | CONC01 | TIPO15 | STAT01 | ETAPA01 | LOC01 | 2026-10-24 |  | 2026-12-24 |  | 180 | 684432.74 | 486299.22 | 198133.52 | 111 | 0 | 0 | Média | Alta | MT | Grupo A | Energia e operações | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 107 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0058 | Projeto Delta 058 | CLI009 | RESP04 | CONC05 | TIPO08 | STAT08 | ETAPA12 | LOC01 | 2026-04-07 | 2026-04-27 | 2026-06-29 |  | 104.8 | 455106.24 | 351653.77 | 103452.47 | 141 | 116 | 92 | Baixa | Alta | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | TRUE | 3 | 63 | ATRASADO | -71 | 71 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0059 | Projeto Vector 059 | CLI009 | RESP05 | CONC07 | TIPO14 | STAT06 | ETAPA07 | LOC07 | 2026-06-02 | 2026-06-20 | 2026-09-22 |  | 1266.6 | 2918786.65 | 2026009.46 | 892777.19 | 200 | 107 | 54 | Alta | Alta | MT | Grupo A | Energia e operações | FALSE | 0 | 8 | ABERTO | 14 | 0 | 8-15 dias | Média | Dependência externa da distribuidora
PROJ0060 | Projeto Nexus 060 | CLI017 | RESP09 | CONC02 | TIPO01 | STAT05 | ETAPA08 | LOC05 | 2026-07-09 | 2026-07-20 | 2026-10-04 |  | 29.3 | 145725.16 | 111983.46 | 33741.7 | 76 | 42 | 57 | Baixa | Alta | BT | Grupo B | Geração distribuída | FALSE | 0 | 41 | ABERTO | 26 | 0 | 16-30 dias | Baixa | Aguardando documentos ou decisão do cliente
PROJ0061 | Projeto Delta 061 | CLI024 | RESP01 | CONC01 | TIPO02 | STAT06 | ETAPA08 | LOC02 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-10-09 |  | 40.8 | 105544.54 | 67232.42 | 38312.12 | 106 | 68 | 66 | Média | Baixa | BT | Grupo B | Geração distribuída | FALSE | 0 | 54 | ABERTO | 31 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Dependência externa da distribuidora
PROJ0062 | Projeto Atlas 062 | CLI002 | RESP04 | CONC11 | TIPO14 | STAT08 | ETAPA12 | LOC02 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 2027-01-08 |  | 823.7 | 2474573.82 | 1525377.72 | 949196.1 | 145 | 145 | 96 | Média | Crítica | MT | Grupo A | Energia e operações | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 122 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0063 | Projeto Nexus 063 | CLI017 | RESP02 | CONC04 | TIPO02 | STAT03 | ETAPA04 | LOC08 | 2026-05-13 | 2026-05-21 | 2026-07-27 |  | 22.9 | 102382.53 | 66608.64 | 35773.89 | 121 | 42 | 33 | Média | Média | BT | Grupo B | Geração distribuída | FALSE | 0 | 56 | ATRASADO | -43 | 43 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0064 | Projeto Orion 064 | CLI023 | RESP07 | CONC07 | TIPO04 | STAT01 | ETAPA01 | LOC06 | 2026-08-30 |  | 2026-12-23 |  | 496.7 | 1752969.52 | 1331218.15 | 421751.37 | 116 | 0 | 0 | Média | Média | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 106 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0065 | Projeto Vector 065 | CLI002 | RESP03 | CONC07 | TIPO02 | STAT05 | ETAPA05 | LOC01 | 2026-08-26 | 2026-08-29 | 2026-10-31 |  | 35.6 | 97903.88 | 53478.82 | 44425.06 | 69 | 17 | 28 | Média | Média | BT | Grupo B | Geração distribuída | FALSE | 0 | 29 | ABERTO | 53 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Aguardando documentos ou decisão do cliente
PROJ0066 | Projeto Solaris 066 | CLI008 | RESP05 | CONC04 | TIPO01 | STAT06 | ETAPA07 | LOC06 | 2026-07-05 | 2026-07-21 | 2026-10-24 |  | 91.4 | 413985.39 | 307754.28 | 106231.11 | 82 | 31 | 44 | Média | Alta | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 12 | ABERTO | 46 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Dependência externa da distribuidora
PROJ0067 | Projeto Orion 067 | CLI003 | RESP03 | CONC05 | TIPO07 | STAT07 | ETAPA11 | LOC05 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2026-07-29 |  | 1538.9 | 5566900.02 | 3407893.33 | 2159006.69 | 256 | 229 | 84 | Crítica | Média | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 91 | ATRASADO | -41 | 41 | Vencido | Crítica | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0068 | Projeto Nexus 068 | CLI009 | RESP03 | CONC06 | TIPO01 | STAT09 | ETAPA13 | LOC01 | 2025-11-21 | 2025-12-10 | 2026-01-22 | 2026-01-31 | 125.2 | 621145.41 | 419656 | 201489.41 | 49 | 53 | 100 | Média | Baixa | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0069 | Projeto Vector 069 | CLI013 | RESP06 | CONC05 | TIPO04 | STAT04 | ETAPA07 | LOC03 | 2026-04-03 | 2026-04-17 | 2026-08-23 |  | 127.5 | 636377.02 | 429260.54 | 207116.48 | 92 | 41 | 44 | Alta | Média | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 45 | ATRASADO | -16 | 16 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0070 | Projeto Aurora 070 | CLI005 | RESP01 | CONC01 | TIPO09 | STAT04 | ETAPA06 | LOC03 | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-08-30 |  | 515.9 | 2119045.74 | 1154258.29 | 964787.45 | 126 | 58 | 39 | Alta | Média | MT | Grupo A | Proteção e estudos | TRUE | 2 | 36 | ATRASADO | -9 | 9 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0071 | Projeto Lumen 071 | CLI025 | RESP07 | CONC03 | TIPO13 | STAT03 | ETAPA05 | LOC02 | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 2026-11-06 |  | 180.5 | 914635.65 | 630649.89 | 283985.76 | 100 | 26 | 25 | Média | Baixa | MT | Grupo A | Automação | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 59 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0072 | Projeto Volt 072 | CLI025 | RESP09 | CONC01 | TIPO08 | STAT02 | ETAPA02 | LOC01 | 2026-07-30 | 2026-08-01 | 2026-10-09 |  | 87.2 | 702732.52 | 440898.05 | 261834.47 | 114 | 15 | 15 | Baixa | Média | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | TRUE | 1 | 0 | ABERTO | 31 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Projeto com pendências registradas
PROJ0073 | Projeto Solaris 073 | CLI017 | RESP02 | CONC01 | TIPO07 | STAT04 | ETAPA06 | LOC02 | 2026-04-02 | 2026-04-17 | 2026-08-15 |  | 2504 | 12519428.46 | 9060321.72 | 3459106.74 | 358 | 125 | 37 | Média | Baixa | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | TRUE | 4 | 56 | ATRASADO | -24 | 24 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0074 | Projeto Delta 074 | CLI021 | RESP01 | CONC10 | TIPO01 | STAT07 | ETAPA10 | LOC02 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 2026-07-16 |  | 204.3 | 669551.71 | 403643.81 | 265907.9 | 123 | 82 | 71 | Média | Baixa | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 52 | ATRASADO | -54 | 54 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0075 | Projeto Volt 075 | CLI003 | RESP10 | CONC02 | TIPO07 | STAT06 | ETAPA09 | LOC08 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 2026-10-22 |  | 1739.9 | 12475799.69 | 7358324.68 | 5117475.01 | 331 | 192 | 61 | Alta | Média | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | TRUE | 3 | 47 | ABERTO | 44 | 0 | Mais de 30 dias | Alta | Dependência externa da distribuidora
PROJ0076 | Projeto Lumen 076 | CLI002 | RESP07 | CONC11 | TIPO11 | STAT09 | ETAPA13 | LOC02 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 2024-09-29 | 2024-10-12 | 212.4 | 1270562.65 | 857154.94 | 413407.71 | 216 | 236 | 100 | Crítica | Crítica | MT | Grupo A | Mobilidade elétrica | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0077 | Projeto Vector 077 | CLI016 | RESP10 | CONC07 | TIPO12 | STAT06 | ETAPA09 | LOC08 | 2026-08-17 | 2026-08-29 | 2026-10-16 |  | 199.7 | 704219.29 | 408427.72 | 295791.57 | 97 | 79 | 66 | Média | Média | MT | Grupo A | Energia e operações | TRUE | 4 | 48 | ABERTO | 38 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Dependência externa da distribuidora
PROJ0078 | Projeto Nexus 078 | CLI020 | RESP10 | CONC12 | TIPO13 | STAT02 | ETAPA02 | LOC02 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-11-22 |  | 405.6 | 1747968.5 | 1069926.08 | 678042.42 | 104 | 10 | 11 | Alta | Média | MT | Grupo A | Automação | TRUE | 3 | 0 | ABERTO | 75 | 0 | Mais de 30 dias | Alta | Projeto com pendências registradas
PROJ0079 | Projeto Lumen 079 | CLI023 | RESP06 | CONC04 | TIPO14 | STAT08 | ETAPA12 | LOC09 | 2026-06-13 | 2026-06-29 | 2026-08-28 |  | 1724.9 | 5133619.74 | 3792603.46 | 1341016.28 | 198 | 151 | 83 | Alta | Média | MT | Grupo A | Energia e operações | TRUE | 2 | 58 | ATRASADO | -11 | 11 | Vencido | Crítica | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0080 | Projeto Solaris 080 | CLI008 | RESP07 | CONC07 | TIPO01 | STAT02 | ETAPA02 | LOC08 | 2026-05-03 | 2026-05-16 | 2026-07-28 |  | 88 | 230788.88 | 138075.64 | 92713.24 | 141 | 12 | 8 | Baixa | Alta | MT | Grupo A | Geração distribuída | TRUE | 3 | 93 | ATRASADO | -42 | 42 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0081 | Projeto Atlas 081 | CLI010 | RESP06 | CONC02 | TIPO14 | STAT05 | ETAPA04 | LOC08 | 2026-09-07 | 2026-09-25 | 2027-01-09 |  | 1929.2 | 6252752.54 | 3498904.18 | 2753848.36 | 272 | 77 | 27 | Alta | Crítica | MT | Grupo A | Energia e operações | TRUE | 3 | 17 | ABERTO | 123 | 0 | Mais de 30 dias | Alta | Aguardando documentos ou decisão do cliente
PROJ0082 | Projeto Sigma 082 | CLI022 | RESP09 | CONC12 | TIPO06 | STAT09 | ETAPA13 | LOC04 | 2025-02-24 | 2025-03-09 | 2025-04-27 | 2025-05-05 | 376.4 | 1465493.17 | 1051164.95 | 414328.22 | 68 | 78 | 100 | Alta | Baixa | MT | Grupo A | Entrada de energia | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0083 | Projeto Nexus 083 | CLI024 | RESP06 | CONC06 | TIPO09 | STAT06 | ETAPA07 | LOC01 | 2026-06-30 | 2026-07-16 | 2026-09-24 |  | 521.2 | 2965573.57 | 2027338.26 | 938235.31 | 121 | 71 | 58 | Média | Média | MT | Grupo A | Proteção e estudos | FALSE | 0 | 5 | ABERTO | 16 | 0 | 16-30 dias | Baixa | Dependência externa da distribuidora
PROJ0084 | Projeto Delta 084 | CLI025 | RESP10 | CONC07 | TIPO08 | STAT09 | ETAPA13 | LOC01 | 2024-12-31 | 2025-01-07 | 2025-03-09 | 2025-03-12 | 120.4 | 649044.58 | 496977.59 | 152066.99 | 59 | 66 | 100 | Média | Média | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0085 | Projeto Nexus 085 | CLI016 | RESP06 | CONC04 | TIPO02 | STAT04 | ETAPA09 | LOC02 | 2026-08-02 | 2026-08-18 | 2026-10-19 |  | 62 | 239425.64 | 181565.9 | 57859.74 | 94 | 59 | 65 | Média | Média | BT | Grupo B | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 41 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0086 | Projeto Aurora 086 | CLI003 | RESP10 | CONC06 | TIPO05 | STAT07 | ETAPA11 | LOC02 | 2026-08-02 | 2026-08-21 | 2026-09-25 |  | 41 | 130264.46 | 98891.18 | 31373.28 | 74 | 55 | 78 | Baixa | Alta | BT | Grupo B | Entrada de energia | TRUE | 4 | 0 | ABERTO | 17 | 0 | 16-30 dias | Média | Projeto com pendências registradas
PROJ0087 | Projeto Vector 087 | CLI023 | RESP05 | CONC05 | TIPO08 | STAT06 | ETAPA09 | LOC02 | 2026-08-01 | 2026-08-16 | 2026-09-19 |  | 57.5 | 404272.73 | 272503.1 | 131769.63 | 82 | 48 | 67 | Média | Média | BT | Grupo B | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 5 | ABERTO | 11 | 0 | 8-15 dias | Baixa | Dependência externa da distribuidora
PROJ0088 | Projeto Lumen 088 | CLI002 | RESP07 | CONC09 | TIPO01 | STAT09 | ETAPA13 | LOC07 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 2025-11-06 | 2025-11-16 | 67.9 | 202494.05 | 117016.15 | 85477.9 | 110 | 105 | 100 | Alta | Crítica | BT | Grupo B | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0089 | Projeto Lumen 089 | CLI021 | RESP02 | CONC04 | TIPO12 | STAT02 | ETAPA03 | LOC01 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 2026-08-24 |  | 137.4 | 480746.4 | 293698.49 | 187047.91 | 55 | 4 | 9 | Crítica | Alta | MT | Grupo A | Energia e operações | FALSE | 0 | 65 | ATRASADO | -15 | 15 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0090 | Projeto Nexus 090 | CLI006 | RESP06 | CONC07 | TIPO11 | STAT01 | ETAPA01 | LOC09 | 2026-10-03 |  | 2026-12-26 |  | 316.4 | 1135646.2 | 708311.73 | 427334.47 | 134 | 0 | 0 | Alta | Baixa | MT | Grupo A | Mobilidade elétrica | TRUE | 1 | 0 | ABERTO | 109 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Projeto com pendências registradas
PROJ0091 | Projeto Sigma 091 | CLI019 | RESP08 | CONC12 | TIPO11 | STAT05 | ETAPA08 | LOC04 | 2026-07-01 | 2026-07-04 | 2026-09-28 |  | 279.7 | 1638154.24 | 906303.73 | 731850.51 | 90 | 57 | 55 | Média | Baixa | MT | Grupo A | Mobilidade elétrica | TRUE | 2 | 19 | ABERTO | 20 | 0 | 16-30 dias | Média | Aguardando documentos ou decisão do cliente
PROJ0092 | Projeto Delta 092 | CLI010 | RESP02 | CONC06 | TIPO16 | STAT06 | ETAPA09 | LOC01 | 2026-05-23 | 2026-06-11 | 2026-10-20 |  | 1540.5 | 11839814.59 | 7107360.36 | 4732454.23 | 312 | 221 | 60 | Alta | Alta | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 26 | ABERTO | 42 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Dependência externa da distribuidora
PROJ0093 | Projeto Nexus 093 | CLI019 | RESP02 | CONC08 | TIPO06 | STAT10 | ETAPA03 | LOC02 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 2025-12-17 |  | 389.5 | 1789927.77 | 986354.86 | 803572.91 | 94 | 21 | 21 | Alta | Média | MT | Grupo A | Entrada de energia | FALSE | 0 | 32 | SUSPENSO | -265 | 0 | Suspenso | Alta | Fluxo regular
PROJ0094 | Projeto Sigma 094 | CLI001 | RESP09 | CONC03 | TIPO10 | STAT02 | ETAPA02 | LOC03 | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 2026-09-19 |  | 1213 | 5963166.08 | 3425909.69 | 2537256.39 | 154 | 7 | 5 | Baixa | Média | MT | Grupo A | Proteção e estudos | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 11 | 0 | 8-15 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0095 | Projeto Sigma 095 | CLI021 | RESP05 | CONC11 | TIPO01 | STAT07 | ETAPA10 | LOC09 | 2026-08-17 | 2026-08-29 | 2026-11-19 |  | 79.2 | 328576.45 | 195989.07 | 132587.38 | 130 | 106 | 74 | Média | Alta | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 72 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0096 | Projeto Orion 096 | CLI021 | RESP01 | CONC07 | TIPO01 | STAT01 | ETAPA01 | LOC04 | 2026-10-17 |  | 2026-12-11 |  | 89.6 | 325932.63 | 226446.5 | 99486.13 | 53 | 0 | 0 | Média | Baixa | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 94 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0097 | Projeto Delta 097 | CLI023 | RESP10 | CONC05 | TIPO08 | STAT08 | ETAPA12 | LOC01 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 2026-10-18 |  | 74.4 | 388258.17 | 250090.14 | 138168.03 | 64 | 55 | 96 | Alta | Média | BT | Grupo B | Infraestrutura elétrica | TRUE | 2 | 0 | ABERTO | 40 | 0 | Mais de 30 dias | Alta | Projeto com pendências registradas
PROJ0098 | Projeto Vector 098 | CLI006 | RESP03 | CONC05 | TIPO08 | STAT04 | ETAPA06 | LOC03 | 2026-07-05 | 2026-07-23 | 2026-08-21 |  | 129.6 | 837753.98 | 488465.73 | 349288.25 | 75 | 38 | 46 | Média | Baixa | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | TRUE | 4 | 23 | ATRASADO | -18 | 18 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0099 | Projeto Vector 099 | CLI011 | RESP02 | CONC02 | TIPO08 | STAT07 | ETAPA10 | LOC01 | 2026-08-16 | 2026-08-29 | 2026-10-10 |  | 43.9 | 181055.74 | 136983.5 | 44072.24 | 52 | 39 | 72 | Alta | Baixa | BT | Grupo B | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 32 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Fluxo regular
PROJ0100 | Projeto Sigma 100 | CLI007 | RESP05 | CONC06 | TIPO01 | STAT02 | ETAPA02 | LOC02 | 2026-07-27 | 2026-08-13 | 2026-09-18 |  | 83.6 | 272357.82 | 175331.49 | 97026.33 | 52 | 5 | 12 | Alta | Baixa | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 10 | 0 | 8-15 dias | Média | Fluxo regular
PROJ0101 | Projeto Sigma 101 | CLI005 | RESP09 | CONC05 | TIPO02 | STAT07 | ETAPA11 | LOC01 | 2026-06-08 | 2026-06-24 | 2026-08-20 |  | 33.8 | 144488.3 | 79241.84 | 65246.46 | 62 | 44 | 76 | Média | Alta | BT | Grupo B | Geração distribuída | FALSE | 0 | 45 | ATRASADO | -19 | 19 | Vencido | Média | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0102 | Projeto Delta 102 | CLI019 | RESP10 | CONC09 | TIPO15 | STAT06 | ETAPA09 | LOC01 | 2026-06-14 | 2026-06-24 | 2026-08-21 |  | 323.9 | 804558.61 | 539741.16 | 264817.45 | 72 | 50 | 63 | Média | Alta | MT | Grupo A | Energia e operações | TRUE | 4 | 66 | ATRASADO | -18 | 18 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0103 | Projeto Volt 103 | CLI020 | RESP06 | CONC09 | TIPO07 | STAT09 | ETAPA13 | LOC02 | 2024-05-20 | 2024-06-05 | 2024-11-14 | 2024-11-13 | 2085.2 | 10999472.93 | 8357397.47 | 2642075.46 | 245 | 251 | 100 | Média | Alta | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0104 | Projeto Solaris 104 | CLI008 | RESP01 | CONC03 | TIPO03 | STAT03 | ETAPA05 | LOC02 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 2026-08-21 |  | 625.8 | 3074494.43 | 2383546.94 | 690947.49 | 229 | 76 | 37 | Baixa | Média | MT | Grupo A | Geração distribuída | TRUE | 2 | 67 | ATRASADO | -18 | 18 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0105 | Projeto Atlas 105 | CLI022 | RESP07 | CONC12 | TIPO06 | STAT04 | ETAPA06 | LOC01 | 2026-08-30 | 2026-09-17 | 2026-12-10 |  | 289.4 | 1069728.26 | 692933.52 | 376794.74 | 99 | 46 | 39 | Alta | Alta | MT | Grupo A | Entrada de energia | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 93 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Fluxo regular
PROJ0106 | Projeto Atlas 106 | CLI022 | RESP02 | CONC02 | TIPO08 | STAT04 | ETAPA07 | LOC09 | 2026-07-28 | 2026-08-17 | 2026-10-04 |  | 96.1 | 397707.3 | 234622.63 | 163084.67 | 118 | 59 | 56 | Média | Média | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 26 | 0 | 16-30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0107 | Projeto Solaris 107 | CLI009 | RESP02 | CONC03 | TIPO01 | STAT03 | ETAPA04 | LOC09 | 2026-08-02 | 2026-08-06 | 2026-10-10 |  | 68.5 | 189390.77 | 140322.01 | 49068.76 | 79 | 26 | 27 | Alta | Baixa | BT | Grupo B | Geração distribuída | TRUE | 4 | 0 | ABERTO | 32 | 0 | Mais de 30 dias | Alta | Projeto com pendências registradas
PROJ0108 | Projeto Aurora 108 | CLI002 | RESP01 | CONC04 | TIPO02 | STAT03 | ETAPA04 | LOC02 | 2026-07-09 | 2026-07-23 | 2026-09-21 |  | 21.1 | 109552.87 | 81624.32 | 27928.55 | 61 | 18 | 33 | Baixa | Média | BT | Grupo B | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 13 | 0 | 8-15 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0109 | Projeto Solaris 109 | CLI022 | RESP08 | CONC04 | TIPO01 | STAT07 | ETAPA11 | LOC03 | 2026-07-27 | 2026-08-13 | 2026-11-11 |  | 222 | 942738.85 | 702061.49 | 240677.36 | 110 | 124 | 91 | Crítica | Crítica | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 64 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Fluxo regular
PROJ0110 | Projeto Nexus 110 | CLI002 | RESP06 | CONC07 | TIPO15 | STAT09 | ETAPA13 | LOC09 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 2025-04-26 | 2025-04-15 | 302.8 | 1081609.55 | 731701.86 | 349907.69 | 101 | 112 | 100 | Média | Alta | MT | Grupo A | Energia e operações | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0111 | Projeto Atlas 111 | CLI023 | RESP01 | CONC07 | TIPO01 | STAT03 | ETAPA04 | LOC02 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 2026-12-05 |  | 70.4 | 243423.58 | 156899.02 | 86524.56 | 83 | 22 | 26 | Média | Alta | BT | Grupo B | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 88 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0112 | Projeto Delta 112 | CLI011 | RESP09 | CONC08 | TIPO06 | STAT07 | ETAPA11 | LOC01 | 2026-06-09 | 2026-06-26 | 2026-09-06 |  | 267.7 | 646933.39 | 457553.12 | 189380.27 | 96 | 74 | 79 | Alta | Média | MT | Grupo A | Entrada de energia | FALSE | 0 | 31 | ATRASADO | -2 | 2 | Vencido | Média | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0113 | Projeto Sigma 113 | CLI012 | RESP08 | CONC01 | TIPO08 | STAT03 | ETAPA04 | LOC01 | 2026-04-05 | 2026-04-19 | 2026-06-16 |  | 130.8 | 712342.75 | 533843.25 | 178499.5 | 67 | 23 | 32 | Média | Média | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | TRUE | 4 | 87 | ATRASADO | -84 | 84 | Vencido | Crítica | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0114 | Projeto Orion 114 | CLI003 | RESP09 | CONC05 | TIPO14 | STAT01 | ETAPA01 | LOC01 | 2026-11-05 |  | 2027-01-21 |  | 1835.8 | 4178582.86 | 2636952.43 | 1541630.43 | 170 | 0 | 0 | Média | Média | MT | Grupo A | Energia e operações | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 135 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0115 | Projeto Nexus 115 | CLI014 | RESP05 | CONC01 | TIPO10 | STAT09 | ETAPA13 | LOC01 | 2024-10-03 | 2024-10-15 | 2024-12-06 | 2024-12-14 | 792.1 | 2602913.38 | 1578256 | 1024657.38 | 124 | 134 | 100 | Média | Média | MT | Grupo A | Proteção e estudos | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0116 | Projeto Lumen 116 | CLI009 | RESP06 | CONC11 | TIPO14 | STAT02 | ETAPA03 | LOC04 | 2026-06-15 | 2026-06-28 | 2026-08-26 |  | 1716.4 | 4906783.71 | 3104005.23 | 1802778.48 | 158 | 22 | 14 | Baixa | Baixa | MT | Grupo A | Energia e operações | TRUE | 3 | 49 | ATRASADO | -13 | 13 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0117 | Projeto Aurora 117 | CLI017 | RESP03 | CONC11 | TIPO07 | STAT05 | ETAPA08 | LOC03 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 2026-11-30 |  | 2103.8 | 12632019.85 | 7482463.05 | 5149556.8 | 338 | 193 | 57 | Média | Média | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 5 | ABERTO | 83 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Aguardando documentos ou decisão do cliente
PROJ0118 | Projeto Nexus 118 | CLI015 | RESP03 | CONC01 | TIPO14 | STAT08 | ETAPA12 | LOC02 | 2026-09-01 | 2026-09-12 | 2026-12-07 |  | 2276.5 | 4077129.02 | 2820228.15 | 1256900.87 | 245 | 257 | 86 | Média | Média | MT | Grupo A | Energia e operações | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 90 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0119 | Projeto Volt 119 | CLI005 | RESP07 | CONC02 | TIPO11 | STAT09 | ETAPA13 | LOC04 | 2024-04-25 | 2024-05-01 | 2024-08-31 | 2024-09-03 | 274.8 | 1693891.44 | 1002960.25 | 690931.19 | 144 | 147 | 100 | Crítica | Média | MT | Grupo A | Mobilidade elétrica | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0120 | Projeto Atlas 120 | CLI025 | RESP10 | CONC06 | TIPO06 | STAT09 | ETAPA13 | LOC09 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-04-11 | 2026-03-29 | 130.3 | 450507.18 | 264308.28 | 186198.9 | 127 | 149 | 100 | Média | Média | MT | Grupo A | Entrada de energia | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0121 | Projeto Lumen 121 | CLI024 | RESP08 | CONC02 | TIPO16 | STAT09 | ETAPA13 | LOC01 | 2026-06-14 | 2026-06-24 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1065.6 | 5489100.85 | 2996972.65 | 2492128.2 | 288 | 272 | 100 | Média | Alta | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0122 | Projeto Solaris 122 | CLI012 | RESP08 | CONC07 | TIPO01 | STAT07 | ETAPA11 | LOC01 | 2026-07-28 | 2026-08-07 | 2026-10-19 |  | 125.9 | 312289.52 | 213164.56 | 99124.96 | 67 | 57 | 91 | Crítica | Média | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 41 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Fluxo regular
PROJ0123 | Projeto Orion 123 | CLI022 | RESP09 | CONC05 | TIPO03 | STAT02 | ETAPA03 | LOC03 | 2026-06-11 | 2026-06-28 | 2026-11-04 |  | 308.1 | 835437.25 | 572500.41 | 262936.84 | 136 | 11 | 10 | Alta | Alta | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 57 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Fluxo regular
PROJ0124 | Projeto Solaris 124 | CLI003 | RESP02 | CONC07 | TIPO15 | STAT07 | ETAPA10 | LOC01 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-09-23 |  | 156.1 | 334691.46 | 233436.39 | 101255.07 | 47 | 30 | 74 | Média | Baixa | MT | Grupo A | Energia e operações | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 15 | 0 | 8-15 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0125 | Projeto Orion 125 | CLI020 | RESP03 | CONC07 | TIPO02 | STAT10 | ETAPA05 | LOC01 | 2025-06-03 | 2025-06-20 | 2025-08-14 |  | 17.6 | 87199.5 | 59513.14 | 27686.36 | 51 | 17 | 30 | Crítica | Média | BT | Grupo B | Geração distribuída | FALSE | 0 | 55 | SUSPENSO | -390 | 0 | Suspenso | Alta | Fluxo regular
PROJ0126 | Projeto Orion 126 | CLI021 | RESP09 | CONC12 | TIPO06 | STAT08 | ETAPA12 | LOC08 | 2026-07-04 | 2026-07-17 | 2026-10-19 |  | 480.9 | 1215513.73 | 795882.59 | 419631.14 | 188 | 161 | 86 | Crítica | Alta | MT | Grupo A | Entrada de energia | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 41 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Fluxo regular
PROJ0127 | Projeto Nexus 127 | CLI019 | RESP08 | CONC01 | TIPO03 | STAT06 | ETAPA08 | LOC01 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-06-20 |  | 1107.1 | 2568986.23 | 1600875.5 | 968110.73 | 139 | 73 | 50 | Baixa | Média | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 54 | ATRASADO | -80 | 80 | Vencido | Média | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0128 | Projeto Atlas 128 | CLI012 | RESP05 | CONC04 | TIPO07 | STAT02 | ETAPA03 | LOC01 | 2026-03-14 | 2026-03-17 | 2026-09-22 |  | 422.3 | 2869360.99 | 1967278.13 | 902082.86 | 274 | 39 | 17 | Média | Alta | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 14 | 0 | 8-15 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0129 | Projeto Lumen 129 | CLI003 | RESP06 | CONC08 | TIPO07 | STAT07 | ETAPA11 | LOC01 | 2026-06-09 | 2026-06-25 | 2026-10-29 |  | 1168.3 | 8474714.17 | 5180423.61 | 3294290.56 | 180 | 157 | 77 | Média | Média | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 51 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0130 | Projeto Nexus 130 | CLI012 | RESP03 | CONC06 | TIPO08 | STAT03 | ETAPA04 | LOC07 | 2026-07-29 | 2026-08-17 | 2026-09-27 |  | 88.9 | 586402.12 | 437044.02 | 149358.1 | 44 | 7 | 18 | Média | Baixa | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 19 | 0 | 16-30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0131 | Projeto Sigma 131 | CLI021 | RESP08 | CONC03 | TIPO07 | STAT04 | ETAPA09 | LOC04 | 2026-07-14 | 2026-07-29 | 2026-12-01 |  | 761 | 5236311.53 | 4044921.05 | 1191390.48 | 177 | 102 | 65 | Média | Média | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 84 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0132 | Projeto Orion 132 | CLI006 | RESP08 | CONC01 | TIPO05 | STAT02 | ETAPA02 | LOC02 | 2026-06-24 | 2026-07-05 | 2026-08-22 |  | 30.1 | 79110.19 | 49456.44 | 29653.75 | 54 | 6 | 11 | Média | Média | BT | Grupo B | Entrada de energia | TRUE | 1 | 70 | ATRASADO | -17 | 17 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0133 | Projeto Sigma 133 | CLI018 | RESP01 | CONC02 | TIPO15 | STAT03 | ETAPA04 | LOC02 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-10-20 |  | 160.6 | 446897.2 | 279848.58 | 167048.62 | 80 | 14 | 17 | Alta | Alta | MT | Grupo A | Energia e operações | TRUE | 2 | 0 | ABERTO | 42 | 0 | Mais de 30 dias | Alta | Projeto com pendências registradas
PROJ0134 | Projeto Orion 134 | CLI002 | RESP06 | CONC01 | TIPO01 | STAT08 | ETAPA12 | LOC06 | 2026-03-18 | 2026-03-27 | 2026-06-20 |  | 220.7 | 687366.09 | 447967.14 | 239398.95 | 133 | 137 | 93 | Alta | Alta | MT | Grupo A | Geração distribuída | TRUE | 1 | 51 | ATRASADO | -80 | 80 | Vencido | Crítica | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0135 | Projeto Volt 135 | CLI007 | RESP06 | CONC09 | TIPO09 | STAT09 | ETAPA13 | LOC01 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-09-11 | 2025-09-02 | 805.8 | 2944946.58 | 1699621.21 | 1245325.37 | 121 | 141 | 100 | Média | Baixa | MT | Grupo A | Proteção e estudos | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0136 | Projeto Solaris 136 | CLI004 | RESP06 | CONC03 | TIPO03 | STAT03 | ETAPA05 | LOC01 | 2026-06-20 | 2026-07-06 | 2026-10-12 |  | 232 | 712905.61 | 446972.85 | 265932.76 | 205 | 81 | 41 | Alta | Média | MT | Grupo A | Geração distribuída | TRUE | 4 | 0 | ABERTO | 34 | 0 | Mais de 30 dias | Alta | Projeto com pendências registradas
PROJ0137 | Projeto Sigma 137 | CLI011 | RESP05 | CONC01 | TIPO01 | STAT09 | ETAPA13 | LOC04 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2026-03-18 | 2026-02-24 | 130.3 | 668079.18 | 450083.41 | 217995.77 | 163 | 146 | 100 | Média | Alta | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0138 | Projeto Sigma 138 | CLI020 | RESP02 | CONC07 | TIPO08 | STAT05 | ETAPA07 | LOC01 | 2026-08-30 | 2026-09-13 | 2026-11-07 |  | 148 | 868822.11 | 515110.47 | 353711.64 | 91 | 48 | 47 | Alta | Média | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | TRUE | 2 | 44 | ABERTO | 60 | 0 | Mais de 30 dias | Alta | Aguardando documentos ou decisão do cliente
PROJ0139 | Projeto Nexus 139 | CLI024 | RESP02 | CONC01 | TIPO06 | STAT09 | ETAPA13 | LOC04 | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 2025-11-09 | 2025-11-13 | 274.9 | 1011046.36 | 758723.28 | 252323.08 | 104 | 106 | 100 | Baixa | Baixa | MT | Grupo A | Entrada de energia | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0140 | Projeto Nexus 140 | CLI013 | RESP07 | CONC10 | TIPO15 | STAT03 | ETAPA05 | LOC03 | 2026-08-12 | 2026-08-16 | 2026-10-03 |  | 112.8 | 349916.13 | 234325.92 | 115590.21 | 56 | 22 | 37 | Alta | Média | MT | Grupo A | Energia e operações | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 25 | 0 | 16-30 dias | Média | Fluxo regular
PROJ0141 | Projeto Aurora 141 | CLI013 | RESP02 | CONC09 | TIPO01 | STAT01 | ETAPA01 | LOC04 | 2026-11-07 |  | 2027-02-02 |  | 115.4 | 297027.59 | 200255.92 | 96771.67 | 72 | 0 | 0 | Alta | Alta | MT | Grupo A | Geração distribuída | TRUE | 1 | 0 | ABERTO | 147 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Projeto com pendências registradas
PROJ0142 | Projeto Aurora 142 | CLI005 | RESP01 | CONC01 | TIPO01 | STAT09 | ETAPA13 | LOC01 | 2026-02-15 | 2026-03-07 | 2026-05-11 | 2026-05-03 | 70.2 | 287729.04 | 180334.18 | 107394.86 | 70 | 69 | 100 | Alta | Alta | BT | Grupo B | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0143 | Projeto Sigma 143 | CLI024 | RESP05 | CONC06 | TIPO01 | STAT01 | ETAPA01 | LOC01 | 2026-10-26 |  | 2027-01-23 |  | 137.9 | 521255.77 | 397486.1 | 123769.67 | 109 | 0 | 0 | Crítica | Média | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 137 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Fluxo regular
PROJ0144 | Projeto Atlas 144 | CLI004 | RESP01 | CONC01 | TIPO09 | STAT07 | ETAPA11 | LOC10 | 2026-08-11 | 2026-08-26 | 2026-10-26 |  | 469.7 | 1736817.79 | 1140410.25 | 596407.54 | 150 | 119 | 78 | Média | Média | MT | Grupo A | Proteção e estudos | TRUE | 4 | 0 | ABERTO | 48 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Projeto com pendências registradas
PROJ0145 | Projeto Nexus 145 | CLI025 | RESP05 | CONC04 | TIPO02 | STAT02 | ETAPA03 | LOC05 | 2026-07-23 | 2026-08-10 | 2026-10-30 |  | 10.3 | 24554.58 | 16912.17 | 7642.41 | 138 | 22 | 14 | Média | Alta | BT | Grupo B | Geração distribuída | TRUE | 1 | 0 | ABERTO | 52 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Projeto com pendências registradas
PROJ0146 | Projeto Solaris 146 | CLI003 | RESP03 | CONC07 | TIPO08 | STAT08 | ETAPA12 | LOC01 | 2026-09-05 | 2026-09-23 | 2026-10-14 |  | 65.7 | 314327.95 | 206768.88 | 107559.07 | 66 | 62 | 94 | Crítica | Baixa | BT | Grupo B | Infraestrutura elétrica | TRUE | 4 | 0 | ABERTO | 36 | 0 | Mais de 30 dias | Alta | Projeto com pendências registradas
PROJ0147 | Projeto Aurora 147 | CLI007 | RESP05 | CONC01 | TIPO08 | STAT06 | ETAPA06 | LOC05 | 2026-05-29 | 2026-05-31 | 2026-07-28 |  | 135.1 | 617214.73 | 416096.35 | 201118.38 | 87 | 36 | 44 | Média | Alta | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | TRUE | 3 | 82 | ATRASADO | -42 | 42 | Vencido | Crítica | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0148 | Projeto Sigma 148 | CLI012 | RESP08 | CONC05 | TIPO04 | STAT05 | ETAPA05 | LOC04 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2027-01-09 |  | 308.4 | 1415979.55 | 897514.15 | 518465.4 | 235 | 62 | 29 | Baixa | Média | MT | Grupo A | Geração distribuída | TRUE | 2 | 55 | ABERTO | 123 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Aguardando documentos ou decisão do cliente
PROJ0149 | Projeto Lumen 149 | CLI015 | RESP02 | CONC01 | TIPO02 | STAT09 | ETAPA13 | LOC04 | 2024-09-26 | 2024-10-13 | 2024-12-15 | 2024-12-19 | 29.3 | 107443.81 | 62183.58 | 45260.23 | 95 | 84 | 100 | Alta | Média | BT | Grupo B | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0150 | Projeto Nexus 150 | CLI018 | RESP09 | CONC09 | TIPO01 | STAT07 | ETAPA10 | LOC03 | 2026-06-18 | 2026-07-04 | 2026-09-01 |  | 78.4 | 207931.67 | 125447.25 | 82484.42 | 104 | 91 | 78 | Média | Média | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 38 | ATRASADO | -7 | 7 | Vencido | Média | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0151 | Projeto Lumen 151 | CLI016 | RESP02 | CONC05 | TIPO15 | STAT03 | ETAPA05 | LOC07 | 2026-06-24 | 2026-07-13 | 2026-08-29 |  | 143.6 | 401461.18 | 302863.66 | 98597.52 | 78 | 30 | 40 | Alta | Crítica | MT | Grupo A | Energia e operações | FALSE | 0 | 48 | ATRASADO | -10 | 10 | Vencido | Média | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0152 | Projeto Nexus 152 | CLI001 | RESP07 | CONC03 | TIPO05 | STAT06 | ETAPA09 | LOC02 | 2026-08-09 | 2026-08-13 | 2026-10-01 |  | 46.1 | 199718.23 | 152771.25 | 46946.98 | 39 | 27 | 59 | Alta | Média | BT | Grupo B | Entrada de energia | FALSE | 0 | 27 | ABERTO | 23 | 0 | 16-30 dias | Média | Dependência externa da distribuidora
PROJ0153 | Projeto Volt 153 | CLI005 | RESP10 | CONC02 | TIPO10 | STAT03 | ETAPA05 | LOC01 | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 2026-10-06 |  | 823 | 2773037.37 | 1775615.24 | 997422.13 | 114 | 35 | 26 | Baixa | Média | MT | Grupo A | Proteção e estudos | TRUE | 1 | 0 | ABERTO | 28 | 0 | 16-30 dias | Baixa | Projeto com pendências registradas
PROJ0154 | Projeto Solaris 154 | CLI020 | RESP01 | CONC05 | TIPO09 | STAT03 | ETAPA04 | LOC04 | 2026-07-08 | 2026-07-19 | 2026-09-22 |  | 260.9 | 804053.67 | 538850.05 | 265203.62 | 117 | 32 | 26 | Média | Alta | MT | Grupo A | Proteção e estudos | TRUE | 1 | 0 | ABERTO | 14 | 0 | 8-15 dias | Média | Projeto com pendências registradas
PROJ0155 | Projeto Lumen 155 | CLI018 | RESP08 | CONC11 | TIPO15 | STAT06 | ETAPA07 | LOC03 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 2026-10-17 |  | 88.4 | 267576.4 | 154283.42 | 113292.98 | 65 | 28 | 50 | Alta | Média | MT | Grupo A | Energia e operações | FALSE | 0 | 9 | ABERTO | 39 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Dependência externa da distribuidora
PROJ0156 | Projeto Sigma 156 | CLI002 | RESP08 | CONC06 | TIPO03 | STAT04 | ETAPA08 | LOC01 | 2026-02-24 | 2026-03-06 | 2026-06-19 |  | 517 | 1661263.3 | 1223562.5 | 437700.8 | 110 | 49 | 52 | Média | Baixa | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 92 | ATRASADO | -81 | 81 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0157 | Projeto Atlas 157 | CLI007 | RESP03 | CONC10 | TIPO02 | STAT04 | ETAPA09 | LOC06 | 2026-05-02 | 2026-05-18 | 2026-06-25 |  | 22.8 | 95995.02 | 71902.35 | 24092.67 | 90 | 72 | 69 | Média | Baixa | BT | Grupo B | Geração distribuída | FALSE | 0 | 91 | ATRASADO | -75 | 75 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0158 | Projeto Atlas 158 | CLI023 | RESP01 | CONC01 | TIPO03 | STAT05 | ETAPA04 | LOC01 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 2026-11-22 |  | 998.8 | 3432736.88 | 1885132.5 | 1547604.38 | 158 | 57 | 33 | Média | Baixa | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 25 | ABERTO | 75 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Aguardando documentos ou decisão do cliente
PROJ0159 | Projeto Delta 159 | CLI010 | RESP05 | CONC07 | TIPO02 | STAT06 | ETAPA07 | LOC06 | 2026-06-09 | 2026-06-22 | 2026-08-30 |  | 20.5 | 80451.17 | 56394.85 | 24056.32 | 97 | 57 | 55 | Alta | Alta | BT | Grupo B | Geração distribuída | TRUE | 3 | 61 | ATRASADO | -9 | 9 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0160 | Projeto Vector 160 | CLI024 | RESP06 | CONC12 | TIPO07 | STAT03 | ETAPA05 | LOC03 | 2026-05-16 | 2026-05-29 | 2026-10-15 |  | 1049.1 | 4856832.97 | 3591081.07 | 1265751.9 | 197 | 69 | 38 | Média | Média | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 37 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0161 | Projeto Lumen 161 | CLI014 | RESP02 | CONC07 | TIPO07 | STAT03 | ETAPA04 | LOC05 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2026-08-24 |  | 1830.3 | 7664329.42 | 4916429.29 | 2747900.13 | 360 | 90 | 26 | Alta | Alta | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | TRUE | 1 | 34 | ATRASADO | -15 | 15 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0162 | Projeto Aurora 162 | CLI016 | RESP09 | CONC07 | TIPO02 | STAT03 | ETAPA04 | LOC01 | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 2026-10-23 |  | 34.1 | 177281.87 | 108276.94 | 69004.93 | 88 | 15 | 20 | Média | Baixa | BT | Grupo B | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 45 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0163 | Projeto Vector 163 | CLI006 | RESP10 | CONC10 | TIPO06 | STAT09 | ETAPA13 | LOC03 | 2024-03-08 | 2024-03-10 | 2024-07-02 | 2024-07-17 | 342.5 | 1598751.89 | 1018033.34 | 580718.55 | 160 | 158 | 100 | Média | Alta | MT | Grupo A | Entrada de energia | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0164 | Projeto Lumen 164 | CLI017 | RESP08 | CONC09 | TIPO08 | STAT05 | ETAPA04 | LOC05 | 2026-07-02 | 2026-07-22 | 2026-09-23 |  | 61.9 | 254892.92 | 157444.26 | 97448.66 | 70 | 26 | 30 | Alta | Alta | BT | Grupo B | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 27 | ABERTO | 15 | 0 | 8-15 dias | Média | Aguardando documentos ou decisão do cliente
PROJ0165 | Projeto Lumen 165 | CLI007 | RESP10 | CONC05 | TIPO14 | STAT06 | ETAPA09 | LOC02 | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 2026-10-08 |  | 2083 | 6994428.83 | 4064592.66 | 2929836.17 | 204 | 161 | 64 | Média | Alta | MT | Grupo A | Energia e operações | TRUE | 3 | 51 | ABERTO | 30 | 0 | 16-30 dias | Média | Dependência externa da distribuidora
PROJ0166 | Projeto Sigma 166 | CLI003 | RESP10 | CONC02 | TIPO16 | STAT02 | ETAPA02 | LOC01 | 2026-06-30 | 2026-07-04 | 2026-10-27 |  | 1221.6 | 4749780.43 | 2659171.14 | 2090609.29 | 192 | 13 | 7 | Média | Baixa | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 49 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0167 | Projeto Lumen 167 | CLI015 | RESP09 | CONC01 | TIPO03 | STAT02 | ETAPA03 | LOC04 | 2026-05-18 | 2026-06-05 | 2026-09-17 |  | 263.5 | 1207833.43 | 846913.65 | 360919.78 | 194 | 28 | 12 | Média | Média | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 9 | 0 | 8-15 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0168 | Projeto Delta 168 | CLI001 | RESP10 | CONC11 | TIPO01 | STAT01 | ETAPA01 | LOC06 | 2026-09-23 |  | 2026-12-05 |  | 89.9 | 270548.17 | 164153.47 | 106394.7 | 77 | 0 | 0 | Média | Média | MT | Grupo A | Geração distribuída | TRUE | 2 | 0 | ABERTO | 88 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Projeto com pendências registradas
PROJ0169 | Projeto Orion 169 | CLI008 | RESP05 | CONC06 | TIPO06 | STAT08 | ETAPA12 | LOC03 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-11-09 |  | 458.5 | 1753141.23 | 1153139.13 | 600002.1 | 72 | 60 | 83 | Média | Baixa | MT | Grupo A | Entrada de energia | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 62 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0170 | Projeto Volt 170 | CLI001 | RESP08 | CONC08 | TIPO01 | STAT03 | ETAPA04 | LOC05 | 2026-04-25 | 2026-05-04 | 2026-08-21 |  | 57.4 | 203028.37 | 111137.1 | 91891.27 | 179 | 52 | 30 | Alta | Crítica | BT | Grupo B | Geração distribuída | FALSE | 0 | 61 | ATRASADO | -18 | 18 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0171 | Projeto Nexus 171 | CLI012 | RESP05 | CONC02 | TIPO11 | STAT05 | ETAPA06 | LOC10 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 2026-11-11 |  | 129.7 | 651497.28 | 354225.46 | 297271.82 | 188 | 67 | 37 | Média | Média | MT | Grupo A | Mobilidade elétrica | TRUE | 1 | 51 | ABERTO | 64 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Aguardando documentos ou decisão do cliente
PROJ0172 | Projeto Aurora 172 | CLI012 | RESP02 | CONC05 | TIPO06 | STAT09 | ETAPA13 | LOC02 | 2024-07-16 | 2024-08-03 | 2024-11-15 | 2024-11-13 | 284.2 | 789381.38 | 525359.31 | 264022.07 | 166 | 176 | 100 | Média | Crítica | MT | Grupo A | Entrada de energia | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0173 | Projeto Volt 173 | CLI006 | RESP08 | CONC07 | TIPO01 | STAT09 | ETAPA13 | LOC01 | 2024-09-27 | 2024-10-14 | 2024-12-16 | 2024-12-26 | 204.4 | 857245.51 | 474955.45 | 382290.06 | 80 | 80 | 100 | Média | Média | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0174 | Projeto Orion 174 | CLI024 | RESP07 | CONC02 | TIPO01 | STAT09 | ETAPA13 | LOC02 | 2024-09-09 | 2024-09-18 | 2024-11-26 | 2024-11-10 | 147.3 | 554133.85 | 422933.95 | 131199.9 | 114 | 135 | 100 | Média | Média | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0175 | Projeto Nexus 175 | CLI009 | RESP09 | CONC06 | TIPO02 | STAT02 | ETAPA03 | LOC01 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-09-23 |  | 27.2 | 97940.27 | 53687.47 | 44252.8 | 118 | 20 | 20 | Alta | Alta | BT | Grupo B | Geração distribuída | TRUE | 2 | 0 | ABERTO | 15 | 0 | 8-15 dias | Alta | Projeto com pendências registradas
PROJ0176 | Projeto Vector 176 | CLI013 | RESP03 | CONC02 | TIPO06 | STAT09 | ETAPA13 | LOC02 | 2024-02-10 | 2024-02-24 | 2024-05-09 | 2024-04-24 | 287.3 | 828436.43 | 606283.24 | 222153.19 | 123 | 112 | 100 | Alta | Média | MT | Grupo A | Entrada de energia | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0177 | Projeto Orion 177 | CLI005 | RESP09 | CONC03 | TIPO01 | STAT09 | ETAPA13 | LOC05 | 2026-03-05 | 2026-03-18 | 2026-05-18 | 2026-05-13 | 84 | 392238.73 | 274300.82 | 117937.91 | 80 | 88 | 100 | Média | Média | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0178 | Projeto Aurora 178 | CLI017 | RESP05 | CONC05 | TIPO14 | STAT06 | ETAPA06 | LOC03 | 2026-03-15 | 2026-04-01 | 2026-07-05 |  | 1343 | 3759765.16 | 2628702.8 | 1131062.36 | 184 | 67 | 38 | Alta | Alta | MT | Grupo A | Energia e operações | TRUE | 4 | 87 | ATRASADO | -65 | 65 | Vencido | Crítica | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0179 | Projeto Nexus 179 | CLI012 | RESP02 | CONC09 | TIPO09 | STAT09 | ETAPA13 | LOC01 | 2024-02-02 | 2024-02-18 | 2024-05-03 | 2024-05-17 | 212.4 | 1255663.85 | 778542.58 | 477121.27 | 87 | 94 | 100 | Alta | Crítica | MT | Grupo A | Proteção e estudos | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0180 | Projeto Sigma 180 | CLI008 | RESP03 | CONC02 | TIPO07 | STAT07 | ETAPA10 | LOC02 | 2026-04-24 | 2026-05-12 | 2026-10-20 |  | 1541.7 | 9448460.68 | 6397048.26 | 3051412.42 | 198 | 179 | 82 | Média | Alta | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 42 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0181 | Projeto Sigma 181 | CLI019 | RESP05 | CONC02 | TIPO02 | STAT04 | ETAPA07 | LOC01 | 2026-07-12 | 2026-07-29 | 2026-10-07 |  | 52.2 | 270952.98 | 161289.09 | 109663.89 | 87 | 35 | 45 | Média | Alta | BT | Grupo B | Geração distribuída | TRUE | 4 | 0 | ABERTO | 29 | 0 | 16-30 dias | Média | Projeto com pendências registradas
PROJ0182 | Projeto Nexus 182 | CLI010 | RESP10 | CONC05 | TIPO10 | STAT04 | ETAPA08 | LOC02 | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 2026-10-18 |  | 560.6 | 2849133.63 | 1622257.15 | 1226876.48 | 127 | 56 | 51 | Média | Alta | MT | Grupo A | Proteção e estudos | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 40 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0183 | Projeto Lumen 183 | CLI018 | RESP08 | CONC05 | TIPO01 | STAT02 | ETAPA03 | LOC10 | 2026-07-18 | 2026-08-07 | 2026-10-14 |  | 135.2 | 567788.71 | 319959.97 | 247828.74 | 85 | 12 | 16 | Média | Média | MT | Grupo A | Geração distribuída | TRUE | 1 | 0 | ABERTO | 36 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Projeto com pendências registradas
PROJ0184 | Projeto Solaris 184 | CLI017 | RESP01 | CONC04 | TIPO12 | STAT03 | ETAPA04 | LOC01 | 2026-06-22 | 2026-07-07 | 2026-09-07 |  | 135.8 | 488546.44 | 356458.81 | 132087.63 | 68 | 17 | 27 | Média | Alta | MT | Grupo A | Energia e operações | TRUE | 3 | 42 | ATRASADO | -1 | 1 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0185 | Projeto Delta 185 | CLI011 | RESP05 | CONC02 | TIPO03 | STAT07 | ETAPA10 | LOC08 | 2026-05-28 | 2026-06-15 | 2026-09-28 |  | 332.4 | 865465.61 | 649627.59 | 215838.02 | 216 | 214 | 82 | Média | Média | MT | Grupo A | Geração distribuída | TRUE | 2 | 0 | ABERTO | 20 | 0 | 16-30 dias | Média | Projeto com pendências registradas
PROJ0186 | Projeto Atlas 186 | CLI021 | RESP10 | CONC11 | TIPO03 | STAT09 | ETAPA13 | LOC01 | 2025-07-14 | 2025-07-19 | 2026-01-08 | 2025-12-08 | 890.4 | 3925971.43 | 3059094.86 | 866876.57 | 271 | 266 | 100 | Média | Crítica | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0187 | Projeto Solaris 187 | CLI016 | RESP03 | CONC04 | TIPO11 | STAT01 | ETAPA01 | LOC10 | 2026-09-23 |  | 2027-01-27 |  | 408.5 | 2094357.06 | 1556299.12 | 538057.94 | 110 | 0 | 0 | Baixa | Alta | MT | Grupo A | Mobilidade elétrica | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 141 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Fluxo regular
PROJ0188 | Projeto Vector 188 | CLI012 | RESP05 | CONC01 | TIPO04 | STAT09 | ETAPA13 | LOC01 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-08-31 | 2025-09-09 | 353 | 1588453.26 | 860028.48 | 728424.78 | 138 | 158 | 100 | Média | Média | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0189 | Projeto Aurora 189 | CLI019 | RESP02 | CONC08 | TIPO07 | STAT09 | ETAPA13 | LOC02 | 2025-03-14 | 2025-03-29 | 2025-09-18 | 2025-09-02 | 2333.2 | 11473648.32 | 6675393.76 | 4798254.56 | 433 | 415 | 100 | Alta | Alta | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 0 | CONCLUÍDO |  | 0 | Concluído | Baixa | Projeto encerrado
PROJ0190 | Projeto Sigma 190 | CLI011 | RESP03 | CONC01 | TIPO13 | STAT03 | ETAPA05 | LOC02 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 2026-08-15 |  | 216.5 | 789307.02 | 513442.78 | 275864.24 | 135 | 40 | 25 | Média | Média | MT | Grupo A | Automação | FALSE | 0 | 36 | ATRASADO | -24 | 24 | Vencido | Média | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0191 | Projeto Vector 191 | CLI003 | RESP01 | CONC09 | TIPO11 | STAT04 | ETAPA06 | LOC01 | 2026-04-03 | 2026-04-05 | 2026-07-27 |  | 230.5 | 1036380.74 | 710514.18 | 325866.56 | 185 | 85 | 49 | Alta | Média | MT | Grupo A | Mobilidade elétrica | FALSE | 0 | 74 | ATRASADO | -43 | 43 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0192 | Projeto Orion 192 | CLI007 | RESP07 | CONC11 | TIPO01 | STAT10 | ETAPA08 | LOC02 | 2024-11-28 | 2024-12-10 | 2025-02-23 |  | 129.5 | 538025.82 | 330445.31 | 207580.51 | 87 | 48 | 64 | Média | Média | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 52 | SUSPENSO | -562 | 0 | Suspenso | Média | Fluxo regular
PROJ0193 | Projeto Aurora 193 | CLI018 | RESP06 | CONC02 | TIPO14 | STAT04 | ETAPA07 | LOC01 | 2026-05-20 | 2026-06-02 | 2026-08-25 |  | 924.9 | 3345237.09 | 2524559.4 | 820677.69 | 122 | 68 | 53 | Alta | Média | MT | Grupo A | Energia e operações | FALSE | 0 | 55 | ATRASADO | -14 | 14 | Vencido | Alta | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0194 | Projeto Orion 194 | CLI024 | RESP01 | CONC05 | TIPO05 | STAT06 | ETAPA06 | LOC01 | 2026-04-26 | 2026-04-29 | 2026-06-27 |  | 29 | 119989.29 | 84042.69 | 35946.6 | 101 | 33 | 38 | Média | Média | BT | Grupo B | Entrada de energia | TRUE | 3 | 55 | ATRASADO | -73 | 73 | Vencido | Crítica | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0195 | Projeto Nexus 195 | CLI024 | RESP05 | CONC04 | TIPO09 | STAT01 | ETAPA01 | LOC01 | 2026-10-27 |  | 2027-02-13 |  | 912.4 | 3790207.98 | 2771301.46 | 1018906.52 | 182 | 0 | 0 | Crítica | Crítica | MT | Grupo A | Proteção e estudos | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 158 | 0 | Mais de 30 dias | Média | Fluxo regular
PROJ0196 | Projeto Vector 196 | CLI012 | RESP03 | CONC01 | TIPO15 | STAT04 | ETAPA06 | LOC07 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-09-30 |  | 236 | 679003.95 | 380016.47 | 298987.48 | 69 | 35 | 43 | Alta | Média | MT | Grupo A | Energia e operações | FALSE | 0 | 0 | ABERTO | 22 | 0 | 16-30 dias | Média | Fluxo regular
PROJ0197 | Projeto Aurora 197 | CLI016 | RESP08 | CONC04 | TIPO13 | STAT05 | ETAPA04 | LOC02 | 2026-09-06 | 2026-09-23 | 2027-01-10 |  | 244.3 | 1000650.34 | 727698.27 | 272952.07 | 131 | 28 | 19 | Média | Crítica | MT | Grupo A | Automação | FALSE | 0 | 19 | ABERTO | 124 | 0 | Mais de 30 dias | Baixa | Aguardando documentos ou decisão do cliente
PROJ0198 | Projeto Aurora 198 | CLI008 | RESP07 | CONC06 | TIPO04 | STAT05 | ETAPA07 | LOC03 | 2026-04-26 | 2026-04-29 | 2026-09-10 |  | 206.1 | 1018638.16 | 783128.08 | 235510.08 | 187 | 122 | 57 | Média | Média | MT | Grupo A | Geração distribuída | FALSE | 0 | 6 | ABERTO | 2 | 0 | 0-7 dias | Baixa | Aguardando documentos ou decisão do cliente
PROJ0199 | Projeto Lumen 199 | CLI016 | RESP07 | CONC01 | TIPO07 | STAT06 | ETAPA06 | LOC01 | 2026-04-14 | 2026-04-27 | 2026-08-22 |  | 880.3 | 5245431.64 | 3182282.25 | 2063149.39 | 139 | 54 | 35 | Média | Baixa | MT | Grupo A | Infraestrutura elétrica | FALSE | 0 | 22 | ATRASADO | -17 | 17 | Vencido | Média | Prazo vencido com projeto ainda aberto
PROJ0200 | Projeto Volt 200 | CLI010 | RESP10 | CONC07 | TIPO13 | STAT11 | ETAPA01 | LOC01 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-09-21 |  | 445.2 | 2461387.79 | 1487427.31 | 973960.48 | 166 | 15 | 10 | Alta | Alta | MT | Grupo A | Automação | FALSE | 0 | 0 | CANCELADO |  | 0 | Cancelado | Encerrado sem ação | Fluxo regular

## 03_Pendencias
ID_Pendencia | ID_Projeto | Categoria_Pendencia | Descricao_Pendencia | Data_Abertura | Data_Resolucao | Status_Pendencia | Dias_Em_Aberto | Impacta_Prazo
PEND0001 | PROJ0003 | Documento do cliente | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-10-23 |  | Aberta | 0 | TRUE
PEND0002 | PROJ0003 | Documento do cliente | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-10-30 |  | Aberta | 0 | FALSE
PEND0003 | PROJ0003 | Alteração de projeto | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-10-21 |  | Em tratativa | 0 | TRUE
PEND0004 | PROJ0004 | Execução | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-28 |  | Aberta | 11 | TRUE
PEND0005 | PROJ0004 | Equipamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-09-01 |  | Em tratativa | 7 | FALSE
PEND0006 | PROJ0005 | Aprovação interna | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-05-29 |  | Em tratativa | 102 | TRUE
PEND0007 | PROJ0005 | Informação técnica | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-06-28 |  | Aberta | 72 | FALSE
PEND0008 | PROJ0007 | Execução | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-10-19 |  | Aberta | 0 | TRUE
PEND0009 | PROJ0007 | Execução | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-15 |  | Em tratativa | 24 | FALSE
PEND0010 | PROJ0007 | Aprovação interna | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-10-07 |  | Aberta | 0 | TRUE
PEND0011 | PROJ0007 | Pagamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-10-01 |  | Em tratativa | 0 | TRUE
PEND0012 | PROJ0010 | Equipamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-16 | 2026-09-02 | Resolvida | 17 | TRUE
PEND0013 | PROJ0010 | Vistoria | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-28 |  | Aberta | 11 | TRUE
PEND0014 | PROJ0010 | Documento do cliente | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-11-02 |  | Em tratativa | 0 | TRUE
PEND0015 | PROJ0011 | Alteração de projeto | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-05-11 |  | Em tratativa | 120 | FALSE
PEND0016 | PROJ0011 | Concessionária | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-06-22 |  | Em tratativa | 78 | FALSE
PEND0017 | PROJ0012 | Concessionária | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-05-07 |  | Em tratativa | 124 | TRUE
PEND0018 | PROJ0012 | Alteração de projeto | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-06-26 |  | Aberta | 74 | FALSE
PEND0019 | PROJ0013 | Informação técnica | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-07-01 |  | Em tratativa | 69 | TRUE
PEND0020 | PROJ0013 | Informação técnica | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-06-04 |  | Em tratativa | 96 | TRUE
PEND0021 | PROJ0013 | Alteração de projeto | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-07-07 |  | Em tratativa | 63 | FALSE
PEND0022 | PROJ0014 | Equipamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-10-14 |  | Em tratativa | 0 | FALSE
PEND0023 | PROJ0018 | Concessionária | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-06-30 |  | Aberta | 70 | TRUE
PEND0024 | PROJ0018 | Aprovação interna | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-09-04 |  | Aberta | 4 | TRUE
PEND0025 | PROJ0019 | Aprovação interna | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-09-30 |  | Aberta | 0 | TRUE
PEND0026 | PROJ0020 | Aprovação interna | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-11-15 |  | Em tratativa | 0 | TRUE
PEND0027 | PROJ0020 | Outros | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-09-20 | 2026-09-22 | Resolvida | 2 | FALSE
PEND0028 | PROJ0032 | Equipamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-05-22 |  | Em tratativa | 109 | TRUE
PEND0029 | PROJ0032 | Concessionária | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-04-02 | 2026-04-18 | Resolvida | 16 | FALSE
PEND0030 | PROJ0033 | Concessionária | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-18 |  | Aberta | 21 | TRUE
PEND0031 | PROJ0033 | Documento do cliente | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-07-27 |  | Em tratativa | 43 | FALSE
PEND0032 | PROJ0033 | Equipamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-09-12 |  | Aberta | 0 | FALSE
PEND0033 | PROJ0035 | Equipamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-05-24 | 2026-05-26 | Resolvida | 2 | FALSE
PEND0034 | PROJ0035 | Informação técnica | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-06-09 | 2026-07-02 | Resolvida | 23 | TRUE
PEND0035 | PROJ0037 | Pagamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-03-20 | 2026-04-12 | Resolvida | 23 | TRUE
PEND0036 | PROJ0041 | Concessionária | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-17 | 2026-08-20 | Resolvida | 3 | TRUE
PEND0037 | PROJ0041 | Concessionária | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-14 | 2026-08-20 | Resolvida | 6 | FALSE
PEND0038 | PROJ0041 | Concessionária | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-05 | 2026-08-16 | Resolvida | 11 | TRUE
PEND0039 | PROJ0042 | Outros | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-05-16 | 2026-06-03 | Resolvida | 18 | TRUE
PEND0040 | PROJ0042 | Documento do cliente | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-05-05 |  | Aberta | 126 | FALSE
PEND0041 | PROJ0042 | Vistoria | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-05-02 | 2026-05-12 | Resolvida | 10 | TRUE
PEND0042 | PROJ0042 | Documento do cliente | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-06-07 | 2026-06-17 | Resolvida | 10 | TRUE
PEND0043 | PROJ0044 | Documento do cliente | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-02-15 |  | Aberta | 205 | FALSE
PEND0044 | PROJ0050 | Equipamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-06-25 |  | Aberta | 75 | FALSE
PEND0045 | PROJ0051 | Execução | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-06-05 | 2026-06-12 | Resolvida | 7 | TRUE
PEND0046 | PROJ0051 | Concessionária | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-06-17 | 2026-07-04 | Resolvida | 17 | TRUE
PEND0047 | PROJ0051 | Documento do cliente | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-05-28 | 2026-06-11 | Resolvida | 14 | TRUE
PEND0048 | PROJ0051 | Informação técnica | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-05 |  | Aberta | 34 | TRUE
PEND0049 | PROJ0055 | Vistoria | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-09-02 | 2026-09-18 | Resolvida | 16 | TRUE
PEND0050 | PROJ0058 | Informação técnica | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-06-19 |  | Em tratativa | 81 | FALSE
PEND0051 | PROJ0058 | Aprovação interna | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-04-27 |  | Aberta | 134 | FALSE
PEND0052 | PROJ0058 | Informação técnica | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-04-28 |  | Aberta | 133 | FALSE
PEND0053 | PROJ0070 | Aprovação interna | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-09-21 |  | Aberta | 0 | TRUE
PEND0054 | PROJ0070 | Documento do cliente | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-09-01 | 2026-09-25 | Resolvida | 24 | FALSE
PEND0055 | PROJ0072 | Pagamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-10-20 |  | Em tratativa | 0 | TRUE
PEND0056 | PROJ0073 | Equipamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-06-15 |  | Aberta | 85 | FALSE
PEND0057 | PROJ0073 | Alteração de projeto | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-04-14 | 2026-04-18 | Resolvida | 4 | FALSE
PEND0058 | PROJ0073 | Documento do cliente | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-06-18 | 2026-07-12 | Resolvida | 24 | TRUE
PEND0059 | PROJ0073 | Concessionária | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-06-15 |  | Aberta | 85 | TRUE
PEND0060 | PROJ0075 | Concessionária | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-25 | 2026-09-07 | Resolvida | 13 | TRUE
PEND0061 | PROJ0075 | Alteração de projeto | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-26 | 2026-08-29 | Resolvida | 3 | TRUE
PEND0062 | PROJ0075 | Aprovação interna | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-01 |  | Em tratativa | 38 | TRUE
PEND0063 | PROJ0077 | Informação técnica | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-10-19 |  | Em tratativa | 0 | TRUE
PEND0064 | PROJ0077 | Equipamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-09-01 |  | Aberta | 7 | TRUE
PEND0065 | PROJ0077 | Concessionária | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-11-10 |  | Aberta | 0 | TRUE
PEND0066 | PROJ0077 | Documento do cliente | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-10-14 |  | Em tratativa | 0 | TRUE
PEND0067 | PROJ0078 | Equipamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-11-08 |  | Em tratativa | 0 | TRUE
PEND0068 | PROJ0078 | Alteração de projeto | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-09-22 |  | Em tratativa | 0 | TRUE
PEND0069 | PROJ0078 | Aprovação interna | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-09-22 |  | Em tratativa | 0 | TRUE
PEND0070 | PROJ0079 | Vistoria | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-07-03 | 2026-07-06 | Resolvida | 3 | TRUE
PEND0071 | PROJ0079 | Concessionária | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-07-02 |  | Aberta | 68 | TRUE
PEND0072 | PROJ0080 | Concessionária | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-05-18 |  | Em tratativa | 113 | TRUE
PEND0073 | PROJ0080 | Execução | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-03 | 2026-08-16 | Resolvida | 13 | TRUE
PEND0074 | PROJ0080 | Pagamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-07-10 |  | Aberta | 60 | TRUE
PEND0075 | PROJ0081 | Aprovação interna | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-12-02 |  | Em tratativa | 0 | TRUE
PEND0076 | PROJ0081 | Execução | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-10-26 |  | Em tratativa | 0 | FALSE
PEND0077 | PROJ0081 | Execução | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-11-20 |  | Aberta | 0 | TRUE
PEND0078 | PROJ0086 | Alteração de projeto | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-09-15 | 2026-09-23 | Resolvida | 8 | FALSE
PEND0079 | PROJ0086 | Vistoria | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-10-07 |  | Aberta | 0 | TRUE
PEND0080 | PROJ0086 | Documento do cliente | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-22 | 2026-09-05 | Resolvida | 14 | FALSE
PEND0081 | PROJ0086 | Pagamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-10-06 | 2026-10-31 | Resolvida | 25 | TRUE
PEND0082 | PROJ0090 | Pagamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-12-02 |  | Aberta | 0 | FALSE
PEND0083 | PROJ0091 | Documento do cliente | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-09-01 |  | Aberta | 7 | TRUE
PEND0084 | PROJ0091 | Documento do cliente | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-07-15 |  | Aberta | 55 | FALSE
PEND0085 | PROJ0097 | Informação técnica | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-10-23 |  | Aberta | 0 | TRUE
PEND0086 | PROJ0097 | Aprovação interna | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-09-09 |  | Em tratativa | 0 | TRUE
PEND0087 | PROJ0098 | Concessionária | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-24 |  | Aberta | 15 | FALSE
PEND0088 | PROJ0098 | Aprovação interna | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-07-15 |  | Aberta | 55 | TRUE
PEND0089 | PROJ0098 | Concessionária | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-09-24 | 2026-10-08 | Resolvida | 14 | TRUE
PEND0090 | PROJ0098 | Pagamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-09-30 |  | Em tratativa | 0 | TRUE
PEND0091 | PROJ0102 | Pagamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-26 |  | Aberta | 13 | TRUE
PEND0092 | PROJ0102 | Documento do cliente | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-09-14 |  | Aberta | 0 | TRUE
PEND0093 | PROJ0102 | Concessionária | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-07-03 |  | Em tratativa | 67 | TRUE
PEND0094 | PROJ0102 | Equipamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-07-23 |  | Aberta | 47 | FALSE
PEND0095 | PROJ0104 | Vistoria | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-06-16 |  | Aberta | 84 | TRUE
PEND0096 | PROJ0104 | Execução | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-05-25 | 2026-06-12 | Resolvida | 18 | TRUE
PEND0097 | PROJ0107 | Vistoria | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-19 |  | Em tratativa | 20 | TRUE
PEND0098 | PROJ0107 | Execução | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-11-04 | 2026-11-20 | Resolvida | 16 | TRUE
PEND0099 | PROJ0107 | Informação técnica | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-10-17 | 2026-11-06 | Resolvida | 20 | FALSE
PEND0100 | PROJ0107 | Aprovação interna | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-09-06 |  | Aberta | 2 | TRUE
PEND0101 | PROJ0113 | Equipamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-05-13 |  | Aberta | 118 | FALSE
PEND0102 | PROJ0113 | Pagamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-04-25 |  | Em tratativa | 136 | TRUE
PEND0103 | PROJ0113 | Documento do cliente | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-06-27 |  | Aberta | 73 | TRUE
PEND0104 | PROJ0113 | Equipamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-06-02 |  | Aberta | 98 | TRUE
PEND0105 | PROJ0116 | Execução | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-07-19 |  | Em tratativa | 51 | TRUE
PEND0106 | PROJ0116 | Documento do cliente | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-07-29 |  | Aberta | 41 | TRUE
PEND0107 | PROJ0116 | Equipamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-09-13 | 2026-09-22 | Resolvida | 9 | TRUE
PEND0108 | PROJ0132 | Informação técnica | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-07 |  | Aberta | 32 | FALSE
PEND0109 | PROJ0133 | Equipamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-09-19 |  | Aberta | 0 | TRUE
PEND0110 | PROJ0133 | Documento do cliente | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-11-23 |  | Aberta | 0 | FALSE
PEND0111 | PROJ0134 | Vistoria | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-04-15 |  | Em tratativa | 146 | TRUE
PEND0112 | PROJ0136 | Pagamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-16 |  | Aberta | 23 | FALSE
PEND0113 | PROJ0136 | Pagamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-07-05 |  | Aberta | 65 | TRUE
PEND0114 | PROJ0136 | Documento do cliente | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-07 |  | Aberta | 32 | TRUE
PEND0115 | PROJ0136 | Documento do cliente | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-07-16 | 2026-08-10 | Resolvida | 25 | FALSE
PEND0116 | PROJ0138 | Outros | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-12-01 |  | Em tratativa | 0 | FALSE
PEND0117 | PROJ0138 | Outros | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-11-03 |  | Aberta | 0 | TRUE
PEND0118 | PROJ0141 | Outros | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2027-02-08 |  | Aberta | 0 | TRUE
PEND0119 | PROJ0144 | Informação técnica | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-26 |  | Aberta | 13 | TRUE
PEND0120 | PROJ0144 | Vistoria | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-22 |  | Em tratativa | 17 | FALSE
PEND0121 | PROJ0144 | Outros | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-10-11 | 2026-10-29 | Resolvida | 18 | TRUE
PEND0122 | PROJ0144 | Alteração de projeto | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-10-04 | 2026-10-27 | Resolvida | 23 | TRUE
PEND0123 | PROJ0145 | Concessionária | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-10-18 | 2026-11-12 | Resolvida | 25 | FALSE
PEND0124 | PROJ0146 | Alteração de projeto | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-12-07 |  | Aberta | 0 | FALSE
PEND0125 | PROJ0146 | Alteração de projeto | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-10-08 |  | Em tratativa | 0 | TRUE
PEND0126 | PROJ0146 | Informação técnica | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-11-01 |  | Aberta | 0 | TRUE
PEND0127 | PROJ0146 | Alteração de projeto | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-09-12 |  | Aberta | 0 | TRUE
PEND0128 | PROJ0147 | Concessionária | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-07-12 |  | Aberta | 58 | TRUE
PEND0129 | PROJ0147 | Concessionária | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-06-17 |  | Aberta | 83 | TRUE
PEND0130 | PROJ0147 | Informação técnica | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-07-09 |  | Em tratativa | 61 | TRUE
PEND0131 | PROJ0148 | Concessionária | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-09-20 | 2026-10-08 | Resolvida | 18 | TRUE
PEND0132 | PROJ0148 | Concessionária | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-11-11 |  | Aberta | 0 | FALSE
PEND0133 | PROJ0153 | Alteração de projeto | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-10-14 |  | Aberta | 0 | TRUE
PEND0134 | PROJ0154 | Informação técnica | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-16 |  | Aberta | 23 | FALSE
PEND0135 | PROJ0159 | Vistoria | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-06-15 |  | Aberta | 85 | TRUE
PEND0136 | PROJ0159 | Informação técnica | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-09 | 2026-08-14 | Resolvida | 5 | TRUE
PEND0137 | PROJ0159 | Aprovação interna | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-13 |  | Em tratativa | 26 | TRUE
PEND0138 | PROJ0161 | Vistoria | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-04-12 | 2026-05-07 | Resolvida | 25 | FALSE
PEND0139 | PROJ0165 | Equipamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-20 |  | Aberta | 19 | TRUE
PEND0140 | PROJ0165 | Vistoria | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-07-07 |  | Em tratativa | 63 | FALSE
PEND0141 | PROJ0165 | Informação técnica | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-07-20 |  | Aberta | 50 | FALSE
PEND0142 | PROJ0168 | Concessionária | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-10-05 |  | Aberta | 0 | FALSE
PEND0143 | PROJ0168 | Documento do cliente | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-10-24 |  | Aberta | 0 | FALSE
PEND0144 | PROJ0171 | Aprovação interna | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-07-27 | 2026-08-17 | Resolvida | 21 | FALSE
PEND0145 | PROJ0175 | Concessionária | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-09-10 | 2026-09-27 | Resolvida | 17 | TRUE
PEND0146 | PROJ0175 | Concessionária | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-09-16 |  | Em tratativa | 0 | TRUE
PEND0147 | PROJ0178 | Informação técnica | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-05-08 |  | Aberta | 123 | TRUE
PEND0148 | PROJ0178 | Equipamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-04-28 |  | Aberta | 133 | TRUE
PEND0149 | PROJ0178 | Informação técnica | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-03-26 |  | Aberta | 166 | TRUE
PEND0150 | PROJ0178 | Informação técnica | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-05-05 |  | Em tratativa | 126 | TRUE
PEND0151 | PROJ0181 | Pagamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-23 |  | Aberta | 16 | TRUE
PEND0152 | PROJ0181 | Outros | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-09-10 |  | Aberta | 0 | TRUE
PEND0153 | PROJ0181 | Alteração de projeto | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-07-21 |  | Aberta | 49 | FALSE
PEND0154 | PROJ0181 | Documento do cliente | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-09-10 | 2026-09-29 | Resolvida | 19 | FALSE
PEND0155 | PROJ0183 | Execução | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-09-29 |  | Aberta | 0 | FALSE
PEND0156 | PROJ0184 | Equipamento | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-07-13 | 2026-07-19 | Resolvida | 6 | TRUE
PEND0157 | PROJ0184 | Execução | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-07-11 | 2026-07-23 | Resolvida | 12 | FALSE
PEND0158 | PROJ0184 | Aprovação interna | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-08-23 |  | Aberta | 16 | FALSE
PEND0159 | PROJ0185 | Execução | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-06-27 |  | Aberta | 73 | TRUE
PEND0160 | PROJ0185 | Outros | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-06-04 | 2026-06-26 | Resolvida | 22 | FALSE
PEND0161 | PROJ0194 | Documento do cliente | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-06-20 |  | Em tratativa | 80 | TRUE
PEND0162 | PROJ0194 | Concessionária | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-07-13 |  | Em tratativa | 57 | FALSE
PEND0163 | PROJ0194 | Documento do cliente | Pendência sintética para demonstração de gestão operacional | 2026-07-09 |  | Aberta | 61 | FALSE

## 04_Historico
ID_Historico | ID_Projeto | Status | Data_Status | Ordem_Status
HIST00001 | PROJ0001 | Não iniciado | 2026-07-09 | 1
HIST00002 | PROJ0001 | Em análise | 2026-07-21 | 2
HIST00003 | PROJ0001 | Em desenvolvimento | 2026-08-14 | 3
HIST00004 | PROJ0002 | Não iniciado | 2026-08-29 | 1
HIST00005 | PROJ0002 | Em análise | 2026-09-13 | 2
HIST00006 | PROJ0003 | Não iniciado | 2026-08-10 | 1
HIST00007 | PROJ0003 | Em análise | 2026-08-27 | 2
HIST00008 | PROJ0003 | Em desenvolvimento | 2026-09-07 | 3
HIST00009 | PROJ0004 | Não iniciado | 2026-07-28 | 1
HIST00010 | PROJ0004 | Em análise | 2026-08-10 | 2
HIST00011 | PROJ0004 | Em desenvolvimento | 2026-08-29 | 3
HIST00012 | PROJ0004 | Em aprovação | 2026-09-26 | 4
HIST00013 | PROJ0004 | Aguardando concessionária | 2026-09-10 | 5
HIST00014 | PROJ0004 | Em execução | 2026-10-16 | 6
HIST00015 | PROJ0005 | Não iniciado | 2026-04-30 | 1
HIST00016 | PROJ0005 | Em análise | 2026-05-22 | 2
HIST00017 | PROJ0005 | Em desenvolvimento | 2026-06-03 | 3
HIST00018 | PROJ0005 | Em aprovação | 2026-07-05 | 4
HIST00019 | PROJ0005 | Aguardando concessionária | 2026-06-17 | 5
HIST00020 | PROJ0006 | Não iniciado | 2024-07-31 | 1
HIST00021 | PROJ0006 | Em análise | 2024-08-19 | 2
HIST00022 | PROJ0006 | Em desenvolvimento | 2024-09-01 | 3
HIST00023 | PROJ0006 | Em aprovação | 2024-09-17 | 4
HIST00024 | PROJ0006 | Aguardando concessionária | 2024-09-25 | 5
HIST00025 | PROJ0006 | Em execução | 2024-10-14 | 6
HIST00026 | PROJ0006 | Em comissionamento | 2024-12-10 | 7
HIST00027 | PROJ0006 | Concluído | 2024-10-02 | 8
HIST00028 | PROJ0007 | Não iniciado | 2026-07-31 | 1
HIST00029 | PROJ0007 | Em análise | 2026-08-21 | 2
HIST00030 | PROJ0007 | Em desenvolvimento | 2026-09-01 | 3
HIST00031 | PROJ0007 | Em aprovação | 2026-10-02 | 4
HIST00032 | PROJ0007 | Aguardando concessionária | 2026-09-25 | 5
HIST00033 | PROJ0007 | Em execução | 2026-09-14 | 6
HIST00034 | PROJ0008 | Não iniciado | 2026-05-13 | 1
HIST00035 | PROJ0008 | Aguardando cliente | 2026-05-29 | 2
HIST00036 | PROJ0009 | Não iniciado | 2026-09-11 | 1
HIST00037 | PROJ0010 | Não iniciado | 2026-08-04 | 1
HIST00038 | PROJ0010 | Em análise | 2026-08-19 | 2
HIST00039 | PROJ0011 | Não iniciado | 2026-04-17 | 1
HIST00040 | PROJ0011 | Em análise | 2026-05-06 | 2
HIST00041 | PROJ0011 | Em desenvolvimento | 2026-05-09 | 3
HIST00042 | PROJ0011 | Em aprovação | 2026-05-20 | 4
HIST00043 | PROJ0011 | Aguardando concessionária | 2026-05-31 | 5
HIST00044 | PROJ0012 | Não iniciado | 2026-04-23 | 1
HIST00045 | PROJ0012 | Em análise | 2026-05-05 | 2
HIST00046 | PROJ0013 | Não iniciado | 2026-04-29 | 1
HIST00047 | PROJ0013 | Em análise | 2026-05-21 | 2
HIST00048 | PROJ0013 | Em desenvolvimento | 2026-06-06 | 3
HIST00049 | PROJ0014 | Não iniciado | 2026-08-09 | 1
HIST00050 | PROJ0014 | Em análise | 2026-08-18 | 2
HIST00051 | PROJ0014 | Em desenvolvimento | 2026-08-29 | 3
HIST00052 | PROJ0014 | Em aprovação | 2026-09-23 | 4
HIST00053 | PROJ0015 | Não iniciado | 2026-06-28 | 1
HIST00054 | PROJ0015 | Em análise | 2026-07-13 | 2
HIST00055 | PROJ0015 | Em desenvolvimento | 2026-08-03 | 3
HIST00056 | PROJ0016 | Não iniciado | 2026-08-26 | 1
HIST00057 | PROJ0016 | Em análise | 2026-09-10 | 2
HIST00058 | PROJ0016 | Em desenvolvimento | 2026-10-01 | 3
HIST00059 | PROJ0016 | Em aprovação | 2026-10-07 | 4
HIST00060 | PROJ0017 | Não iniciado | 2025-01-24 | 1
HIST00061 | PROJ0017 | Em análise | 2025-02-05 | 2
HIST00062 | PROJ0017 | Em desenvolvimento | 2025-02-17 | 3
HIST00063 | PROJ0017 | Em aprovação | 2025-03-25 | 4
HIST00064 | PROJ0017 | Aguardando concessionária | 2025-04-22 | 5
HIST00065 | PROJ0017 | Em execução | 2025-04-29 | 6
HIST00066 | PROJ0017 | Em comissionamento | 2025-03-31 | 7
HIST00067 | PROJ0017 | Concluído | 2025-04-04 | 8
HIST00068 | PROJ0018 | Não iniciado | 2026-06-17 | 1
HIST00069 | PROJ0018 | Em análise | 2026-07-06 | 2
HIST00070 | PROJ0019 | Não iniciado | 2026-08-06 | 1
HIST00071 | PROJ0019 | Em análise | 2026-08-26 | 2
HIST00072 | PROJ0019 | Em desenvolvimento | 2026-09-03 | 3
HIST00073 | PROJ0020 | Não iniciado | 2026-08-24 | 1
HIST00074 | PROJ0020 | Em análise | 2026-09-07 | 2
HIST00075 | PROJ0020 | Em desenvolvimento | 2026-09-13 | 3
HIST00076 | PROJ0020 | Em aprovação | 2026-10-08 | 4
HIST00077 | PROJ0020 | Aguardando concessionária | 2026-10-03 | 5
HIST00078 | PROJ0020 | Em execução | 2026-12-02 | 6
HIST00079 | PROJ0020 | Em comissionamento | 2026-12-04 | 7
HIST00080 | PROJ0021 | Não iniciado | 2026-09-04 | 1
HIST00081 | PROJ0021 | Em análise | 2026-09-13 | 2
HIST00082 | PROJ0021 | Em desenvolvimento | 2026-10-18 | 3
HIST00083 | PROJ0021 | Em aprovação | 2026-10-25 | 4
HIST00084 | PROJ0021 | Aguardando concessionária | 2026-10-30 | 5
HIST00085 | PROJ0022 | Não iniciado | 2026-06-22 | 1
HIST00086 | PROJ0022 | Em análise | 2026-07-13 | 2
HIST00087 | PROJ0023 | Não iniciado | 2026-07-12 | 1
HIST00088 | PROJ0023 | Em análise | 2026-07-28 | 2
HIST00089 | PROJ0023 | Em desenvolvimento | 2026-07-30 | 3
HIST00090 | PROJ0023 | Em aprovação | 2026-09-13 | 4
HIST00091 | PROJ0023 | Aguardando concessionária | 2026-10-04 | 5
HIST00092 | PROJ0024 | Não iniciado | 2026-08-02 | 1
HIST00093 | PROJ0024 | Em análise | 2026-08-21 | 2
HIST00094 | PROJ0025 | Não iniciado | 2026-04-11 | 1
HIST00095 | PROJ0025 | Em análise | 2026-04-22 | 2
HIST00096 | PROJ0025 | Em desenvolvimento | 2026-05-23 | 3
HIST00097 | PROJ0025 | Em aprovação | 2026-05-26 | 4
HIST00098 | PROJ0025 | Aguardando concessionária | 2026-06-30 | 5
HIST00099 | PROJ0025 | Em execução | 2026-07-30 | 6
HIST00100 | PROJ0026 | Não iniciado | 2024-11-15 | 1
HIST00101 | PROJ0026 | Em análise | 2024-11-26 | 2
HIST00102 | PROJ0026 | Em desenvolvimento | 2024-12-27 | 3
HIST00103 | PROJ0026 | Em aprovação | 2024-12-24 | 4
HIST00104 | PROJ0026 | Aguardando concessionária | 2025-02-07 | 5
HIST00105 | PROJ0026 | Em execução | 2025-02-18 | 6
HIST00106 | PROJ0026 | Em comissionamento | 2025-03-09 | 7
HIST00107 | PROJ0026 | Concluído | 2025-03-28 | 8
HIST00108 | PROJ0027 | Não iniciado | 2026-07-10 | 1
HIST00109 | PROJ0027 | Em análise | 2026-07-27 | 2
HIST00110 | PROJ0027 | Em desenvolvimento | 2026-08-19 | 3
HIST00111 | PROJ0027 | Em aprovação | 2026-09-14 | 4
HIST00112 | PROJ0027 | Aguardando concessionária | 2026-09-08 | 5
HIST00113 | PROJ0027 | Em execução | 2026-09-28 | 6
HIST00114 | PROJ0028 | Não iniciado | 2026-06-12 | 1
HIST00115 | PROJ0028 | Em análise | 2026-06-25 | 2
HIST00116 | PROJ0028 | Em desenvolvimento | 2026-07-08 | 3
HIST00117 | PROJ0028 | Em aprovação | 2026-07-30 | 4
HIST00118 | PROJ0028 | Aguardando concessionária | 2026-09-08 | 5
HIST00119 | PROJ0028 | Em execução | 2026-08-11 | 6
HIST00120 | PROJ0028 | Em comissionamento | 2026-10-22 | 7
HIST00121 | PROJ0028 | Concluído | 2026-11-06 | 8
HIST00122 | PROJ0029 | Não iniciado | 2026-05-20 | 1
HIST00123 | PROJ0029 | Em análise | 2026-05-30 | 2
HIST00124 | PROJ0029 | Em desenvolvimento | 2026-07-01 | 3
HIST00125 | PROJ0030 | Não iniciado | 2026-03-10 | 1
HIST00126 | PROJ0030 | Em análise | 2026-03-28 | 2
HIST00127 | PROJ0030 | Em desenvolvimento | 2026-04-21 | 3
HIST00128 | PROJ0030 | Em aprovação | 2026-04-06 | 4
HIST00129 | PROJ0030 | Aguardando concessionária | 2026-04-27 | 5
HIST00130 | PROJ0031 | Não iniciado | 2024-12-15 | 1
HIST00131 | PROJ0031 | Em análise | 2024-12-25 | 2
HIST00132 | PROJ0031 | Em desenvolvimento | 2025-01-24 | 3
HIST00133 | PROJ0031 | Em aprovação | 2025-01-23 | 4
HIST00134 | PROJ0031 | Aguardando concessionária | 2025-02-21 | 5
HIST00135 | PROJ0031 | Em execução | 2025-02-13 | 6
HIST00136 | PROJ0031 | Em comissionamento | 2025-03-21 | 7
HIST00137 | PROJ0031 | Concluído | 2025-03-02 | 8
HIST00138 | PROJ0032 | Não iniciado | 2026-02-28 | 1
HIST00139 | PROJ0032 | Em análise | 2026-03-19 | 2
HIST00140 | PROJ0032 | Em desenvolvimento | 2026-03-20 | 3
HIST00141 | PROJ0033 | Não iniciado | 2026-06-21 | 1
HIST00142 | PROJ0033 | Em análise | 2026-07-11 | 2
HIST00143 | PROJ0033 | Em desenvolvimento | 2026-07-27 | 3
HIST00144 | PROJ0033 | Em aprovação | 2026-08-02 | 4
HIST00145 | PROJ0033 | Aguardando concessionária | 2026-08-04 | 5
HIST00146 | PROJ0034 | Não iniciado | 2024-03-24 | 1
HIST00147 | PROJ0034 | Em análise | 2024-04-04 | 2
HIST00148 | PROJ0034 | Em desenvolvimento | 2024-05-05 | 3
HIST00149 | PROJ0034 | Cancelado | 2024-05-17 | 4
HIST00150 | PROJ0035 | Não iniciado | 2026-05-10 | 1
HIST00151 | PROJ0035 | Em análise | 2026-05-19 | 2
HIST00152 | PROJ0035 | Em desenvolvimento | 2026-06-21 | 3
HIST00153 | PROJ0035 | Em aprovação | 2026-06-30 | 4
HIST00154 | PROJ0035 | Aguardando concessionária | 2026-08-06 | 5
HIST00155 | PROJ0035 | Em execução | 2026-08-13 | 6
HIST00156 | PROJ0036 | Não iniciado | 2026-05-18 | 1
HIST00157 | PROJ0036 | Em análise | 2026-06-02 | 2
HIST00158 | PROJ0036 | Em desenvolvimento | 2026-06-27 | 3
HIST00159 | PROJ0036 | Em aprovação | 2026-06-29 | 4
HIST00160 | PROJ0036 | Aguardando concessionária | 2026-08-06 | 5
HIST00161 | PROJ0036 | Em execução | 2026-08-31 | 6
HIST00162 | PROJ0036 | Em comissionamento | 2026-07-29 | 7
HIST00163 | PROJ0037 | Não iniciado | 2026-01-09 | 1
HIST00164 | PROJ0037 | Em análise | 2026-01-25 | 2
HIST00165 | PROJ0037 | Em desenvolvimento | 2026-02-04 | 3
HIST00166 | PROJ0037 | Em aprovação | 2026-03-16 | 4
HIST00167 | PROJ0037 | Aguardando concessionária | 2026-03-02 | 5
HIST00168 | PROJ0038 | Não iniciado | 2025-09-01 | 1
HIST00169 | PROJ0038 | Em análise | 2025-09-22 | 2
HIST00170 | PROJ0038 | Em desenvolvimento | 2025-10-01 | 3
HIST00171 | PROJ0038 | Em aprovação | 2025-10-19 | 4
HIST00172 | PROJ0038 | Aguardando concessionária | 2025-11-16 | 5
HIST00173 | PROJ0038 | Em execução | 2025-11-05 | 6
HIST00174 | PROJ0038 | Em comissionamento | 2025-12-06 | 7
HIST00175 | PROJ0038 | Concluído | 2025-11-03 | 8
HIST00176 | PROJ0039 | Não iniciado | 2026-08-03 | 1
HIST00177 | PROJ0039 | Em análise | 2026-08-12 | 2
HIST00178 | PROJ0039 | Em desenvolvimento | 2026-08-31 | 3
HIST00179 | PROJ0039 | Em aprovação | 2026-09-17 | 4
HIST00180 | PROJ0039 | Aguardando concessionária | 2026-10-18 | 5
HIST00181 | PROJ0039 | Em execução | 2026-10-12 | 6
HIST00182 | PROJ0040 | Não iniciado | 2025-06-16 | 1
HIST00183 | PROJ0040 | Em análise | 2025-06-25 | 2
HIST00184 | PROJ0040 | Em desenvolvimento | 2025-07-10 | 3
HIST00185 | PROJ0040 | Em aprovação | 2025-08-21 | 4
HIST00186 | PROJ0040 | Aguardando concessionária | 2025-08-31 | 5
HIST00187 | PROJ0040 | Em execução | 2025-08-05 | 6
HIST00188 | PROJ0040 | Em comissionamento | 2025-10-14 | 7
HIST00189 | PROJ0040 | Concluído | 2025-09-08 | 8
HIST00190 | PROJ0041 | Não iniciado | 2026-07-30 | 1
HIST00191 | PROJ0041 | Aguardando cliente | 2026-08-14 | 2
HIST00192 | PROJ0042 | Não iniciado | 2026-04-23 | 1
HIST00193 | PROJ0042 | Em análise | 2026-05-12 | 2
HIST00194 | PROJ0042 | Em desenvolvimento | 2026-05-25 | 3
HIST00195 | PROJ0043 | Não iniciado | 2025-04-27 | 1
HIST00196 | PROJ0043 | Em análise | 2025-05-15 | 2
HIST00197 | PROJ0043 | Em desenvolvimento | 2025-05-25 | 3
HIST00198 | PROJ0043 | Em aprovação | 2025-07-02 | 4
HIST00199 | PROJ0043 | Aguardando concessionária | 2025-06-06 | 5
HIST00200 | PROJ0043 | Em execução | 2025-08-10 | 6
HIST00201 | PROJ0043 | Em comissionamento | 2025-07-26 | 7
HIST00202 | PROJ0043 | Concluído | 2025-08-24 | 8
HIST00203 | PROJ0044 | Não iniciado | 2026-01-20 | 1
HIST00204 | PROJ0044 | Em análise | 2026-02-11 | 2
HIST00205 | PROJ0044 | Em desenvolvimento | 2026-02-21 | 3
HIST00206 | PROJ0045 | Não iniciado | 2026-02-28 | 1
HIST00207 | PROJ0045 | Em análise | 2026-03-19 | 2
HIST00208 | PROJ0045 | Em desenvolvimento | 2026-03-18 | 3
HIST00209 | PROJ0046 | Não iniciado | 2025-05-05 | 1
HIST00210 | PROJ0046 | Em análise | 2025-05-25 | 2
HIST00211 | PROJ0046 | Em desenvolvimento | 2025-05-25 | 3
HIST00212 | PROJ0046 | Em aprovação | 2025-07-01 | 4
HIST00213 | PROJ0046 | Aguardando concessionária | 2025-06-26 | 5
HIST00214 | PROJ0046 | Em execução | 2025-08-18 | 6
HIST00215 | PROJ0046 | Em comissionamento | 2025-08-09 | 7
HIST00216 | PROJ0046 | Concluído | 2025-07-07 | 8
HIST00217 | PROJ0047 | Não iniciado | 2026-03-12 | 1
HIST00218 | PROJ0047 | Em análise | 2026-03-31 | 2
HIST00219 | PROJ0047 | Em desenvolvimento | 2026-04-11 | 3
HIST00220 | PROJ0048 | Não iniciado | 2026-03-11 | 1
HIST00221 | PROJ0048 | Em análise | 2026-04-02 | 2
HIST00222 | PROJ0048 | Em desenvolvimento | 2026-04-22 | 3
HIST00223 | PROJ0048 | Em aprovação | 2026-04-19 | 4
HIST00224 | PROJ0048 | Aguardando concessionária | 2026-05-30 | 5
HIST00225 | PROJ0048 | Em execução | 2026-06-04 | 6
HIST00226 | PROJ0048 | Em comissionamento | 2026-06-15 | 7
HIST00227 | PROJ0048 | Concluído | 2026-07-15 | 8
HIST00228 | PROJ0049 | Não iniciado | 2026-08-29 | 1
HIST00229 | PROJ0050 | Não iniciado | 2026-06-11 | 1
HIST00230 | PROJ0050 | Em análise | 2026-06-22 | 2
HIST00231 | PROJ0050 | Em desenvolvimento | 2026-07-13 | 3
HIST00232 | PROJ0050 | Em aprovação | 2026-07-17 | 4
HIST00233 | PROJ0050 | Aguardando concessionária | 2026-09-03 | 5
HIST00234 | PROJ0050 | Em execução | 2026-09-04 | 6
HIST00235 | PROJ0051 | Não iniciado | 2026-05-19 | 1
HIST00236 | PROJ0051 | Em análise | 2026-06-01 | 2
HIST00237 | PROJ0051 | Em desenvolvimento | 2026-06-30 | 3
HIST00238 | PROJ0051 | Em aprovação | 2026-06-21 | 4
HIST00239 | PROJ0051 | Aguardando concessionária | 2026-08-11 | 5
HIST00240 | PROJ0052 | Não iniciado | 2026-06-28 | 1
HIST00241 | PROJ0052 | Em análise | 2026-07-19 | 2
HIST00242 | PROJ0052 | Em desenvolvimento | 2026-07-24 | 3
HIST00243 | PROJ0053 | Não iniciado | 2026-07-30 | 1
HIST00244 | PROJ0053 | Em análise | 2026-08-18 | 2
HIST00245 | PROJ0053 | Em desenvolvimento | 2026-09-04 | 3
HIST00246 | PROJ0054 | Não iniciado | 2026-09-05 | 1
HIST00247 | PROJ0054 | Em análise | 2026-09-22 | 2
HIST00248 | PROJ0054 | Em desenvolvimento | 2026-09-23 | 3
HIST00249 | PROJ0054 | Em aprovação | 2026-10-14 | 4
HIST00250 | PROJ0054 | Aguardando concessionária | 2026-11-28 | 5
HIST00251 | PROJ0055 | Não iniciado | 2026-08-26 | 1
HIST00252 | PROJ0056 | Não iniciado | 2025-01-27 | 1
HIST00253 | PROJ0056 | Em análise | 2025-02-09 | 2
HIST00254 | PROJ0056 | Em desenvolvimento | 2025-03-06 | 3
HIST00255 | PROJ0056 | Em aprovação | 2025-03-01 | 4
HIST00256 | PROJ0056 | Aguardando concessionária | 2025-03-20 | 5
HIST00257 | PROJ0056 | Em execução | 2025-05-12 | 6
HIST00258 | PROJ0056 | Em comissionamento | 2025-06-08 | 7
HIST00259 | PROJ0056 | Concluído | 2025-06-23 | 8
HIST00260 | PROJ0057 | Não iniciado | 2026-10-24 | 1
HIST00261 | PROJ0058 | Não iniciado | 2026-04-07 | 1
HIST00262 | PROJ0058 | Em análise | 2026-04-25 | 2
HIST00263 | PROJ0058 | Em desenvolvimento | 2026-05-15 | 3
HIST00264 | PROJ0058 | Em aprovação | 2026-05-19 | 4
HIST00265 | PROJ0058 | Aguardando concessionária | 2026-06-22 | 5
HIST00266 | PROJ0058 | Em execução | 2026-07-16 | 6
HIST00267 | PROJ0058 | Em comissionamento | 2026-06-30 | 7
HIST00268 | PROJ0059 | Não iniciado | 2026-06-02 | 1
HIST00269 | PROJ0059 | Em análise | 2026-06-11 | 2
HIST00270 | PROJ0059 | Em desenvolvimento | 2026-07-02 | 3
HIST00271 | PROJ0059 | Em aprovação | 2026-07-08 | 4
HIST00272 | PROJ0059 | Aguardando concessionária | 2026-08-01 | 5
HIST00273 | PROJ0060 | Não iniciado | 2026-07-09 | 1
HIST00274 | PROJ0060 | Aguardando cliente | 2026-07-26 | 2
HIST00275 | PROJ0061 | Não iniciado | 2026-07-28 | 1
HIST00276 | PROJ0061 | Em análise | 2026-08-10 | 2
HIST00277 | PROJ0061 | Em desenvolvimento | 2026-08-21 | 3
HIST00278 | PROJ0061 | Em aprovação | 2026-10-02 | 4
HIST00279 | PROJ0061 | Aguardando concessionária | 2026-09-30 | 5
HIST00280 | PROJ0062 | Não iniciado | 2026-09-07 | 1
HIST00281 | PROJ0062 | Em análise | 2026-09-26 | 2
HIST00282 | PROJ0062 | Em desenvolvimento | 2026-09-29 | 3
HIST00283 | PROJ0062 | Em aprovação | 2026-10-19 | 4
HIST00284 | PROJ0062 | Aguardando concessionária | 2026-11-26 | 5
HIST00285 | PROJ0062 | Em execução | 2026-11-16 | 6
HIST00286 | PROJ0062 | Em comissionamento | 2026-11-12 | 7
HIST00287 | PROJ0063 | Não iniciado | 2026-05-13 | 1
HIST00288 | PROJ0063 | Em análise | 2026-06-01 | 2
HIST00289 | PROJ0063 | Em desenvolvimento | 2026-05-31 | 3
HIST00290 | PROJ0064 | Não iniciado | 2026-08-30 | 1
HIST00291 | PROJ0065 | Não iniciado | 2026-08-26 | 1
HIST00292 | PROJ0065 | Aguardando cliente | 2026-09-06 | 2
HIST00293 | PROJ0066 | Não iniciado | 2026-07-05 | 1
HIST00294 | PROJ0066 | Em análise | 2026-07-20 | 2
HIST00295 | PROJ0066 | Em desenvolvimento | 2026-08-12 | 3
HIST00296 | PROJ0066 | Em aprovação | 2026-09-09 | 4
HIST00297 | PROJ0066 | Aguardando concessionária | 2026-09-15 | 5
HIST00298 | PROJ0067 | Não iniciado | 2026-03-04 | 1
HIST00299 | PROJ0067 | Em análise | 2026-03-15 | 2
HIST00300 | PROJ0067 | Em desenvolvimento | 2026-04-03 | 3
HIST00301 | PROJ0067 | Em aprovação | 2026-04-09 | 4
HIST00302 | PROJ0067 | Aguardando concessionária | 2026-05-31 | 5
HIST00303 | PROJ0067 | Em execução | 2026-06-02 | 6
HIST00304 | PROJ0068 | Não iniciado | 2025-11-21 | 1
HIST00305 | PROJ0068 | Em análise | 2025-12-11 | 2
HIST00306 | PROJ0068 | Em desenvolvimento | 2025-12-17 | 3
HIST00307 | PROJ0068 | Em aprovação | 2026-01-02 | 4
HIST00308 | PROJ0068 | Aguardando concessionária | 2026-01-20 | 5
HIST00309 | PROJ0068 | Em execução | 2026-01-20 | 6
HIST00310 | PROJ0068 | Em comissionamento | 2026-03-03 | 7
HIST00311 | PROJ0068 | Concluído | 2026-04-24 | 8
HIST00312 | PROJ0069 | Não iniciado | 2026-04-03 | 1
HIST00313 | PROJ0069 | Em análise | 2026-04-23 | 2
HIST00314 | PROJ0069 | Em desenvolvimento | 2026-05-17 | 3
HIST00315 | PROJ0069 | Em aprovação | 2026-04-30 | 4
HIST00316 | PROJ0070 | Não iniciado | 2026-07-01 | 1
HIST00317 | PROJ0070 | Em análise | 2026-07-15 | 2
HIST00318 | PROJ0070 | Em desenvolvimento | 2026-07-23 | 3
HIST00319 | PROJ0070 | Em aprovação | 2026-08-18 | 4
HIST00320 | PROJ0071 | Não iniciado | 2026-08-10 | 1
HIST00321 | PROJ0071 | Em análise | 2026-08-31 | 2
HIST00322 | PROJ0071 | Em desenvolvimento | 2026-09-15 | 3
HIST00323 | PROJ0072 | Não iniciado | 2026-07-30 | 1
HIST00324 | PROJ0072 | Em análise | 2026-08-08 | 2
HIST00325 | PROJ0073 | Não iniciado | 2026-04-02 | 1
HIST00326 | PROJ0073 | Em análise | 2026-04-17 | 2
HIST00327 | PROJ0073 | Em desenvolvimento | 2026-05-02 | 3
HIST00328 | PROJ0073 | Em aprovação | 2026-05-26 | 4
HIST00329 | PROJ0074 | Não iniciado | 2026-04-28 | 1
HIST00330 | PROJ0074 | Em análise | 2026-05-10 | 2
HIST00331 | PROJ0074 | Em desenvolvimento | 2026-05-26 | 3
HIST00332 | PROJ0074 | Em aprovação | 2026-06-12 | 4
HIST00333 | PROJ0074 | Aguardando concessionária | 2026-07-21 | 5
HIST00334 | PROJ0074 | Em execução | 2026-07-07 | 6
HIST00335 | PROJ0075 | Não iniciado | 2026-05-31 | 1
HIST00336 | PROJ0075 | Em análise | 2026-06-13 | 2
HIST00337 | PROJ0075 | Em desenvolvimento | 2026-07-14 | 3
HIST00338 | PROJ0075 | Em aprovação | 2026-07-30 | 4
HIST00339 | PROJ0075 | Aguardando concessionária | 2026-07-06 | 5
HIST00340 | PROJ0076 | Não iniciado | 2024-04-09 | 1
HIST00341 | PROJ0076 | Em análise | 2024-04-23 | 2
HIST00342 | PROJ0076 | Em desenvolvimento | 2024-05-11 | 3
HIST00343 | PROJ0076 | Em aprovação | 2024-05-12 | 4
HIST00344 | PROJ0076 | Aguardando concessionária | 2024-06-16 | 5
HIST00345 | PROJ0076 | Em execução | 2024-07-23 | 6
HIST00346 | PROJ0076 | Em comissionamento | 2024-07-08 | 7
HIST00347 | PROJ0076 | Concluído | 2024-06-11 | 8
HIST00348 | PROJ0077 | Não iniciado | 2026-08-17 | 1
HIST00349 | PROJ0077 | Em análise | 2026-09-01 | 2
HIST00350 | PROJ0077 | Em desenvolvimento | 2026-09-06 | 3
HIST00351 | PROJ0077 | Em aprovação | 2026-10-04 | 4
HIST00352 | PROJ0077 | Aguardando concessionária | 2026-10-20 | 5
HIST00353 | PROJ0078 | Não iniciado | 2026-08-29 | 1
HIST00354 | PROJ0078 | Em análise | 2026-09-13 | 2
HIST00355 | PROJ0079 | Não iniciado | 2026-06-13 | 1
HIST00356 | PROJ0079 | Em análise | 2026-06-28 | 2
HIST00357 | PROJ0079 | Em desenvolvimento | 2026-07-07 | 3
HIST00358 | PROJ0079 | Em aprovação | 2026-07-28 | 4
HIST00359 | PROJ0079 | Aguardando concessionária | 2026-09-01 | 5
HIST00360 | PROJ0079 | Em execução | 2026-08-07 | 6
HIST00361 | PROJ0079 | Em comissionamento | 2026-10-23 | 7
HIST00362 | PROJ0080 | Não iniciado | 2026-05-03 | 1
HIST00363 | PROJ0080 | Em análise | 2026-05-15 | 2
HIST00364 | PROJ0081 | Não iniciado | 2026-09-07 | 1
HIST00365 | PROJ0081 | Aguardando cliente | 2026-09-26 | 2
HIST00366 | PROJ0082 | Não iniciado | 2025-02-24 | 1
HIST00367 | PROJ0082 | Em análise | 2025-03-06 | 2
HIST00368 | PROJ0082 | Em desenvolvimento | 2025-03-20 | 3
HIST00369 | PROJ0082 | Em aprovação | 2025-04-19 | 4
HIST00370 | PROJ0082 | Aguardando concessionária | 2025-05-11 | 5
HIST00371 | PROJ0082 | Em execução | 2025-04-25 | 6
HIST00372 | PROJ0082 | Em comissionamento | 2025-05-19 | 7
HIST00373 | PROJ0082 | Concluído | 2025-06-16 | 8
HIST00374 | PROJ0083 | Não iniciado | 2026-06-30 | 1
HIST00375 | PROJ0083 | Em análise | 2026-07-15 | 2
HIST00376 | PROJ0083 | Em desenvolvimento | 2026-08-05 | 3
HIST00377 | PROJ0083 | Em aprovação | 2026-08-17 | 4
HIST00378 | PROJ0083 | Aguardando concessionária | 2026-08-13 | 5
HIST00379 | PROJ0084 | Não iniciado | 2024-12-31 | 1
HIST00380 | PROJ0084 | Em análise | 2025-01-11 | 2
HIST00381 | PROJ0084 | Em desenvolvimento | 2025-02-09 | 3
HIST00382 | PROJ0084 | Em aprovação | 2025-02-02 | 4
HIST00383 | PROJ0084 | Aguardando concessionária | 2025-03-25 | 5
HIST00384 | PROJ0084 | Em execução | 2025-03-31 | 6
HIST00385 | PROJ0084 | Em comissionamento | 2025-03-19 | 7
HIST00386 | PROJ0084 | Concluído | 2025-06-03 | 8
HIST00387 | PROJ0085 | Não iniciado | 2026-08-02 | 1
HIST00388 | PROJ0085 | Em análise | 2026-08-17 | 2
HIST00389 | PROJ0085 | Em desenvolvimento | 2026-08-28 | 3
HIST00390 | PROJ0085 | Em aprovação | 2026-09-07 | 4
HIST00391 | PROJ0086 | Não iniciado | 2026-08-02 | 1
HIST00392 | PROJ0086 | Em análise | 2026-08-15 | 2
HIST00393 | PROJ0086 | Em desenvolvimento | 2026-09-05 | 3
HIST00394 | PROJ0086 | Em aprovação | 2026-09-25 | 4
HIST00395 | PROJ0086 | Aguardando concessionária | 2026-09-27 | 5
HIST00396 | PROJ0086 | Em execução | 2026-09-26 | 6
HIST00397 | PROJ0087 | Não iniciado | 2026-08-01 | 1
HIST00398 | PROJ0087 | Em análise | 2026-08-17 | 2
HIST00399 | PROJ0087 | Em desenvolvimento | 2026-08-27 | 3
HIST00400 | PROJ0087 | Em aprovação | 2026-09-18 | 4
HIST00401 | PROJ0087 | Aguardando concessionária | 2026-10-04 | 5
HIST00402 | PROJ0088 | Não iniciado | 2025-07-03 | 1
HIST00403 | PROJ0088 | Em análise | 2025-07-15 | 2
HIST00404 | PROJ0088 | Em desenvolvimento | 2025-07-21 | 3
HIST00405 | PROJ0088 | Em aprovação | 2025-09-01 | 4
HIST00406 | PROJ0088 | Aguardando concessionária | 2025-09-13 | 5
HIST00407 | PROJ0088 | Em execução | 2025-09-01 | 6
HIST00408 | PROJ0088 | Em comissionamento | 2025-09-01 | 7
HIST00409 | PROJ0088 | Concluído | 2025-09-18 | 8
HIST00410 | PROJ0089 | Não iniciado | 2026-07-05 | 1
HIST00411 | PROJ0089 | Em análise | 2026-07-25 | 2
HIST00412 | PROJ0090 | Não iniciado | 2026-10-03 | 1
HIST00413 | PROJ0091 | Não iniciado | 2026-07-01 | 1
HIST00414 | PROJ0091 | Aguardando cliente | 2026-07-11 | 2
HIST00415 | PROJ0092 | Não iniciado | 2026-05-23 | 1
HIST00416 | PROJ0092 | Em análise | 2026-06-10 | 2
HIST00417 | PROJ0092 | Em desenvolvimento | 2026-06-20 | 3
HIST00418 | PROJ0092 | Em aprovação | 2026-06-22 | 4
HIST00419 | PROJ0092 | Aguardando concessionária | 2026-07-30 | 5
HIST00420 | PROJ0093 | Não iniciado | 2025-09-26 | 1
HIST00421 | PROJ0093 | Em análise | 2025-10-11 | 2
HIST00422 | PROJ0093 | Em desenvolvimento | 2025-10-28 | 3
HIST00423 | PROJ0093 | Em aprovação | 2025-12-01 | 4
HIST00424 | PROJ0093 | Aguardando concessionária | 2025-11-01 | 5
HIST00425 | PROJ0093 | Suspenso | 2025-12-05 | 6
HIST00426 | PROJ0094 | Não iniciado | 2026-07-21 | 1
HIST00427 | PROJ0094 | Em análise | 2026-07-31 | 2
HIST00428 | PROJ0095 | Não iniciado | 2026-08-17 | 1
HIST00429 | PROJ0095 | Em análise | 2026-08-28 | 2
HIST00430 | PROJ0095 | Em desenvolvimento | 2026-09-18 | 3
HIST00431 | PROJ0095 | Em aprovação | 2026-10-10 | 4
HIST00432 | PROJ0095 | Aguardando concessionária | 2026-09-26 | 5
HIST00433 | PROJ0095 | Em execução | 2026-10-06 | 6
HIST00434 | PROJ0096 | Não iniciado | 2026-10-17 | 1
HIST00435 | PROJ0097 | Não iniciado | 2026-08-31 | 1
HIST00436 | PROJ0097 | Em análise | 2026-09-15 | 2
HIST00437 | PROJ0097 | Em desenvolvimento | 2026-10-10 | 3
HIST00438 | PROJ0097 | Em aprovação | 2026-10-06 | 4
HIST00439 | PROJ0097 | Aguardando concessionária | 2026-11-23 | 5
HIST00440 | PROJ0097 | Em execução | 2026-11-19 | 6
HIST00441 | PROJ0097 | Em comissionamento | 2026-12-11 | 7
HIST00442 | PROJ0098 | Não iniciado | 2026-07-05 | 1
HIST00443 | PROJ0098 | Em análise | 2026-07-14 | 2
HIST00444 | PROJ0098 | Em desenvolvimento | 2026-08-12 | 3
HIST00445 | PROJ0098 | Em aprovação | 2026-08-13 | 4
HIST00446 | PROJ0099 | Não iniciado | 2026-08-16 | 1
HIST00447 | PROJ0099 | Em análise | 2026-08-26 | 2
HIST00448 | PROJ0099 | Em desenvolvimento | 2026-09-23 | 3
HIST00449 | PROJ0099 | Em aprovação | 2026-09-24 | 4
HIST00450 | PROJ0099 | Aguardando concessionária | 2026-10-23 | 5
HIST00451 | PROJ0099 | Em execução | 2026-10-10 | 6
HIST00452 | PROJ0100 | Não iniciado | 2026-07-27 | 1
HIST00453 | PROJ0100 | Em análise | 2026-08-15 | 2
HIST00454 | PROJ0101 | Não iniciado | 2026-06-08 | 1
HIST00455 | PROJ0101 | Em análise | 2026-06-20 | 2
HIST00456 | PROJ0101 | Em desenvolvimento | 2026-06-26 | 3
HIST00457 | PROJ0101 | Em aprovação | 2026-07-11 | 4
HIST00458 | PROJ0101 | Aguardando concessionária | 2026-08-23 | 5
HIST00459 | PROJ0101 | Em execução | 2026-08-27 | 6
HIST00460 | PROJ0102 | Não iniciado | 2026-06-14 | 1
HIST00461 | PROJ0102 | Em análise | 2026-06-23 | 2
HIST00462 | PROJ0102 | Em desenvolvimento | 2026-07-02 | 3
HIST00463 | PROJ0102 | Em aprovação | 2026-08-10 | 4
HIST00464 | PROJ0102 | Aguardando concessionária | 2026-09-02 | 5
HIST00465 | PROJ0103 | Não iniciado | 2024-05-20 | 1
HIST00466 | PROJ0103 | Em análise | 2024-06-01 | 2
HIST00467 | PROJ0103 | Em desenvolvimento | 2024-07-01 | 3
HIST00468 | PROJ0103 | Em aprovação | 2024-06-16 | 4
HIST00469 | PROJ0103 | Aguardando concessionária | 2024-07-31 | 5
HIST00470 | PROJ0103 | Em execução | 2024-07-29 | 6
HIST00471 | PROJ0103 | Em comissionamento | 2024-08-12 | 7
HIST00472 | PROJ0103 | Concluído | 2024-09-23 | 8
HIST00473 | PROJ0104 | Não iniciado | 2026-04-22 | 1
HIST00474 | PROJ0104 | Em análise | 2026-05-04 | 2
HIST00475 | PROJ0104 | Em desenvolvimento | 2026-06-05 | 3
HIST00476 | PROJ0105 | Não iniciado | 2026-08-30 | 1
HIST00477 | PROJ0105 | Em análise | 2026-09-16 | 2
HIST00478 | PROJ0105 | Em desenvolvimento | 2026-09-29 | 3
HIST00479 | PROJ0105 | Em aprovação | 2026-10-11 | 4
HIST00480 | PROJ0106 | Não iniciado | 2026-07-28 | 1
HIST00481 | PROJ0106 | Em análise | 2026-08-09 | 2
HIST00482 | PROJ0106 | Em desenvolvimento | 2026-08-17 | 3
HIST00483 | PROJ0106 | Em aprovação | 2026-09-11 | 4
HIST00484 | PROJ0107 | Não iniciado | 2026-08-02 | 1
HIST00485 | PROJ0107 | Em análise | 2026-08-17 | 2
HIST00486 | PROJ0107 | Em desenvolvimento | 2026-09-03 | 3
HIST00487 | PROJ0108 | Não iniciado | 2026-07-09 | 1
HIST00488 | PROJ0108 | Em análise | 2026-07-28 | 2
HIST00489 | PROJ0108 | Em desenvolvimento | 2026-08-18 | 3
HIST00490 | PROJ0109 | Não iniciado | 2026-07-27 | 1
HIST00491 | PROJ0109 | Em análise | 2026-08-06 | 2
HIST00492 | PROJ0109 | Em desenvolvimento | 2026-08-14 | 3
HIST00493 | PROJ0109 | Em aprovação | 2026-08-23 | 4
HIST00494 | PROJ0109 | Aguardando concessionária | 2026-10-15 | 5
HIST00495 | PROJ0109 | Em execução | 2026-11-09 | 6
HIST00496 | PROJ0110 | Não iniciado | 2025-03-03 | 1
HIST00497 | PROJ0110 | Em análise | 2025-03-24 | 2
HIST00498 | PROJ0110 | Em desenvolvimento | 2025-04-16 | 3
HIST00499 | PROJ0110 | Em aprovação | 2025-04-05 | 4
HIST00500 | PROJ0110 | Aguardando concessionária | 2025-05-02 | 5
HIST00501 | PROJ0110 | Em execução | 2025-04-27 | 6
HIST00502 | PROJ0110 | Em comissionamento | 2025-06-19 | 7
HIST00503 | PROJ0110 | Concluído | 2025-06-09 | 8
HIST00504 | PROJ0111 | Não iniciado | 2026-09-07 | 1
HIST00505 | PROJ0111 | Em análise | 2026-09-23 | 2
HIST00506 | PROJ0111 | Em desenvolvimento | 2026-10-07 | 3
HIST00507 | PROJ0112 | Não iniciado | 2026-06-09 | 1
HIST00508 | PROJ0112 | Em análise | 2026-06-22 | 2
HIST00509 | PROJ0112 | Em desenvolvimento | 2026-06-27 | 3
HIST00510 | PROJ0112 | Em aprovação | 2026-08-05 | 4
HIST00511 | PROJ0112 | Aguardando concessionária | 2026-08-04 | 5
HIST00512 | PROJ0112 | Em execução | 2026-08-28 | 6
HIST00513 | PROJ0113 | Não iniciado | 2026-04-05 | 1
HIST00514 | PROJ0113 | Em análise | 2026-04-23 | 2
HIST00515 | PROJ0113 | Em desenvolvimento | 2026-05-11 | 3
HIST00516 | PROJ0114 | Não iniciado | 2026-11-05 | 1
HIST00517 | PROJ0115 | Não iniciado | 2024-10-03 | 1
HIST00518 | PROJ0115 | Em análise | 2024-10-16 | 2
HIST00519 | PROJ0115 | Em desenvolvimento | 2024-10-27 | 3
HIST00520 | PROJ0115 | Em aprovação | 2024-11-14 | 4
HIST00521 | PROJ0115 | Aguardando concessionária | 2024-12-02 | 5
HIST00522 | PROJ0115 | Em execução | 2024-12-02 | 6
HIST00523 | PROJ0115 | Em comissionamento | 2024-12-02 | 7
HIST00524 | PROJ0115 | Concluído | 2025-02-13 | 8
HIST00525 | PROJ0116 | Não iniciado | 2026-06-15 | 1
HIST00526 | PROJ0116 | Em análise | 2026-06-28 | 2
HIST00527 | PROJ0117 | Não iniciado | 2026-07-01 | 1
HIST00528 | PROJ0117 | Aguardando cliente | 2026-07-12 | 2
HIST00529 | PROJ0118 | Não iniciado | 2026-09-01 | 1
HIST00530 | PROJ0118 | Em análise | 2026-09-19 | 2
HIST00531 | PROJ0118 | Em desenvolvimento | 2026-10-03 | 3
HIST00532 | PROJ0118 | Em aprovação | 2026-10-04 | 4
HIST00533 | PROJ0118 | Aguardando concessionária | 2026-11-16 | 5
HIST00534 | PROJ0118 | Em execução | 2026-10-26 | 6
HIST00535 | PROJ0118 | Em comissionamento | 2026-12-18 | 7
HIST00536 | PROJ0119 | Não iniciado | 2024-04-25 | 1
HIST00537 | PROJ0119 | Em análise | 2024-05-08 | 2
HIST00538 | PROJ0119 | Em desenvolvimento | 2024-06-06 | 3
HIST00539 | PROJ0119 | Em aprovação | 2024-06-15 | 4
HIST00540 | PROJ0119 | Aguardando concessionária | 2024-07-06 | 5
HIST00541 | PROJ0119 | Em execução | 2024-06-29 | 6
HIST00542 | PROJ0119 | Em comissionamento | 2024-08-05 | 7
HIST00543 | PROJ0119 | Concluído | 2024-07-04 | 8
HIST00544 | PROJ0120 | Não iniciado | 2026-01-19 | 1
HIST00545 | PROJ0120 | Em análise | 2026-02-07 | 2
HIST00546 | PROJ0120 | Em desenvolvimento | 2026-02-10 | 3
HIST00547 | PROJ0120 | Em aprovação | 2026-02-21 | 4
HIST00548 | PROJ0120 | Aguardando concessionária | 2026-04-05 | 5
HIST00549 | PROJ0120 | Em execução | 2026-04-29 | 6
HIST00550 | PROJ0120 | Em comissionamento | 2026-05-25 | 7
HIST00551 | PROJ0120 | Concluído | 2026-04-27 | 8
HIST00552 | PROJ0121 | Não iniciado | 2026-06-14 | 1
HIST00553 | PROJ0121 | Em análise | 2026-07-06 | 2
HIST00554 | PROJ0121 | Em desenvolvimento | 2026-07-10 | 3
HIST00555 | PROJ0121 | Em aprovação | 2026-07-20 | 4
HIST00556 | PROJ0121 | Aguardando concessionária | 2026-09-10 | 5
HIST00557 | PROJ0121 | Em execução | 2026-08-28 | 6
HIST00558 | PROJ0121 | Em comissionamento | 2026-10-06 | 7
HIST00559 | PROJ0121 | Concluído | 2026-09-06 | 8
HIST00560 | PROJ0122 | Não iniciado | 2026-07-28 | 1
HIST00561 | PROJ0122 | Em análise | 2026-08-16 | 2
HIST00562 | PROJ0122 | Em desenvolvimento | 2026-08-31 | 3
HIST00563 | PROJ0122 | Em aprovação | 2026-09-14 | 4
HIST00564 | PROJ0122 | Aguardando concessionária | 2026-09-06 | 5
HIST00565 | PROJ0122 | Em execução | 2026-09-16 | 6
HIST00566 | PROJ0123 | Não iniciado | 2026-06-11 | 1
HIST00567 | PROJ0123 | Em análise | 2026-06-21 | 2
HIST00568 | PROJ0124 | Não iniciado | 2026-08-19 | 1
HIST00569 | PROJ0124 | Em análise | 2026-09-07 | 2
HIST00570 | PROJ0124 | Em desenvolvimento | 2026-09-06 | 3
HIST00571 | PROJ0124 | Em aprovação | 2026-10-18 | 4
HIST00572 | PROJ0124 | Aguardando concessionária | 2026-09-28 | 5
HIST00573 | PROJ0124 | Em execução | 2026-10-08 | 6
HIST00574 | PROJ0125 | Não iniciado | 2025-06-03 | 1
HIST00575 | PROJ0125 | Em análise | 2025-06-19 | 2
HIST00576 | PROJ0125 | Em desenvolvimento | 2025-07-11 | 3
HIST00577 | PROJ0125 | Suspenso | 2025-07-30 | 4
HIST00578 | PROJ0126 | Não iniciado | 2026-07-04 | 1
HIST00579 | PROJ0126 | Em análise | 2026-07-14 | 2
HIST00580 | PROJ0126 | Em desenvolvimento | 2026-08-03 | 3
HIST00581 | PROJ0126 | Em aprovação | 2026-07-31 | 4
HIST00582 | PROJ0126 | Aguardando concessionária | 2026-09-26 | 5
HIST00583 | PROJ0126 | Em execução | 2026-10-07 | 6
HIST00584 | PROJ0126 | Em comissionamento | 2026-11-13 | 7
HIST00585 | PROJ0127 | Não iniciado | 2026-03-05 | 1
HIST00586 | PROJ0127 | Em análise | 2026-03-19 | 2
HIST00587 | PROJ0127 | Em desenvolvimento | 2026-04-02 | 3
HIST00588 | PROJ0127 | Em aprovação | 2026-04-04 | 4
HIST00589 | PROJ0127 | Aguardando concessionária | 2026-04-22 | 5
HIST00590 | PROJ0128 | Não iniciado | 2026-03-14 | 1
HIST00591 | PROJ0128 | Em análise | 2026-03-27 | 2
HIST00592 | PROJ0129 | Não iniciado | 2026-06-09 | 1
HIST00593 | PROJ0129 | Em análise | 2026-06-27 | 2
HIST00594 | PROJ0129 | Em desenvolvimento | 2026-07-01 | 3
HIST00595 | PROJ0129 | Em aprovação | 2026-07-30 | 4
HIST00596 | PROJ0129 | Aguardando concessionária | 2026-09-01 | 5
HIST00597 | PROJ0129 | Em execução | 2026-08-18 | 6
HIST00598 | PROJ0130 | Não iniciado | 2026-07-29 | 1
HIST00599 | PROJ0130 | Em análise | 2026-08-07 | 2
HIST00600 | PROJ0130 | Em desenvolvimento | 2026-09-01 | 3
HIST00601 | PROJ0131 | Não iniciado | 2026-07-14 | 1
HIST00602 | PROJ0131 | Em análise | 2026-08-05 | 2
HIST00603 | PROJ0131 | Em desenvolvimento | 2026-08-13 | 3
HIST00604 | PROJ0131 | Em aprovação | 2026-09-15 | 4
HIST00605 | PROJ0132 | Não iniciado | 2026-06-24 | 1
HIST00606 | PROJ0132 | Em análise | 2026-07-11 | 2
HIST00607 | PROJ0133 | Não iniciado | 2026-08-27 | 1
HIST00608 | PROJ0133 | Em análise | 2026-09-13 | 2
HIST00609 | PROJ0133 | Em desenvolvimento | 2026-09-22 | 3
HIST00610 | PROJ0134 | Não iniciado | 2026-03-18 | 1
HIST00611 | PROJ0134 | Em análise | 2026-04-06 | 2
HIST00612 | PROJ0134 | Em desenvolvimento | 2026-04-17 | 3
HIST00613 | PROJ0134 | Em aprovação | 2026-05-02 | 4
HIST00614 | PROJ0134 | Aguardando concessionária | 2026-06-06 | 5
HIST00615 | PROJ0134 | Em execução | 2026-05-27 | 6
HIST00616 | PROJ0134 | Em comissionamento | 2026-06-28 | 7
HIST00617 | PROJ0135 | Não iniciado | 2025-06-28 | 1
HIST00618 | PROJ0135 | Em análise | 2025-07-13 | 2
HIST00619 | PROJ0135 | Em desenvolvimento | 2025-07-16 | 3
HIST00620 | PROJ0135 | Em aprovação | 2025-08-09 | 4
HIST00621 | PROJ0135 | Aguardando concessionária | 2025-08-27 | 5
HIST00622 | PROJ0135 | Em execução | 2025-09-01 | 6
HIST00623 | PROJ0135 | Em comissionamento | 2025-08-21 | 7
HIST00624 | PROJ0135 | Concluído | 2025-11-01 | 8
HIST00625 | PROJ0136 | Não iniciado | 2026-06-20 | 1
HIST00626 | PROJ0136 | Em análise | 2026-07-12 | 2
HIST00627 | PROJ0136 | Em desenvolvimento | 2026-07-30 | 3
HIST00628 | PROJ0137 | Não iniciado | 2025-12-01 | 1
HIST00629 | PROJ0137 | Em análise | 2025-12-20 | 2
HIST00630 | PROJ0137 | Em desenvolvimento | 2025-12-19 | 3
HIST00631 | PROJ0137 | Em aprovação | 2026-02-05 | 4
HIST00632 | PROJ0137 | Aguardando concessionária | 2026-02-07 | 5
HIST00633 | PROJ0137 | Em execução | 2026-02-04 | 6
HIST00634 | PROJ0137 | Em comissionamento | 2026-01-24 | 7
HIST00635 | PROJ0137 | Concluído | 2026-04-13 | 8
HIST00636 | PROJ0138 | Não iniciado | 2026-08-30 | 1
HIST00637 | PROJ0138 | Aguardando cliente | 2026-09-09 | 2
HIST00638 | PROJ0139 | Não iniciado | 2025-09-05 | 1
HIST00639 | PROJ0139 | Em análise | 2025-09-23 | 2
HIST00640 | PROJ0139 | Em desenvolvimento | 2025-10-13 | 3
HIST00641 | PROJ0139 | Em aprovação | 2025-10-11 | 4
HIST00642 | PROJ0139 | Aguardando concessionária | 2025-11-04 | 5
HIST00643 | PROJ0139 | Em execução | 2025-10-25 | 6
HIST00644 | PROJ0139 | Em comissionamento | 2025-11-28 | 7
HIST00645 | PROJ0139 | Concluído | 2025-11-21 | 8
HIST00646 | PROJ0140 | Não iniciado | 2026-08-12 | 1
HIST00647 | PROJ0140 | Em análise | 2026-08-30 | 2
HIST00648 | PROJ0140 | Em desenvolvimento | 2026-09-05 | 3
HIST00649 | PROJ0141 | Não iniciado | 2026-11-07 | 1
HIST00650 | PROJ0142 | Não iniciado | 2026-02-15 | 1
HIST00651 | PROJ0142 | Em análise | 2026-02-26 | 2
HIST00652 | PROJ0142 | Em desenvolvimento | 2026-03-31 | 3
HIST00653 | PROJ0142 | Em aprovação | 2026-04-07 | 4
HIST00654 | PROJ0142 | Aguardando concessionária | 2026-04-20 | 5
HIST00655 | PROJ0142 | Em execução | 2026-05-11 | 6
HIST00656 | PROJ0142 | Em comissionamento | 2026-04-16 | 7
HIST00657 | PROJ0142 | Concluído | 2026-05-03 | 8
HIST00658 | PROJ0143 | Não iniciado | 2026-10-26 | 1
HIST00659 | PROJ0144 | Não iniciado | 2026-08-11 | 1
HIST00660 | PROJ0144 | Em análise | 2026-08-22 | 2
HIST00661 | PROJ0144 | Em desenvolvimento | 2026-09-10 | 3
HIST00662 | PROJ0144 | Em aprovação | 2026-10-10 | 4
HIST00663 | PROJ0144 | Aguardando concessionária | 2026-10-26 | 5
HIST00664 | PROJ0144 | Em execução | 2026-09-30 | 6
HIST00665 | PROJ0145 | Não iniciado | 2026-07-23 | 1
HIST00666 | PROJ0145 | Em análise | 2026-08-13 | 2
HIST00667 | PROJ0146 | Não iniciado | 2026-09-05 | 1
HIST00668 | PROJ0146 | Em análise | 2026-09-19 | 2
HIST00669 | PROJ0146 | Em desenvolvimento | 2026-10-15 | 3
HIST00670 | PROJ0146 | Em aprovação | 2026-11-01 | 4
HIST00671 | PROJ0146 | Aguardando concessionária | 2026-11-20 | 5
HIST00672 | PROJ0146 | Em execução | 2026-12-24 | 6
HIST00673 | PROJ0146 | Em comissionamento | 2027-01-03 | 7
HIST00674 | PROJ0147 | Não iniciado | 2026-05-29 | 1
HIST00675 | PROJ0147 | Em análise | 2026-06-12 | 2
HIST00676 | PROJ0147 | Em desenvolvimento | 2026-07-12 | 3
HIST00677 | PROJ0147 | Em aprovação | 2026-07-22 | 4
HIST00678 | PROJ0147 | Aguardando concessionária | 2026-08-17 | 5
HIST00679 | PROJ0148 | Não iniciado | 2026-09-01 | 1
HIST00680 | PROJ0148 | Aguardando cliente | 2026-09-15 | 2
HIST00681 | PROJ0149 | Não iniciado | 2024-09-26 | 1
HIST00682 | PROJ0149 | Em análise | 2024-10-16 | 2
HIST00683 | PROJ0149 | Em desenvolvimento | 2024-11-05 | 3
HIST00684 | PROJ0149 | Em aprovação | 2024-11-10 | 4
HIST00685 | PROJ0149 | Aguardando concessionária | 2024-11-17 | 5
HIST00686 | PROJ0149 | Em execução | 2024-12-20 | 6
HIST00687 | PROJ0149 | Em comissionamento | 2024-12-01 | 7
HIST00688 | PROJ0149 | Concluído | 2025-01-30 | 8
HIST00689 | PROJ0150 | Não iniciado | 2026-06-18 | 1
HIST00690 | PROJ0150 | Em análise | 2026-07-06 | 2
HIST00691 | PROJ0150 | Em desenvolvimento | 2026-07-22 | 3
HIST00692 | PROJ0150 | Em aprovação | 2026-07-18 | 4
HIST00693 | PROJ0150 | Aguardando concessionária | 2026-09-10 | 5
HIST00694 | PROJ0150 | Em execução | 2026-08-02 | 6
HIST00695 | PROJ0151 | Não iniciado | 2026-06-24 | 1
HIST00696 | PROJ0151 | Em análise | 2026-07-14 | 2
HIST00697 | PROJ0151 | Em desenvolvimento | 2026-07-22 | 3
HIST00698 | PROJ0152 | Não iniciado | 2026-08-09 | 1
HIST00699 | PROJ0152 | Em análise | 2026-08-19 | 2
HIST00700 | PROJ0152 | Em desenvolvimento | 2026-08-27 | 3
HIST00701 | PROJ0152 | Em aprovação | 2026-09-14 | 4
HIST00702 | PROJ0152 | Aguardando concessionária | 2026-10-28 | 5
HIST00703 | PROJ0153 | Não iniciado | 2026-08-14 | 1
HIST00704 | PROJ0153 | Em análise | 2026-09-03 | 2
HIST00705 | PROJ0153 | Em desenvolvimento | 2026-09-03 | 3
HIST00706 | PROJ0154 | Não iniciado | 2026-07-08 | 1
HIST00707 | PROJ0154 | Em análise | 2026-07-30 | 2
HIST00708 | PROJ0154 | Em desenvolvimento | 2026-08-19 | 3
HIST00709 | PROJ0155 | Não iniciado | 2026-09-04 | 1
HIST00710 | PROJ0155 | Em análise | 2026-09-18 | 2
HIST00711 | PROJ0155 | Em desenvolvimento | 2026-10-12 | 3
HIST00712 | PROJ0155 | Em aprovação | 2026-11-03 | 4
HIST00713 | PROJ0155 | Aguardando concessionária | 2026-10-30 | 5
HIST00714 | PROJ0156 | Não iniciado | 2026-02-24 | 1
HIST00715 | PROJ0156 | Em análise | 2026-03-17 | 2
HIST00716 | PROJ0156 | Em desenvolvimento | 2026-04-09 | 3
HIST00717 | PROJ0156 | Em aprovação | 2026-03-26 | 4
HIST00718 | PROJ0157 | Não iniciado | 2026-05-02 | 1
HIST00719 | PROJ0157 | Em análise | 2026-05-24 | 2
HIST00720 | PROJ0157 | Em desenvolvimento | 2026-05-30 | 3
HIST00721 | PROJ0157 | Em aprovação | 2026-06-01 | 4
HIST00722 | PROJ0158 | Não iniciado | 2026-08-28 | 1
HIST00723 | PROJ0158 | Aguardando cliente | 2026-09-11 | 2
HIST00724 | PROJ0159 | Não iniciado | 2026-06-09 | 1
HIST00725 | PROJ0159 | Em análise | 2026-06-22 | 2
HIST00726 | PROJ0159 | Em desenvolvimento | 2026-07-09 | 3
HIST00727 | PROJ0159 | Em aprovação | 2026-08-05 | 4
HIST00728 | PROJ0159 | Aguardando concessionária | 2026-07-31 | 5
HIST00729 | PROJ0160 | Não iniciado | 2026-05-16 | 1
HIST00730 | PROJ0160 | Em análise | 2026-06-02 | 2
HIST00731 | PROJ0160 | Em desenvolvimento | 2026-06-27 | 3
HIST00732 | PROJ0161 | Não iniciado | 2026-02-12 | 1
HIST00733 | PROJ0161 | Em análise | 2026-02-23 | 2
HIST00734 | PROJ0161 | Em desenvolvimento | 2026-03-04 | 3
HIST00735 | PROJ0162 | Não iniciado | 2026-08-29 | 1
HIST00736 | PROJ0162 | Em análise | 2026-09-07 | 2
HIST00737 | PROJ0162 | Em desenvolvimento | 2026-10-04 | 3
HIST00738 | PROJ0163 | Não iniciado | 2024-03-08 | 1
HIST00739 | PROJ0163 | Em análise | 2024-03-20 | 2
HIST00740 | PROJ0163 | Em desenvolvimento | 2024-03-30 | 3
HIST00741 | PROJ0163 | Em aprovação | 2024-05-04 | 4
HIST00742 | PROJ0163 | Aguardando concessionária | 2024-06-04 | 5
HIST00743 | PROJ0163 | Em execução | 2024-05-02 | 6
HIST00744 | PROJ0163 | Em comissionamento | 2024-05-01 | 7
HIST00745 | PROJ0163 | Concluído | 2024-08-02 | 8
HIST00746 | PROJ0164 | Não iniciado | 2026-07-02 | 1
HIST00747 | PROJ0164 | Aguardando cliente | 2026-07-11 | 2
HIST00748 | PROJ0165 | Não iniciado | 2026-06-19 | 1
HIST00749 | PROJ0165 | Em análise | 2026-07-02 | 2
HIST00750 | PROJ0165 | Em desenvolvimento | 2026-08-02 | 3
HIST00751 | PROJ0165 | Em aprovação | 2026-08-06 | 4
HIST00752 | PROJ0165 | Aguardando concessionária | 2026-09-11 | 5
HIST00753 | PROJ0166 | Não iniciado | 2026-06-30 | 1
HIST00754 | PROJ0166 | Em análise | 2026-07-19 | 2
HIST00755 | PROJ0167 | Não iniciado | 2026-05-18 | 1
HIST00756 | PROJ0167 | Em análise | 2026-05-30 | 2
HIST00757 | PROJ0168 | Não iniciado | 2026-09-23 | 1
HIST00758 | PROJ0169 | Não iniciado | 2026-08-26 | 1
HIST00759 | PROJ0169 | Em análise | 2026-09-13 | 2
HIST00760 | PROJ0169 | Em desenvolvimento | 2026-10-05 | 3
HIST00761 | PROJ0169 | Em aprovação | 2026-10-04 | 4
HIST00762 | PROJ0169 | Aguardando concessionária | 2026-11-22 | 5
HIST00763 | PROJ0169 | Em execução | 2026-12-04 | 6
HIST00764 | PROJ0169 | Em comissionamento | 2027-01-05 | 7
HIST00765 | PROJ0170 | Não iniciado | 2026-04-25 | 1
HIST00766 | PROJ0170 | Em análise | 2026-05-10 | 2
HIST00767 | PROJ0170 | Em desenvolvimento | 2026-06-06 | 3
HIST00768 | PROJ0171 | Não iniciado | 2026-07-06 | 1
HIST00769 | PROJ0171 | Aguardando cliente | 2026-07-25 | 2
HIST00770 | PROJ0172 | Não iniciado | 2024-07-16 | 1
HIST00771 | PROJ0172 | Em análise | 2024-07-28 | 2
HIST00772 | PROJ0172 | Em desenvolvimento | 2024-08-23 | 3
HIST00773 | PROJ0172 | Em aprovação | 2024-09-11 | 4
HIST00774 | PROJ0172 | Aguardando concessionária | 2024-10-04 | 5
HIST00775 | PROJ0172 | Em execução | 2024-10-29 | 6
HIST00776 | PROJ0172 | Em comissionamento | 2024-11-19 | 7
HIST00777 | PROJ0172 | Concluído | 2024-10-08 | 8
HIST00778 | PROJ0173 | Não iniciado | 2024-09-27 | 1
HIST00779 | PROJ0173 | Em análise | 2024-10-17 | 2
HIST00780 | PROJ0173 | Em desenvolvimento | 2024-11-06 | 3
HIST00781 | PROJ0173 | Em aprovação | 2024-11-26 | 4
HIST00782 | PROJ0173 | Aguardando concessionária | 2024-11-22 | 5
HIST00783 | PROJ0173 | Em execução | 2024-12-26 | 6
HIST00784 | PROJ0173 | Em comissionamento | 2025-02-06 | 7
HIST00785 | PROJ0173 | Concluído | 2024-12-06 | 8
HIST00786 | PROJ0174 | Não iniciado | 2024-09-09 | 1
HIST00787 | PROJ0174 | Em análise | 2024-09-29 | 2
HIST00788 | PROJ0174 | Em desenvolvimento | 2024-10-13 | 3
HIST00789 | PROJ0174 | Em aprovação | 2024-10-06 | 4
HIST00790 | PROJ0174 | Aguardando concessionária | 2024-11-24 | 5
HIST00791 | PROJ0174 | Em execução | 2024-10-29 | 6
HIST00792 | PROJ0174 | Em comissionamento | 2024-11-02 | 7
HIST00793 | PROJ0174 | Concluído | 2025-01-13 | 8
HIST00794 | PROJ0175 | Não iniciado | 2026-07-13 | 1
HIST00795 | PROJ0175 | Em análise | 2026-08-01 | 2
HIST00796 | PROJ0176 | Não iniciado | 2024-02-10 | 1
HIST00797 | PROJ0176 | Em análise | 2024-02-25 | 2
HIST00798 | PROJ0176 | Em desenvolvimento | 2024-03-21 | 3
HIST00799 | PROJ0176 | Em aprovação | 2024-03-29 | 4
HIST00800 | PROJ0176 | Aguardando concessionária | 2024-04-10 | 5
HIST00801 | PROJ0176 | Em execução | 2024-04-05 | 6
HIST00802 | PROJ0176 | Em comissionamento | 2024-04-28 | 7
HIST00803 | PROJ0176 | Concluído | 2024-05-25 | 8
HIST00804 | PROJ0177 | Não iniciado | 2026-03-05 | 1
HIST00805 | PROJ0177 | Em análise | 2026-03-24 | 2
HIST00806 | PROJ0177 | Em desenvolvimento | 2026-03-23 | 3
HIST00807 | PROJ0177 | Em aprovação | 2026-04-19 | 4
HIST00808 | PROJ0177 | Aguardando concessionária | 2026-04-14 | 5
HIST00809 | PROJ0177 | Em execução | 2026-05-29 | 6
HIST00810 | PROJ0177 | Em comissionamento | 2026-07-15 | 7
HIST00811 | PROJ0177 | Concluído | 2026-07-09 | 8
HIST00812 | PROJ0178 | Não iniciado | 2026-03-15 | 1
HIST00813 | PROJ0178 | Em análise | 2026-03-27 | 2
HIST00814 | PROJ0178 | Em desenvolvimento | 2026-04-24 | 3
HIST00815 | PROJ0178 | Em aprovação | 2026-05-02 | 4
HIST00816 | PROJ0178 | Aguardando concessionária | 2026-05-26 | 5
HIST00817 | PROJ0179 | Não iniciado | 2024-02-02 | 1
HIST00818 | PROJ0179 | Em análise | 2024-02-19 | 2
HIST00819 | PROJ0179 | Em desenvolvimento | 2024-03-03 | 3
HIST00820 | PROJ0179 | Em aprovação | 2024-03-24 | 4
HIST00821 | PROJ0179 | Aguardando concessionária | 2024-04-26 | 5
HIST00822 | PROJ0179 | Em execução | 2024-04-02 | 6
HIST00823 | PROJ0179 | Em comissionamento | 2024-06-13 | 7
HIST00824 | PROJ0179 | Concluído | 2024-04-05 | 8
HIST00825 | PROJ0180 | Não iniciado | 2026-04-24 | 1
HIST00826 | PROJ0180 | Em análise | 2026-05-11 | 2
HIST00827 | PROJ0180 | Em desenvolvimento | 2026-05-22 | 3
HIST00828 | PROJ0180 | Em aprovação | 2026-06-26 | 4
HIST00829 | PROJ0180 | Aguardando concessionária | 2026-06-15 | 5
HIST00830 | PROJ0180 | Em execução | 2026-07-23 | 6
HIST00831 | PROJ0181 | Não iniciado | 2026-07-12 | 1
HIST00832 | PROJ0181 | Em análise | 2026-07-26 | 2
HIST00833 | PROJ0181 | Em desenvolvimento | 2026-08-01 | 3
HIST00834 | PROJ0181 | Em aprovação | 2026-08-26 | 4
HIST00835 | PROJ0182 | Não iniciado | 2026-07-21 | 1
HIST00836 | PROJ0182 | Em análise | 2026-08-04 | 2
HIST00837 | PROJ0182 | Em desenvolvimento | 2026-08-20 | 3
HIST00838 | PROJ0182 | Em aprovação | 2026-09-10 | 4
HIST00839 | PROJ0183 | Não iniciado | 2026-07-18 | 1
HIST00840 | PROJ0183 | Em análise | 2026-07-28 | 2
HIST00841 | PROJ0184 | Não iniciado | 2026-06-22 | 1
HIST00842 | PROJ0184 | Em análise | 2026-07-10 | 2
HIST00843 | PROJ0184 | Em desenvolvimento | 2026-08-01 | 3
HIST00844 | PROJ0185 | Não iniciado | 2026-05-28 | 1
HIST00845 | PROJ0185 | Em análise | 2026-06-10 | 2
HIST00846 | PROJ0185 | Em desenvolvimento | 2026-07-03 | 3
HIST00847 | PROJ0185 | Em aprovação | 2026-06-24 | 4
HIST00848 | PROJ0185 | Aguardando concessionária | 2026-07-03 | 5
HIST00849 | PROJ0185 | Em execução | 2026-07-12 | 6
HIST00850 | PROJ0186 | Não iniciado | 2025-07-14 | 1
HIST00851 | PROJ0186 | Em análise | 2025-07-23 | 2
HIST00852 | PROJ0186 | Em desenvolvimento | 2025-08-11 | 3
HIST00853 | PROJ0186 | Em aprovação | 2025-08-22 | 4
HIST00854 | PROJ0186 | Aguardando concessionária | 2025-10-06 | 5
HIST00855 | PROJ0186 | Em execução | 2025-10-22 | 6
HIST00856 | PROJ0186 | Em comissionamento | 2025-09-30 | 7
HIST00857 | PROJ0186 | Concluído | 2025-10-20 | 8
HIST00858 | PROJ0187 | Não iniciado | 2026-09-23 | 1
HIST00859 | PROJ0188 | Não iniciado | 2025-04-25 | 1
HIST00860 | PROJ0188 | Em análise | 2025-05-14 | 2
HIST00861 | PROJ0188 | Em desenvolvimento | 2025-05-17 | 3
HIST00862 | PROJ0188 | Em aprovação | 2025-06-18 | 4
HIST00863 | PROJ0188 | Aguardando concessionária | 2025-06-16 | 5
HIST00864 | PROJ0188 | Em execução | 2025-07-24 | 6
HIST00865 | PROJ0188 | Em comissionamento | 2025-07-18 | 7
HIST00866 | PROJ0188 | Concluído | 2025-07-25 | 8
HIST00867 | PROJ0189 | Não iniciado | 2025-03-14 | 1
HIST00868 | PROJ0189 | Em análise | 2025-03-29 | 2
HIST00869 | PROJ0189 | Em desenvolvimento | 2025-04-21 | 3
HIST00870 | PROJ0189 | Em aprovação | 2025-04-13 | 4
HIST00871 | PROJ0189 | Aguardando concessionária | 2025-05-25 | 5
HIST00872 | PROJ0189 | Em execução | 2025-05-08 | 6
HIST00873 | PROJ0189 | Em comissionamento | 2025-07-06 | 7
HIST00874 | PROJ0189 | Concluído | 2025-07-18 | 8
HIST00875 | PROJ0190 | Não iniciado | 2026-05-04 | 1
HIST00876 | PROJ0190 | Em análise | 2026-05-17 | 2
HIST00877 | PROJ0190 | Em desenvolvimento | 2026-05-26 | 3
HIST00878 | PROJ0191 | Não iniciado | 2026-04-03 | 1
HIST00879 | PROJ0191 | Em análise | 2026-04-25 | 2
HIST00880 | PROJ0191 | Em desenvolvimento | 2026-05-07 | 3
HIST00881 | PROJ0191 | Em aprovação | 2026-05-15 | 4
HIST00882 | PROJ0192 | Não iniciado | 2024-11-28 | 1
HIST00883 | PROJ0192 | Em análise | 2024-12-18 | 2
HIST00884 | PROJ0192 | Em desenvolvimento | 2024-12-30 | 3
HIST00885 | PROJ0192 | Suspenso | 2024-12-31 | 4
HIST00886 | PROJ0193 | Não iniciado | 2026-05-20 | 1
HIST00887 | PROJ0193 | Em análise | 2026-06-04 | 2
HIST00888 | PROJ0193 | Em desenvolvimento | 2026-06-25 | 3
HIST00889 | PROJ0193 | Em aprovação | 2026-07-16 | 4
HIST00890 | PROJ0194 | Não iniciado | 2026-04-26 | 1
HIST00891 | PROJ0194 | Em análise | 2026-05-09 | 2
HIST00892 | PROJ0194 | Em desenvolvimento | 2026-06-03 | 3
HIST00893 | PROJ0194 | Em aprovação | 2026-06-10 | 4
HIST00894 | PROJ0194 | Aguardando concessionária | 2026-06-09 | 5
HIST00895 | PROJ0195 | Não iniciado | 2026-10-27 | 1
HIST00896 | PROJ0196 | Não iniciado | 2026-07-30 | 1
HIST00897 | PROJ0196 | Em análise | 2026-08-14 | 2
HIST00898 | PROJ0196 | Em desenvolvimento | 2026-08-19 | 3
HIST00899 | PROJ0196 | Em aprovação | 2026-09-25 | 4
HIST00900 | PROJ0197 | Não iniciado | 2026-09-06 | 1
HIST00901 | PROJ0197 | Aguardando cliente | 2026-09-28 | 2
HIST00902 | PROJ0198 | Não iniciado | 2026-04-26 | 1
HIST00903 | PROJ0198 | Aguardando cliente | 2026-05-05 | 2
HIST00904 | PROJ0199 | Não iniciado | 2026-04-14 | 1
HIST00905 | PROJ0199 | Em análise | 2026-04-28 | 2
HIST00906 | PROJ0199 | Em desenvolvimento | 2026-05-26 | 3
HIST00907 | PROJ0199 | Em aprovação | 2026-05-26 | 4
HIST00908 | PROJ0199 | Aguardando concessionária | 2026-07-11 | 5
HIST00909 | PROJ0200 | Não iniciado | 2025-06-02 | 1
HIST00910 | PROJ0200 | Cancelado | 2025-06-21 | 2

## 05_Horas
ID_Horas | ID_Projeto | ID_Responsavel | Mes_Referencia | Horas | Atividade
HORA00001 | PROJ0001 | RESP05 | 2026-07-01 | 26 | Campo
HORA00002 | PROJ0001 | RESP05 | 2026-08-01 | 18 | Protocolo
HORA00003 | PROJ0002 | RESP06 | 2026-09-01 | 18 | Análise
HORA00004 | PROJ0003 | RESP07 | 2026-08-01 | 14 | Análise
HORA00005 | PROJ0003 | RESP07 | 2026-09-01 | 18 | Projeto
HORA00006 | PROJ0004 | RESP05 | 2026-08-01 | 28 | Análise
HORA00007 | PROJ0004 | RESP05 | 2026-09-01 | 24 | Projeto
HORA00008 | PROJ0004 | RESP05 | 2026-10-01 | 22 | Análise
HORA00009 | PROJ0005 | RESP06 | 2026-05-01 | 18 | Gestão
HORA00010 | PROJ0005 | RESP06 | 2026-06-01 | 14 | Campo
HORA00011 | PROJ0005 | RESP06 | 2026-07-01 | 24 | Análise
HORA00012 | PROJ0006 | RESP07 | 2024-08-01 | 26 | Projeto
HORA00013 | PROJ0006 | RESP07 | 2024-09-01 | 19 | Projeto
HORA00014 | PROJ0007 | RESP06 | 2026-08-01 | 19 | Revisão
HORA00015 | PROJ0007 | RESP06 | 2026-09-01 | 22 | Análise
HORA00016 | PROJ0007 | RESP06 | 2026-10-01 | 22 | Projeto
HORA00017 | PROJ0007 | RESP06 | 2026-10-01 | 17 | Campo
HORA00018 | PROJ0007 | RESP06 | 2026-11-01 | 24 | Análise
HORA00019 | PROJ0007 | RESP06 | 2026-12-01 | 22 | Projeto
HORA00020 | PROJ0007 | RESP06 | 2027-01-01 | 30 | Análise
HORA00021 | PROJ0008 | RESP01 | 2026-05-01 | 19 | Gestão
HORA00022 | PROJ0010 | RESP03 | 2026-08-01 | 11 | Projeto
HORA00023 | PROJ0011 | RESP02 | 2026-04-01 | 18 | Projeto
HORA00024 | PROJ0011 | RESP02 | 2026-05-01 | 21 | Revisão
HORA00025 | PROJ0011 | RESP02 | 2026-06-01 | 19 | Campo
HORA00026 | PROJ0012 | RESP04 | 2026-04-01 | 13 | Campo
HORA00027 | PROJ0013 | RESP01 | 2026-05-01 | 19 | Projeto
HORA00028 | PROJ0013 | RESP01 | 2026-06-01 | 26 | Protocolo
HORA00029 | PROJ0014 | RESP10 | 2026-08-01 | 20 | Projeto
HORA00030 | PROJ0014 | RESP10 | 2026-09-01 | 24 | Análise
HORA00031 | PROJ0014 | RESP10 | 2026-10-01 | 15 | Gestão
HORA00032 | PROJ0015 | RESP06 | 2026-07-01 | 19 | Análise
HORA00033 | PROJ0015 | RESP06 | 2026-08-01 | 21 | Protocolo
HORA00034 | PROJ0016 | RESP03 | 2026-09-01 | 14 | Projeto
HORA00035 | PROJ0016 | RESP03 | 2026-10-01 | 17 | Revisão
HORA00036 | PROJ0016 | RESP03 | 2026-11-01 | 24 | Análise
HORA00037 | PROJ0017 | RESP01 | 2025-02-01 | 19 | Análise
HORA00038 | PROJ0017 | RESP01 | 2025-03-01 | 26 | Gestão
HORA00039 | PROJ0017 | RESP01 | 2025-04-01 | 18 | Projeto
HORA00040 | PROJ0017 | RESP01 | 2025-05-01 | 26 | Análise
HORA00041 | PROJ0017 | RESP01 | 2025-06-01 | 17 | Projeto
HORA00042 | PROJ0017 | RESP01 | 2025-07-01 | 22 | Campo
HORA00043 | PROJ0017 | RESP01 | 2025-08-01 | 33 | Projeto
HORA00044 | PROJ0018 | RESP03 | 2026-06-01 | 19 | Projeto
HORA00045 | PROJ0019 | RESP09 | 2026-08-01 | 14 | Projeto
HORA00046 | PROJ0019 | RESP09 | 2026-09-01 | 21 | Análise
HORA00047 | PROJ0020 | RESP06 | 2026-09-01 | 24 | Projeto
HORA00048 | PROJ0020 | RESP06 | 2026-10-01 | 22 | Campo
HORA00049 | PROJ0021 | RESP06 | 2026-09-01 | 19 | Projeto
HORA00050 | PROJ0021 | RESP06 | 2026-10-01 | 20 | Análise
HORA00051 | PROJ0021 | RESP06 | 2026-11-01 | 20 | Projeto
HORA00052 | PROJ0022 | RESP02 | 2026-07-01 | 16 | Projeto
HORA00053 | PROJ0022 | RESP02 | 2026-08-01 | 16 | Análise
HORA00054 | PROJ0023 | RESP02 | 2026-07-01 | 22 | Revisão
HORA00055 | PROJ0023 | RESP02 | 2026-08-01 | 24 | Análise
HORA00056 | PROJ0023 | RESP02 | 2026-09-01 | 22 | Projeto
HORA00057 | PROJ0023 | RESP02 | 2026-10-01 | 12 | Projeto
HORA00058 | PROJ0024 | RESP03 | 2026-08-01 | 7 | Projeto
HORA00059 | PROJ0025 | RESP02 | 2026-04-01 | 20 | Revisão
HORA00060 | PROJ0025 | RESP02 | 2026-05-01 | 21 | Revisão
HORA00061 | PROJ0025 | RESP02 | 2026-06-01 | 20 | Análise
HORA00062 | PROJ0025 | RESP02 | 2026-07-01 | 18 | Projeto
HORA00063 | PROJ0026 | RESP10 | 2024-11-01 | 25 | Protocolo
HORA00064 | PROJ0026 | RESP10 | 2024-12-01 | 27 | Análise
HORA00065 | PROJ0026 | RESP10 | 2025-01-01 | 27 | Campo
HORA00066 | PROJ0026 | RESP10 | 2025-02-01 | 12 | Projeto
HORA00067 | PROJ0027 | RESP04 | 2026-07-01 | 24 | Análise
HORA00068 | PROJ0027 | RESP04 | 2026-08-01 | 25 | Campo
HORA00069 | PROJ0027 | RESP04 | 2026-09-01 | 21 | Análise
HORA00070 | PROJ0027 | RESP04 | 2026-10-01 | 29 | Análise
HORA00071 | PROJ0028 | RESP09 | 2026-06-01 | 27 | Projeto
HORA00072 | PROJ0028 | RESP09 | 2026-07-01 | 28 | Projeto
HORA00073 | PROJ0028 | RESP09 | 2026-08-01 | 29 | Projeto
HORA00074 | PROJ0028 | RESP09 | 2026-09-01 | 21 | Protocolo
HORA00075 | PROJ0028 | RESP09 | 2026-10-01 | 24 | Revisão
HORA00076 | PROJ0028 | RESP09 | 2026-11-01 | 24 | Gestão
HORA00077 | PROJ0028 | RESP09 | 2026-12-01 | 14 | Projeto
HORA00078 | PROJ0029 | RESP06 | 2026-06-01 | 29 | Campo
HORA00079 | PROJ0029 | RESP06 | 2026-07-01 | 18 | Campo
HORA00080 | PROJ0029 | RESP06 | 2026-08-01 | 19 | Gestão
HORA00081 | PROJ0029 | RESP06 | 2026-09-01 | 29 | Gestão
HORA00082 | PROJ0030 | RESP08 | 2026-03-01 | 25 | Revisão
HORA00083 | PROJ0030 | RESP08 | 2026-04-01 | 23 | Análise
HORA00084 | PROJ0030 | RESP08 | 2026-05-01 | 24 | Campo
HORA00085 | PROJ0030 | RESP08 | 2026-06-01 | 33 | Projeto
HORA00086 | PROJ0030 | RESP08 | 2026-07-01 | 27 | Revisão
HORA00087 | PROJ0030 | RESP08 | 2026-08-01 | 26 | Gestão
HORA00088 | PROJ0030 | RESP08 | 2026-09-01 | 33 | Análise
HORA00089 | PROJ0030 | RESP08 | 2026-10-01 | 25 | Revisão
HORA00090 | PROJ0031 | RESP04 | 2024-12-01 | 23 | Análise
HORA00091 | PROJ0031 | RESP04 | 2025-01-01 | 23 | Análise
HORA00092 | PROJ0031 | RESP04 | 2025-02-01 | 25 | Revisão
HORA00093 | PROJ0032 | RESP01 | 2026-03-01 | 21 | Revisão
HORA00094 | PROJ0032 | RESP01 | 2026-04-01 | 18 | Análise
HORA00095 | PROJ0032 | RESP01 | 2026-05-01 | 17 | Campo
HORA00096 | PROJ0033 | RESP09 | 2026-07-01 | 17 | Projeto
HORA00097 | PROJ0033 | RESP09 | 2026-08-01 | 25 | Análise
HORA00098 | PROJ0034 | RESP08 | 2024-03-01 | 6 | Gestão
HORA00099 | PROJ0035 | RESP05 | 2026-05-01 | 28 | Campo
HORA00100 | PROJ0035 | RESP05 | 2026-06-01 | 28 | Análise
HORA00101 | PROJ0035 | RESP05 | 2026-07-01 | 18 | Projeto
HORA00102 | PROJ0035 | RESP05 | 2026-08-01 | 28 | Gestão
HORA00103 | PROJ0035 | RESP05 | 2026-09-01 | 23 | Revisão
HORA00104 | PROJ0035 | RESP05 | 2026-10-01 | 18 | Análise
HORA00105 | PROJ0035 | RESP05 | 2026-11-01 | 26 | Projeto
HORA00106 | PROJ0035 | RESP05 | 2026-12-01 | 15 | Análise
HORA00107 | PROJ0036 | RESP06 | 2026-06-01 | 19 | Revisão
HORA00108 | PROJ0036 | RESP06 | 2026-07-01 | 17 | Projeto
HORA00109 | PROJ0036 | RESP06 | 2026-08-01 | 18 | Campo
HORA00110 | PROJ0036 | RESP06 | 2026-08-01 | 22 | Revisão
HORA00111 | PROJ0036 | RESP06 | 2026-09-01 | 19 | Projeto
HORA00112 | PROJ0036 | RESP06 | 2026-10-01 | 30 | Projeto
HORA00113 | PROJ0037 | RESP04 | 2026-01-01 | 21 | Análise
HORA00114 | PROJ0037 | RESP04 | 2026-02-01 | 19 | Projeto
HORA00115 | PROJ0037 | RESP04 | 2026-03-01 | 25 | Projeto
HORA00116 | PROJ0037 | RESP04 | 2026-04-01 | 22 | Projeto
HORA00117 | PROJ0037 | RESP04 | 2026-05-01 | 23 | Projeto
HORA00118 | PROJ0037 | RESP04 | 2026-06-01 | 17 | Protocolo
HORA00119 | PROJ0037 | RESP04 | 2026-07-01 | 35 | Projeto
HORA00120 | PROJ0038 | RESP06 | 2025-09-01 | 24 | Projeto
HORA00121 | PROJ0038 | RESP06 | 2025-10-01 | 19 | Projeto
HORA00122 | PROJ0038 | RESP06 | 2025-11-01 | 19 | Protocolo
HORA00123 | PROJ0038 | RESP06 | 2025-12-01 | 31 | Projeto
HORA00124 | PROJ0039 | RESP06 | 2026-08-01 | 20 | Revisão
HORA00125 | PROJ0039 | RESP06 | 2026-09-01 | 22 | Projeto
HORA00126 | PROJ0039 | RESP06 | 2026-10-01 | 24 | Análise
HORA00127 | PROJ0039 | RESP06 | 2026-11-01 | 27 | Análise
HORA00128 | PROJ0039 | RESP06 | 2026-12-01 | 19 | Gestão
HORA00129 | PROJ0040 | RESP10 | 2025-07-01 | 22 | Gestão
HORA00130 | PROJ0040 | RESP10 | 2025-08-01 | 21 | Projeto
HORA00131 | PROJ0040 | RESP10 | 2025-09-01 | 25 | Projeto
HORA00132 | PROJ0040 | RESP10 | 2025-10-01 | 21 | Revisão
HORA00133 | PROJ0040 | RESP10 | 2025-10-01 | 21 | Campo
HORA00134 | PROJ0041 | RESP03 | 2026-08-01 | 20 | Revisão
HORA00135 | PROJ0041 | RESP03 | 2026-09-01 | 23 | Projeto
HORA00136 | PROJ0041 | RESP03 | 2026-10-01 | 15 | Campo
HORA00137 | PROJ0041 | RESP03 | 2026-11-01 | 20 | Revisão
HORA00138 | PROJ0042 | RESP03 | 2026-05-01 | 20 | Projeto
HORA00139 | PROJ0042 | RESP03 | 2026-06-01 | 25 | Análise
HORA00140 | PROJ0042 | RESP03 | 2026-07-01 | 17 | Campo
HORA00141 | PROJ0043 | RESP04 | 2025-05-01 | 44 | Projeto
HORA00142 | PROJ0043 | RESP04 | 2025-06-01 | 31 | Análise
HORA00143 | PROJ0043 | RESP04 | 2025-07-01 | 43 | Revisão
HORA00144 | PROJ0043 | RESP04 | 2025-08-01 | 40 | Análise
HORA00145 | PROJ0043 | RESP04 | 2025-09-01 | 31 | Projeto
HORA00146 | PROJ0043 | RESP04 | 2025-10-01 | 47 | Revisão
HORA00147 | PROJ0043 | RESP04 | 2025-10-01 | 32 | Projeto
HORA00148 | PROJ0043 | RESP04 | 2025-11-01 | 60 | Análise
HORA00149 | PROJ0044 | RESP07 | 2026-01-01 | 24 | Projeto
HORA00150 | PROJ0044 | RESP07 | 2026-03-01 | 25 | Projeto
HORA00151 | PROJ0045 | RESP10 | 2026-03-01 | 24 | Análise
HORA00152 | PROJ0045 | RESP10 | 2026-04-01 | 15 | Projeto
HORA00153 | PROJ0045 | RESP10 | 2026-05-01 | 21 | Projeto
HORA00154 | PROJ0045 | RESP10 | 2026-05-01 | 20 | Campo
HORA00155 | PROJ0046 | RESP09 | 2025-05-01 | 23 | Projeto
HORA00156 | PROJ0046 | RESP09 | 2025-06-01 | 18 | Projeto
HORA00157 | PROJ0046 | RESP09 | 2025-07-01 | 26 | Projeto
HORA00158 | PROJ0046 | RESP09 | 2025-08-01 | 18 | Revisão
HORA00159 | PROJ0046 | RESP09 | 2025-09-01 | 24 | Projeto
HORA00160 | PROJ0046 | RESP09 | 2025-10-01 | 24 | Projeto
HORA00161 | PROJ0046 | RESP09 | 2025-11-01 | 19 | Análise
HORA00162 | PROJ0046 | RESP09 | 2025-12-01 | 23 | Revisão
HORA00163 | PROJ0047 | RESP03 | 2026-03-01 | 14 | Análise
HORA00164 | PROJ0047 | RESP03 | 2026-04-01 | 18 | Projeto
HORA00165 | PROJ0047 | RESP03 | 2026-05-01 | 23 | Campo
HORA00166 | PROJ0048 | RESP10 | 2026-03-01 | 14 | Projeto
HORA00167 | PROJ0048 | RESP10 | 2026-04-01 | 21 | Análise
HORA00168 | PROJ0048 | RESP10 | 2026-05-01 | 20 | Protocolo
HORA00169 | PROJ0050 | RESP08 | 2026-06-01 | 22 | Campo
HORA00170 | PROJ0050 | RESP08 | 2026-07-01 | 17 | Projeto
HORA00171 | PROJ0050 | RESP08 | 2026-08-01 | 19 | Análise
HORA00172 | PROJ0051 | RESP02 | 2026-06-01 | 25 | Projeto
HORA00173 | PROJ0051 | RESP02 | 2026-07-01 | 24 | Análise
HORA00174 | PROJ0051 | RESP02 | 2026-08-01 | 18 | Campo
HORA00175 | PROJ0051 | RESP02 | 2026-09-01 | 17 | Análise
HORA00176 | PROJ0051 | RESP02 | 2026-10-01 | 30 | Análise
HORA00177 | PROJ0052 | RESP05 | 2026-07-01 | 18 | Projeto
HORA00178 | PROJ0053 | RESP07 | 2026-08-01 | 25 | Projeto
HORA00179 | PROJ0053 | RESP07 | 2026-09-01 | 18 | Projeto
HORA00180 | PROJ0053 | RESP07 | 2026-10-01 | 22 | Revisão
HORA00181 | PROJ0053 | RESP07 | 2026-11-01 | 17 | Revisão
HORA00182 | PROJ0054 | RESP10 | 2026-09-01 | 16 | Gestão
HORA00183 | PROJ0054 | RESP10 | 2026-10-01 | 14 | Análise
HORA00184 | PROJ0056 | RESP09 | 2025-02-01 | 24 | Análise
HORA00185 | PROJ0056 | RESP09 | 2025-03-01 | 23 | Revisão
HORA00186 | PROJ0056 | RESP09 | 2025-04-01 | 28 | Projeto
HORA00187 | PROJ0056 | RESP09 | 2025-05-01 | 18 | Revisão
HORA00188 | PROJ0058 | RESP04 | 2026-04-01 | 27 | Campo
HORA00189 | PROJ0058 | RESP04 | 2026-05-01 | 23 | Análise
HORA00190 | PROJ0058 | RESP04 | 2026-06-01 | 28 | Campo
HORA00191 | PROJ0058 | RESP04 | 2026-07-01 | 19 | Revisão
HORA00192 | PROJ0058 | RESP04 | 2026-08-01 | 19 | Campo
HORA00193 | PROJ0059 | RESP05 | 2026-06-01 | 20 | Revisão
HORA00194 | PROJ0059 | RESP05 | 2026-07-01 | 19 | Gestão
HORA00195 | PROJ0059 | RESP05 | 2026-08-01 | 24 | Análise
HORA00196 | PROJ0059 | RESP05 | 2026-09-01 | 18 | Projeto
HORA00197 | PROJ0059 | RESP05 | 2026-10-01 | 26 | Análise
HORA00198 | PROJ0060 | RESP09 | 2026-07-01 | 16 | Revisão
HORA00199 | PROJ0060 | RESP09 | 2026-08-01 | 26 | Gestão
HORA00200 | PROJ0061 | RESP01 | 2026-08-01 | 23 | Campo
HORA00201 | PROJ0061 | RESP01 | 2026-09-01 | 23 | Análise
HORA00202 | PROJ0061 | RESP01 | 2026-10-01 | 22 | Protocolo
HORA00203 | PROJ0062 | RESP04 | 2026-09-01 | 27 | Gestão
HORA00204 | PROJ0062 | RESP04 | 2026-10-01 | 26 | Campo
HORA00205 | PROJ0062 | RESP04 | 2026-11-01 | 28 | Análise
HORA00206 | PROJ0062 | RESP04 | 2026-12-01 | 29 | Campo
HORA00207 | PROJ0062 | RESP04 | 2027-01-01 | 22 | Projeto
HORA00208 | PROJ0062 | RESP04 | 2027-02-01 | 13 | Protocolo
HORA00209 | PROJ0063 | RESP02 | 2026-05-01 | 22 | Campo
HORA00210 | PROJ0063 | RESP02 | 2026-06-01 | 20 | Projeto
HORA00211 | PROJ0065 | RESP03 | 2026-08-01 | 17 | Projeto
HORA00212 | PROJ0066 | RESP05 | 2026-07-01 | 12 | Protocolo
HORA00213 | PROJ0066 | RESP05 | 2026-08-01 | 19 | Projeto
HORA00214 | PROJ0067 | RESP03 | 2026-03-01 | 26 | Campo
HORA00215 | PROJ0067 | RESP03 | 2026-04-01 | 32 | Projeto
HORA00216 | PROJ0067 | RESP03 | 2026-05-01 | 27 | Campo
HORA00217 | PROJ0067 | RESP03 | 2026-06-01 | 27 | Protocolo
HORA00218 | PROJ0067 | RESP03 | 2026-07-01 | 30 | Protocolo
HORA00219 | PROJ0067 | RESP03 | 2026-08-01 | 26 | Projeto
HORA00220 | PROJ0067 | RESP03 | 2026-09-01 | 27 | Projeto
HORA00221 | PROJ0067 | RESP03 | 2026-10-01 | 34 | Protocolo
HORA00222 | PROJ0068 | RESP03 | 2025-12-01 | 14 | Projeto
HORA00223 | PROJ0068 | RESP03 | 2026-01-01 | 21 | Análise
HORA00224 | PROJ0068 | RESP03 | 2026-02-01 | 18 | Análise
HORA00225 | PROJ0069 | RESP06 | 2026-04-01 | 22 | Campo
HORA00226 | PROJ0069 | RESP06 | 2026-05-01 | 19 | Gestão
HORA00227 | PROJ0070 | RESP01 | 2026-07-01 | 19 | Projeto
HORA00228 | PROJ0070 | RESP01 | 2026-08-01 | 18 | Campo
HORA00229 | PROJ0070 | RESP01 | 2026-09-01 | 21 | Campo
HORA00230 | PROJ0071 | RESP07 | 2026-08-01 | 10 | Protocolo
HORA00231 | PROJ0071 | RESP07 | 2026-09-01 | 16 | Projeto
HORA00232 | PROJ0072 | RESP09 | 2026-08-01 | 15 | Protocolo
HORA00233 | PROJ0073 | RESP02 | 2026-04-01 | 16 | Análise
HORA00234 | PROJ0073 | RESP02 | 2026-05-01 | 17 | Projeto
HORA00235 | PROJ0073 | RESP02 | 2026-06-01 | 24 | Projeto
HORA00236 | PROJ0073 | RESP02 | 2026-07-01 | 25 | Gestão
HORA00237 | PROJ0073 | RESP02 | 2026-08-01 | 24 | Gestão
HORA00238 | PROJ0073 | RESP02 | 2026-09-01 | 19 | Projeto
HORA00239 | PROJ0074 | RESP01 | 2026-05-01 | 19 | Protocolo
HORA00240 | PROJ0074 | RESP01 | 2026-06-01 | 18 | Análise
HORA00241 | PROJ0074 | RESP01 | 2026-07-01 | 20 | Análise
HORA00242 | PROJ0074 | RESP01 | 2026-08-01 | 25 | Campo
HORA00243 | PROJ0075 | RESP10 | 2026-06-01 | 22 | Gestão
HORA00244 | PROJ0075 | RESP10 | 2026-07-01 | 18 | Revisão
HORA00245 | PROJ0075 | RESP10 | 2026-08-01 | 24 | Projeto
HORA00246 | PROJ0075 | RESP10 | 2026-09-01 | 19 | Análise
HORA00247 | PROJ0075 | RESP10 | 2026-10-01 | 19 | Análise
HORA00248 | PROJ0075 | RESP10 | 2026-11-01 | 21 | Revisão
HORA00249 | PROJ0075 | RESP10 | 2026-12-01 | 24 | Revisão
HORA00250 | PROJ0075 | RESP10 | 2027-01-01 | 45 | Projeto
HORA00251 | PROJ0076 | RESP07 | 2024-04-01 | 29 | Projeto
HORA00252 | PROJ0076 | RESP07 | 2024-05-01 | 33 | Projeto
HORA00253 | PROJ0076 | RESP07 | 2024-06-01 | 26 | Projeto
HORA00254 | PROJ0076 | RESP07 | 2024-07-01 | 36 | Campo
HORA00255 | PROJ0076 | RESP07 | 2024-08-01 | 36 | Revisão
HORA00256 | PROJ0076 | RESP07 | 2024-09-01 | 23 | Campo
HORA00257 | PROJ0076 | RESP07 | 2024-10-01 | 36 | Gestão
HORA00258 | PROJ0076 | RESP07 | 2024-11-01 | 17 | Análise
HORA00259 | PROJ0077 | RESP10 | 2026-08-01 | 16 | Revisão
HORA00260 | PROJ0077 | RESP10 | 2026-09-01 | 19 | Gestão
HORA00261 | PROJ0077 | RESP10 | 2026-10-01 | 22 | Projeto
HORA00262 | PROJ0077 | RESP10 | 2026-11-01 | 22 | Protocolo
HORA00263 | PROJ0078 | RESP10 | 2026-08-01 | 10 | Gestão
HORA00264 | PROJ0079 | RESP06 | 2026-06-01 | 17 | Análise
HORA00265 | PROJ0079 | RESP06 | 2026-07-01 | 23 | Projeto
HORA00266 | PROJ0079 | RESP06 | 2026-08-01 | 25 | Projeto
HORA00267 | PROJ0079 | RESP06 | 2026-09-01 | 23 | Projeto
HORA00268 | PROJ0079 | RESP06 | 2026-10-01 | 24 | Projeto
HORA00269 | PROJ0079 | RESP06 | 2026-11-01 | 25 | Projeto
HORA00270 | PROJ0079 | RESP06 | 2026-12-01 | 14 | Projeto
HORA00271 | PROJ0080 | RESP07 | 2026-05-01 | 12 | Projeto
HORA00272 | PROJ0081 | RESP06 | 2026-09-01 | 15 | Projeto
HORA00273 | PROJ0081 | RESP06 | 2026-10-01 | 17 | Projeto
HORA00274 | PROJ0081 | RESP06 | 2026-11-01 | 22 | Revisão
HORA00275 | PROJ0081 | RESP06 | 2026-12-01 | 23 | Análise
HORA00276 | PROJ0082 | RESP09 | 2025-03-01 | 19 | Análise
HORA00277 | PROJ0082 | RESP09 | 2025-04-01 | 14 | Protocolo
HORA00278 | PROJ0082 | RESP09 | 2025-05-01 | 19 | Projeto
HORA00279 | PROJ0082 | RESP09 | 2025-06-01 | 26 | Projeto
HORA00280 | PROJ0083 | RESP06 | 2026-07-01 | 24 | Projeto
HORA00281 | PROJ0083 | RESP06 | 2026-08-01 | 23 | Análise
HORA00282 | PROJ0083 | RESP06 | 2026-09-01 | 24 | Projeto
HORA00283 | PROJ0084 | RESP10 | 2025-01-01 | 24 | Gestão
HORA00284 | PROJ0084 | RESP10 | 2025-02-01 | 26 | Revisão
HORA00285 | PROJ0084 | RESP10 | 2025-03-01 | 16 | Revisão
HORA00286 | PROJ0085 | RESP06 | 2026-08-01 | 16 | Gestão
HORA00287 | PROJ0085 | RESP06 | 2026-09-01 | 17 | Projeto
HORA00288 | PROJ0085 | RESP06 | 2026-10-01 | 26 | Projeto
HORA00289 | PROJ0086 | RESP10 | 2026-08-01 | 17 | Campo
HORA00290 | PROJ0086 | RESP10 | 2026-09-01 | 17 | Revisão
HORA00291 | PROJ0086 | RESP10 | 2026-10-01 | 21 | Projeto
HORA00292 | PROJ0087 | RESP05 | 2026-08-01 | 29 | Campo
HORA00293 | PROJ0087 | RESP05 | 2026-09-01 | 19 | Análise
HORA00294 | PROJ0088 | RESP07 | 2025-07-01 | 24 | Projeto
HORA00295 | PROJ0088 | RESP07 | 2025-08-01 | 21 | Análise
HORA00296 | PROJ0088 | RESP07 | 2025-09-01 | 16 | Campo
HORA00297 | PROJ0088 | RESP07 | 2025-10-01 | 25 | Gestão
HORA00298 | PROJ0088 | RESP07 | 2025-11-01 | 19 | Projeto
HORA00299 | PROJ0089 | RESP02 | 2026-07-01 | 4 | Revisão
HORA00300 | PROJ0091 | RESP08 | 2026-07-01 | 18 | Protocolo
HORA00301 | PROJ0091 | RESP08 | 2026-08-01 | 16 | Análise
HORA00302 | PROJ0091 | RESP08 | 2026-09-01 | 23 | Revisão
HORA00303 | PROJ0092 | RESP02 | 2026-06-01 | 26 | Revisão
HORA00304 | PROJ0092 | RESP02 | 2026-07-01 | 25 | Projeto
HORA00305 | PROJ0092 | RESP02 | 2026-08-01 | 28 | Campo
HORA00306 | PROJ0092 | RESP02 | 2026-09-01 | 22 | Projeto
HORA00307 | PROJ0092 | RESP02 | 2026-10-01 | 32 | Projeto
HORA00308 | PROJ0092 | RESP02 | 2026-11-01 | 32 | Projeto
HORA00309 | PROJ0092 | RESP02 | 2026-12-01 | 30 | Campo
HORA00310 | PROJ0092 | RESP02 | 2027-01-01 | 26 | Protocolo
HORA00311 | PROJ0093 | RESP02 | 2025-10-01 | 21 | Revisão
HORA00312 | PROJ0094 | RESP09 | 2026-07-01 | 7 | Projeto
HORA00313 | PROJ0095 | RESP05 | 2026-08-01 | 21 | Projeto
HORA00314 | PROJ0095 | RESP05 | 2026-09-01 | 24 | Revisão
HORA00315 | PROJ0095 | RESP05 | 2026-10-01 | 21 | Protocolo
HORA00316 | PROJ0095 | RESP05 | 2026-11-01 | 17 | Projeto
HORA00317 | PROJ0095 | RESP05 | 2026-12-01 | 23 | Revisão
HORA00318 | PROJ0097 | RESP10 | 2026-09-01 | 16 | Projeto
HORA00319 | PROJ0097 | RESP10 | 2026-10-01 | 13 | Revisão
HORA00320 | PROJ0097 | RESP10 | 2026-11-01 | 26 | Projeto
HORA00321 | PROJ0098 | RESP03 | 2026-07-01 | 23 | Campo
HORA00322 | PROJ0098 | RESP03 | 2026-08-01 | 15 | Análise
HORA00323 | PROJ0099 | RESP02 | 2026-08-01 | 15 | Revisão
HORA00324 | PROJ0099 | RESP02 | 2026-09-01 | 24 | Revisão
HORA00325 | PROJ0100 | RESP05 | 2026-08-01 | 5 | Revisão
HORA00326 | PROJ0101 | RESP09 | 2026-06-01 | 19 | Campo
HORA00327 | PROJ0101 | RESP09 | 2026-07-01 | 25 | Análise
HORA00328 | PROJ0102 | RESP10 | 2026-06-01 | 18 | Análise
HORA00329 | PROJ0102 | RESP10 | 2026-07-01 | 16 | Campo
HORA00330 | PROJ0102 | RESP10 | 2026-08-01 | 16 | Protocolo
HORA00331 | PROJ0103 | RESP06 | 2024-06-01 | 28 | Revisão
HORA00332 | PROJ0103 | RESP06 | 2024-07-01 | 37 | Projeto
HORA00333 | PROJ0103 | RESP06 | 2024-08-01 | 34 | Projeto
HORA00334 | PROJ0103 | RESP06 | 2024-09-01 | 36 | Revisão
HORA00335 | PROJ0103 | RESP06 | 2024-10-01 | 34 | Análise
HORA00336 | PROJ0103 | RESP06 | 2024-11-01 | 30 | Projeto
HORA00337 | PROJ0103 | RESP06 | 2024-12-01 | 31 | Projeto
HORA00338 | PROJ0103 | RESP06 | 2025-01-01 | 21 | Campo
HORA00339 | PROJ0104 | RESP01 | 2026-04-01 | 17 | Análise
HORA00340 | PROJ0104 | RESP01 | 2026-05-01 | 21 | Análise
HORA00341 | PROJ0104 | RESP01 | 2026-06-01 | 15 | Revisão
HORA00342 | PROJ0104 | RESP01 | 2026-07-01 | 23 | Análise
HORA00343 | PROJ0105 | RESP07 | 2026-09-01 | 24 | Projeto
HORA00344 | PROJ0105 | RESP07 | 2026-10-01 | 22 | Análise
HORA00345 | PROJ0106 | RESP02 | 2026-08-01 | 22 | Projeto
HORA00346 | PROJ0106 | RESP02 | 2026-09-01 | 20 | Análise
HORA00347 | PROJ0106 | RESP02 | 2026-10-01 | 17 | Análise
HORA00348 | PROJ0107 | RESP02 | 2026-08-01 | 12 | Projeto
HORA00349 | PROJ0107 | RESP02 | 2026-09-01 | 14 | Projeto
HORA00350 | PROJ0108 | RESP01 | 2026-07-01 | 18 | Projeto
HORA00351 | PROJ0109 | RESP08 | 2026-08-01 | 23 | Campo
HORA00352 | PROJ0109 | RESP08 | 2026-09-01 | 26 | Projeto
HORA00353 | PROJ0109 | RESP08 | 2026-10-01 | 24 | Revisão
HORA00354 | PROJ0109 | RESP08 | 2026-11-01 | 25 | Análise
HORA00355 | PROJ0109 | RESP08 | 2026-12-01 | 26 | Análise
HORA00356 | PROJ0110 | RESP06 | 2025-03-01 | 24 | Projeto
HORA00357 | PROJ0110 | RESP06 | 2025-04-01 | 19 | Projeto
HORA00358 | PROJ0110 | RESP06 | 2025-05-01 | 18 | Revisão
HORA00359 | PROJ0110 | RESP06 | 2025-06-01 | 17 | Campo
HORA00360 | PROJ0110 | RESP06 | 2025-07-01 | 34 | Protocolo
HORA00361 | PROJ0111 | RESP01 | 2026-09-01 | 22 | Gestão
HORA00362 | PROJ0112 | RESP09 | 2026-06-01 | 28 | Análise
HORA00363 | PROJ0112 | RESP09 | 2026-07-01 | 28 | Projeto
HORA00364 | PROJ0112 | RESP09 | 2026-08-01 | 18 | Projeto
HORA00365 | PROJ0113 | RESP08 | 2026-04-01 | 23 | Análise
HORA00366 | PROJ0115 | RESP05 | 2024-10-01 | 18 | Análise
HORA00367 | PROJ0115 | RESP05 | 2024-11-01 | 24 | Campo
HORA00368 | PROJ0115 | RESP05 | 2024-12-01 | 22 | Análise
HORA00369 | PROJ0115 | RESP05 | 2025-01-01 | 27 | Análise
HORA00370 | PROJ0115 | RESP05 | 2025-02-01 | 18 | Protocolo
HORA00371 | PROJ0115 | RESP05 | 2025-03-01 | 25 | Análise
HORA00372 | PROJ0116 | RESP06 | 2026-06-01 | 22 | Análise
HORA00373 | PROJ0117 | RESP03 | 2026-07-01 | 26 | Campo
HORA00374 | PROJ0117 | RESP03 | 2026-08-01 | 19 | Protocolo
HORA00375 | PROJ0117 | RESP03 | 2026-09-01 | 24 | Projeto
HORA00376 | PROJ0117 | RESP03 | 2026-10-01 | 20 | Projeto
HORA00377 | PROJ0117 | RESP03 | 2026-11-01 | 23 | Gestão
HORA00378 | PROJ0117 | RESP03 | 2026-12-01 | 18 | Projeto
HORA00379 | PROJ0117 | RESP03 | 2027-01-01 | 28 | Gestão
HORA00380 | PROJ0117 | RESP03 | 2027-02-01 | 35 | Projeto
HORA00381 | PROJ0118 | RESP03 | 2026-09-01 | 31 | Análise
HORA00382 | PROJ0118 | RESP03 | 2026-10-01 | 31 | Projeto
HORA00383 | PROJ0118 | RESP03 | 2026-11-01 | 34 | Projeto
HORA00384 | PROJ0118 | RESP03 | 2026-12-01 | 25 | Análise
HORA00385 | PROJ0118 | RESP03 | 2027-01-01 | 32 | Campo
HORA00386 | PROJ0118 | RESP03 | 2027-02-01 | 33 | Revisão
HORA00387 | PROJ0118 | RESP03 | 2027-03-01 | 31 | Protocolo
HORA00388 | PROJ0118 | RESP03 | 2027-04-01 | 40 | Análise
HORA00389 | PROJ0119 | RESP07 | 2024-05-01 | 19 | Campo
HORA00390 | PROJ0119 | RESP07 | 2024-05-01 | 20 | Campo
HORA00391 | PROJ0119 | RESP07 | 2024-06-01 | 21 | Projeto
HORA00392 | PROJ0119 | RESP07 | 2024-07-01 | 26 | Análise
HORA00393 | PROJ0119 | RESP07 | 2024-08-01 | 28 | Análise
HORA00394 | PROJ0119 | RESP07 | 2024-09-01 | 33 | Projeto
HORA00395 | PROJ0120 | RESP10 | 2026-01-01 | 27 | Análise
HORA00396 | PROJ0120 | RESP10 | 2026-02-01 | 20 | Revisão
HORA00397 | PROJ0120 | RESP10 | 2026-03-01 | 27 | Protocolo
HORA00398 | PROJ0120 | RESP10 | 2026-04-01 | 26 | Análise
HORA00399 | PROJ0120 | RESP10 | 2026-05-01 | 27 | Análise
HORA00400 | PROJ0120 | RESP10 | 2026-06-01 | 22 | Projeto
HORA00401 | PROJ0121 | RESP08 | 2026-06-01 | 39 | Revisão
HORA00402 | PROJ0121 | RESP08 | 2026-07-01 | 29 | Projeto
HORA00403 | PROJ0121 | RESP08 | 2026-08-01 | 27 | Análise
HORA00404 | PROJ0121 | RESP08 | 2026-09-01 | 33 | Gestão
HORA00405 | PROJ0121 | RESP08 | 2026-10-01 | 41 | Análise
HORA00406 | PROJ0121 | RESP08 | 2026-11-01 | 31 | Projeto
HORA00407 | PROJ0121 | RESP08 | 2026-12-01 | 25 | Análise
HORA00408 | PROJ0121 | RESP08 | 2027-01-01 | 47 | Análise
HORA00409 | PROJ0122 | RESP08 | 2026-08-01 | 17 | Revisão
HORA00410 | PROJ0122 | RESP08 | 2026-09-01 | 21 | Projeto
HORA00411 | PROJ0122 | RESP08 | 2026-10-01 | 19 | Revisão
HORA00412 | PROJ0123 | RESP09 | 2026-06-01 | 11 | Projeto
HORA00413 | PROJ0124 | RESP02 | 2026-08-01 | 14 | Campo
HORA00414 | PROJ0124 | RESP02 | 2026-09-01 | 16 | Projeto
HORA00415 | PROJ0125 | RESP03 | 2025-06-01 | 17 | Análise
HORA00416 | PROJ0126 | RESP09 | 2026-07-01 | 24 | Análise
HORA00417 | PROJ0126 | RESP09 | 2026-08-01 | 23 | Revisão
HORA00418 | PROJ0126 | RESP09 | 2026-09-01 | 19 | Campo
HORA00419 | PROJ0126 | RESP09 | 2026-10-01 | 24 | Projeto
HORA00420 | PROJ0126 | RESP09 | 2026-11-01 | 19 | Gestão
HORA00421 | PROJ0126 | RESP09 | 2026-12-01 | 20 | Campo
HORA00422 | PROJ0126 | RESP09 | 2027-01-01 | 32 | Projeto
HORA00423 | PROJ0127 | RESP08 | 2026-03-01 | 18 | Projeto
HORA00424 | PROJ0127 | RESP08 | 2026-04-01 | 18 | Projeto
HORA00425 | PROJ0127 | RESP08 | 2026-05-01 | 37 | Projeto
HORA00426 | PROJ0128 | RESP05 | 2026-03-01 | 17 | Protocolo
HORA00427 | PROJ0128 | RESP05 | 2026-04-01 | 22 | Projeto
HORA00428 | PROJ0129 | RESP06 | 2026-06-01 | 19 | Projeto
HORA00429 | PROJ0129 | RESP06 | 2026-07-01 | 22 | Campo
HORA00430 | PROJ0129 | RESP06 | 2026-08-01 | 24 | Campo
HORA00431 | PROJ0129 | RESP06 | 2026-09-01 | 24 | Análise
HORA00432 | PROJ0129 | RESP06 | 2026-10-01 | 19 | Projeto
HORA00433 | PROJ0129 | RESP06 | 2026-11-01 | 26 | Projeto
HORA00434 | PROJ0129 | RESP06 | 2026-12-01 | 23 | Análise
HORA00435 | PROJ0130 | RESP03 | 2026-08-01 | 7 | Análise
HORA00436 | PROJ0131 | RESP08 | 2026-07-01 | 24 | Gestão
HORA00437 | PROJ0131 | RESP08 | 2026-08-01 | 18 | Projeto
HORA00438 | PROJ0131 | RESP08 | 2026-09-01 | 18 | Protocolo
HORA00439 | PROJ0131 | RESP08 | 2026-10-01 | 21 | Gestão
HORA00440 | PROJ0131 | RESP08 | 2026-11-01 | 21 | Gestão
HORA00441 | PROJ0132 | RESP08 | 2026-07-01 | 6 | Revisão
HORA00442 | PROJ0133 | RESP01 | 2026-09-01 | 14 | Campo
HORA00443 | PROJ0134 | RESP06 | 2026-03-01 | 27 | Campo
HORA00444 | PROJ0134 | RESP06 | 2026-04-01 | 28 | Projeto
HORA00445 | PROJ0134 | RESP06 | 2026-05-01 | 22 | Projeto
HORA00446 | PROJ0134 | RESP06 | 2026-06-01 | 27 | Campo
HORA00447 | PROJ0134 | RESP06 | 2026-07-01 | 26 | Projeto
HORA00448 | PROJ0134 | RESP06 | 2026-08-01 | 7 | Projeto
HORA00449 | PROJ0135 | RESP06 | 2025-07-01 | 27 | Gestão
HORA00450 | PROJ0135 | RESP06 | 2025-08-01 | 22 | Projeto
HORA00451 | PROJ0135 | RESP06 | 2025-09-01 | 22 | Gestão
HORA00452 | PROJ0135 | RESP06 | 2025-10-01 | 21 | Protocolo
HORA00453 | PROJ0135 | RESP06 | 2025-11-01 | 22 | Campo
HORA00454 | PROJ0135 | RESP06 | 2025-12-01 | 27 | Projeto
HORA00455 | PROJ0136 | RESP06 | 2026-07-01 | 23 | Análise
HORA00456 | PROJ0136 | RESP06 | 2026-08-01 | 16 | Projeto
HORA00457 | PROJ0136 | RESP06 | 2026-09-01 | 22 | Análise
HORA00458 | PROJ0136 | RESP06 | 2026-10-01 | 20 | Campo
HORA00459 | PROJ0137 | RESP05 | 2025-12-01 | 21 | Campo
HORA00460 | PROJ0137 | RESP05 | 2026-01-01 | 25 | Projeto
HORA00461 | PROJ0137 | RESP05 | 2026-01-01 | 28 | Campo
HORA00462 | PROJ0137 | RESP05 | 2026-03-01 | 19 | Projeto
HORA00463 | PROJ0137 | RESP05 | 2026-04-01 | 26 | Projeto
HORA00464 | PROJ0137 | RESP05 | 2026-05-01 | 27 | Gestão
HORA00465 | PROJ0138 | RESP02 | 2026-09-01 | 29 | Gestão
HORA00466 | PROJ0138 | RESP02 | 2026-10-01 | 19 | Protocolo
HORA00467 | PROJ0139 | RESP02 | 2025-09-01 | 22 | Análise
HORA00468 | PROJ0139 | RESP02 | 2025-10-01 | 25 | Projeto
HORA00469 | PROJ0139 | RESP02 | 2025-11-01 | 26 | Revisão
HORA00470 | PROJ0139 | RESP02 | 2025-12-01 | 25 | Projeto
HORA00471 | PROJ0139 | RESP02 | 2026-01-01 | 8 | Projeto
HORA00472 | PROJ0140 | RESP07 | 2026-08-01 | 22 | Projeto
HORA00473 | PROJ0142 | RESP01 | 2026-03-01 | 28 | Revisão
HORA00474 | PROJ0142 | RESP01 | 2026-04-01 | 27 | Projeto
HORA00475 | PROJ0142 | RESP01 | 2026-05-01 | 14 | Análise
HORA00476 | PROJ0144 | RESP01 | 2026-08-01 | 28 | Campo
HORA00477 | PROJ0144 | RESP01 | 2026-09-01 | 22 | Revisão
HORA00478 | PROJ0144 | RESP01 | 2026-10-01 | 21 | Protocolo
HORA00479 | PROJ0144 | RESP01 | 2026-11-01 | 28 | Análise
HORA00480 | PROJ0144 | RESP01 | 2026-12-01 | 20 | Protocolo
HORA00481 | PROJ0145 | RESP05 | 2026-08-01 | 22 | Projeto
HORA00482 | PROJ0146 | RESP03 | 2026-09-01 | 20 | Campo
HORA00483 | PROJ0146 | RESP03 | 2026-10-01 | 20 | Projeto
HORA00484 | PROJ0146 | RESP03 | 2026-11-01 | 22 | Projeto
HORA00485 | PROJ0147 | RESP05 | 2026-05-01 | 20 | Análise
HORA00486 | PROJ0147 | RESP05 | 2026-06-01 | 16 | Projeto
HORA00487 | PROJ0148 | RESP08 | 2026-09-01 | 25 | Revisão
HORA00488 | PROJ0148 | RESP08 | 2026-10-01 | 16 | Projeto
HORA00489 | PROJ0148 | RESP08 | 2026-11-01 | 21 | Campo
HORA00490 | PROJ0149 | RESP02 | 2024-10-01 | 25 | Gestão
HORA00491 | PROJ0149 | RESP02 | 2024-11-01 | 22 | Campo
HORA00492 | PROJ0149 | RESP02 | 2024-12-01 | 18 | Projeto
HORA00493 | PROJ0149 | RESP02 | 2025-01-01 | 19 | Campo
HORA00494 | PROJ0150 | RESP09 | 2026-07-01 | 22 | Protocolo
HORA00495 | PROJ0150 | RESP09 | 2026-08-01 | 27 | Projeto
HORA00496 | PROJ0150 | RESP09 | 2026-09-01 | 22 | Projeto
HORA00497 | PROJ0150 | RESP09 | 2026-10-01 | 20 | Campo
HORA00498 | PROJ0151 | RESP02 | 2026-07-01 | 18 | Análise
HORA00499 | PROJ0151 | RESP02 | 2026-08-01 | 12 | Gestão
HORA00500 | PROJ0152 | RESP07 | 2026-08-01 | 16 | Revisão
HORA00501 | PROJ0152 | RESP07 | 2026-09-01 | 11 | Revisão
HORA00502 | PROJ0153 | RESP10 | 2026-08-01 | 13 | Projeto
HORA00503 | PROJ0153 | RESP10 | 2026-09-01 | 22 | Análise
HORA00504 | PROJ0154 | RESP01 | 2026-07-01 | 14 | Projeto
HORA00505 | PROJ0154 | RESP01 | 2026-08-01 | 18 | Gestão
HORA00506 | PROJ0155 | RESP08 | 2026-09-01 | 11 | Gestão
HORA00507 | PROJ0155 | RESP08 | 2026-10-01 | 17 | Projeto
HORA00508 | PROJ0156 | RESP08 | 2026-03-01 | 18 | Campo
HORA00509 | PROJ0156 | RESP08 | 2026-04-01 | 31 | Campo
HORA00510 | PROJ0157 | RESP03 | 2026-05-01 | 23 | Gestão
HORA00511 | PROJ0157 | RESP03 | 2026-06-01 | 20 | Projeto
HORA00512 | PROJ0157 | RESP03 | 2026-07-01 | 29 | Campo
HORA00513 | PROJ0158 | RESP01 | 2026-09-01 | 18 | Projeto
HORA00514 | PROJ0158 | RESP01 | 2026-10-01 | 19 | Gestão
HORA00515 | PROJ0158 | RESP01 | 2026-10-01 | 20 | Campo
HORA00516 | PROJ0159 | RESP05 | 2026-06-01 | 19 | Projeto
HORA00517 | PROJ0159 | RESP05 | 2026-07-01 | 20 | Análise
HORA00518 | PROJ0159 | RESP05 | 2026-08-01 | 18 | Campo
HORA00519 | PROJ0160 | RESP06 | 2026-05-01 | 21 | Análise
HORA00520 | PROJ0160 | RESP06 | 2026-06-01 | 23 | Gestão
HORA00521 | PROJ0160 | RESP06 | 2026-07-01 | 25 | Campo
HORA00522 | PROJ0161 | RESP02 | 2026-02-01 | 17 | Projeto
HORA00523 | PROJ0161 | RESP02 | 2026-03-01 | 19 | Análise
HORA00524 | PROJ0161 | RESP02 | 2026-04-01 | 19 | Projeto
HORA00525 | PROJ0161 | RESP02 | 2026-05-01 | 35 | Projeto
HORA00526 | PROJ0162 | RESP09 | 2026-09-01 | 15 | Projeto
HORA00527 | PROJ0163 | RESP10 | 2024-03-01 | 25 | Protocolo
HORA00528 | PROJ0163 | RESP10 | 2024-04-01 | 21 | Campo
HORA00529 | PROJ0163 | RESP10 | 2024-05-01 | 24 | Projeto
HORA00530 | PROJ0163 | RESP10 | 2024-06-01 | 25 | Análise
HORA00531 | PROJ0163 | RESP10 | 2024-07-01 | 20 | Projeto
HORA00532 | PROJ0163 | RESP10 | 2024-08-01 | 21 | Projeto
HORA00533 | PROJ0163 | RESP10 | 2024-09-01 | 22 | Gestão
HORA00534 | PROJ0164 | RESP08 | 2026-07-01 | 11 | Revisão
HORA00535 | PROJ0164 | RESP08 | 2026-08-01 | 15 | Revisão
HORA00536 | PROJ0165 | RESP10 | 2026-07-01 | 18 | Projeto
HORA00537 | PROJ0165 | RESP10 | 2026-08-01 | 27 | Revisão
HORA00538 | PROJ0165 | RESP10 | 2026-09-01 | 23 | Projeto
HORA00539 | PROJ0165 | RESP10 | 2026-10-01 | 25 | Projeto
HORA00540 | PROJ0165 | RESP10 | 2026-10-01 | 18 | Análise
HORA00541 | PROJ0165 | RESP10 | 2026-11-01 | 27 | Projeto
HORA00542 | PROJ0165 | RESP10 | 2026-12-01 | 23 | Campo
HORA00543 | PROJ0166 | RESP10 | 2026-07-01 | 13 | Análise
HORA00544 | PROJ0167 | RESP09 | 2026-06-01 | 16 | Projeto
HORA00545 | PROJ0167 | RESP09 | 2026-07-01 | 12 | Projeto
HORA00546 | PROJ0169 | RESP05 | 2026-09-01 | 21 | Análise
HORA00547 | PROJ0169 | RESP05 | 2026-10-01 | 24 | Análise
HORA00548 | PROJ0169 | RESP05 | 2026-11-01 | 15 | Projeto
HORA00549 | PROJ0170 | RESP08 | 2026-05-01 | 21 | Gestão
HORA00550 | PROJ0170 | RESP08 | 2026-06-01 | 13 | Projeto
HORA00551 | PROJ0170 | RESP08 | 2026-07-01 | 18 | Protocolo
HORA00552 | PROJ0171 | RESP05 | 2026-07-01 | 17 | Revisão
HORA00553 | PROJ0171 | RESP05 | 2026-08-01 | 20 | Projeto
HORA00554 | PROJ0171 | RESP05 | 2026-09-01 | 30 | Campo
HORA00555 | PROJ0172 | RESP02 | 2024-08-01 | 24 | Campo
HORA00556 | PROJ0172 | RESP02 | 2024-09-01 | 19 | Protocolo
HORA00557 | PROJ0172 | RESP02 | 2024-10-01 | 26 | Projeto
HORA00558 | PROJ0172 | RESP02 | 2024-11-01 | 20 | Projeto
HORA00559 | PROJ0172 | RESP02 | 2024-12-01 | 24 | Revisão
HORA00560 | PROJ0172 | RESP02 | 2024-12-01 | 22 | Projeto
HORA00561 | PROJ0172 | RESP02 | 2025-01-01 | 20 | Gestão
HORA00562 | PROJ0172 | RESP02 | 2025-03-01 | 21 | Campo
HORA00563 | PROJ0173 | RESP08 | 2024-10-01 | 17 | Protocolo
HORA00564 | PROJ0173 | RESP08 | 2024-11-01 | 16 | Campo
HORA00565 | PROJ0173 | RESP08 | 2024-12-01 | 15 | Projeto
HORA00566 | PROJ0173 | RESP08 | 2025-01-01 | 32 | Campo
HORA00567 | PROJ0174 | RESP07 | 2024-09-01 | 18 | Projeto
HORA00568 | PROJ0174 | RESP07 | 2024-10-01 | 23 | Projeto
HORA00569 | PROJ0174 | RESP07 | 2024-11-01 | 27 | Campo
HORA00570 | PROJ0174 | RESP07 | 2024-12-01 | 25 | Análise
HORA00571 | PROJ0174 | RESP07 | 2025-01-01 | 18 | Análise
HORA00572 | PROJ0174 | RESP07 | 2025-02-01 | 24 | Campo
HORA00573 | PROJ0175 | RESP09 | 2026-07-01 | 20 | Análise
HORA00574 | PROJ0176 | RESP03 | 2024-02-01 | 20 | Projeto
HORA00575 | PROJ0176 | RESP03 | 2024-03-01 | 22 | Projeto
HORA00576 | PROJ0176 | RESP03 | 2024-04-01 | 18 | Análise
HORA00577 | PROJ0176 | RESP03 | 2024-05-01 | 25 | Gestão
HORA00578 | PROJ0176 | RESP03 | 2024-06-01 | 27 | Revisão
HORA00579 | PROJ0177 | RESP09 | 2026-03-01 | 19 | Gestão
HORA00580 | PROJ0177 | RESP09 | 2026-04-01 | 22 | Protocolo
HORA00581 | PROJ0177 | RESP09 | 2026-05-01 | 27 | Projeto
HORA00582 | PROJ0177 | RESP09 | 2026-06-01 | 20 | Análise
HORA00583 | PROJ0178 | RESP05 | 2026-04-01 | 22 | Campo
HORA00584 | PROJ0178 | RESP05 | 2026-05-01 | 24 | Projeto
HORA00585 | PROJ0178 | RESP05 | 2026-05-01 | 21 | Campo
HORA00586 | PROJ0179 | RESP02 | 2024-02-01 | 20 | Projeto
HORA00587 | PROJ0179 | RESP02 | 2024-03-01 | 21 | Projeto
HORA00588 | PROJ0179 | RESP02 | 2024-04-01 | 26 | Revisão
HORA00589 | PROJ0179 | RESP02 | 2024-05-01 | 27 | Projeto
HORA00590 | PROJ0180 | RESP03 | 2026-05-01 | 27 | Projeto
HORA00591 | PROJ0180 | RESP03 | 2026-06-01 | 20 | Projeto
HORA00592 | PROJ0180 | RESP03 | 2026-07-01 | 24 | Revisão
HORA00593 | PROJ0180 | RESP03 | 2026-08-01 | 23 | Revisão
HORA00594 | PROJ0180 | RESP03 | 2026-09-01 | 17 | Gestão
HORA00595 | PROJ0180 | RESP03 | 2026-10-01 | 17 | Protocolo
HORA00596 | PROJ0180 | RESP03 | 2026-11-01 | 25 | Revisão
HORA00597 | PROJ0180 | RESP03 | 2026-12-01 | 26 | Projeto
HORA00598 | PROJ0181 | RESP05 | 2026-07-01 | 17 | Campo
HORA00599 | PROJ0181 | RESP05 | 2026-08-01 | 18 | Gestão
HORA00600 | PROJ0182 | RESP10 | 2026-07-01 | 18 | Análise
HORA00601 | PROJ0182 | RESP10 | 2026-08-01 | 19 | Projeto
HORA00602 | PROJ0182 | RESP10 | 2026-09-01 | 19 | Projeto
HORA00603 | PROJ0183 | RESP08 | 2026-08-01 | 12 | Campo
HORA00604 | PROJ0184 | RESP01 | 2026-07-01 | 17 | Análise
HORA00605 | PROJ0185 | RESP05 | 2026-06-01 | 24 | Projeto
HORA00606 | PROJ0185 | RESP05 | 2026-07-01 | 25 | Protocolo
HORA00607 | PROJ0185 | RESP05 | 2026-08-01 | 33 | Revisão
HORA00608 | PROJ0185 | RESP05 | 2026-09-01 | 27 | Análise
HORA00609 | PROJ0185 | RESP05 | 2026-10-01 | 28 | Projeto
HORA00610 | PROJ0185 | RESP05 | 2026-11-01 | 21 | Revisão
HORA00611 | PROJ0185 | RESP05 | 2026-12-01 | 33 | Campo
HORA00612 | PROJ0185 | RESP05 | 2027-01-01 | 23 | Revisão
HORA00613 | PROJ0186 | RESP10 | 2025-07-01 | 38 | Análise
HORA00614 | PROJ0186 | RESP10 | 2025-08-01 | 40 | Análise
HORA00615 | PROJ0186 | RESP10 | 2025-09-01 | 33 | Análise
HORA00616 | PROJ0186 | RESP10 | 2025-10-01 | 27 | Revisão
HORA00617 | PROJ0186 | RESP10 | 2025-11-01 | 27 | Análise
HORA00618 | PROJ0186 | RESP10 | 2025-12-01 | 35 | Revisão
HORA00619 | PROJ0186 | RESP10 | 2026-01-01 | 40 | Projeto
HORA00620 | PROJ0186 | RESP10 | 2026-02-01 | 26 | Revisão
HORA00621 | PROJ0188 | RESP05 | 2025-04-01 | 20 | Análise
HORA00622 | PROJ0188 | RESP05 | 2025-05-01 | 22 | Projeto
HORA00623 | PROJ0188 | RESP05 | 2025-06-01 | 27 | Revisão
HORA00624 | PROJ0188 | RESP05 | 2025-07-01 | 20 | Análise
HORA00625 | PROJ0188 | RESP05 | 2025-08-01 | 23 | Protocolo
HORA00626 | PROJ0188 | RESP05 | 2025-09-01 | 26 | Revisão
HORA00627 | PROJ0188 | RESP05 | 2025-10-01 | 20 | Gestão
HORA00628 | PROJ0189 | RESP02 | 2025-03-01 | 49 | Projeto
HORA00629 | PROJ0189 | RESP02 | 2025-04-01 | 56 | Análise
HORA00630 | PROJ0189 | RESP02 | 2025-05-01 | 57 | Análise
HORA00631 | PROJ0189 | RESP02 | 2025-06-01 | 47 | Projeto
HORA00632 | PROJ0189 | RESP02 | 2025-07-01 | 42 | Projeto
HORA00633 | PROJ0189 | RESP02 | 2025-08-01 | 45 | Projeto
HORA00634 | PROJ0189 | RESP02 | 2025-09-01 | 57 | Projeto
HORA00635 | PROJ0189 | RESP02 | 2025-10-01 | 62 | Projeto
HORA00636 | PROJ0190 | RESP03 | 2026-05-01 | 17 | Revisão
HORA00637 | PROJ0190 | RESP03 | 2026-06-01 | 23 | Gestão
HORA00638 | PROJ0191 | RESP01 | 2026-04-01 | 19 | Análise
HORA00639 | PROJ0191 | RESP01 | 2026-05-01 | 18 | Projeto
HORA00640 | PROJ0191 | RESP01 | 2026-06-01 | 19 | Protocolo
HORA00641 | PROJ0191 | RESP01 | 2026-07-01 | 29 | Análise
HORA00642 | PROJ0192 | RESP07 | 2024-12-01 | 27 | Análise
HORA00643 | PROJ0192 | RESP07 | 2025-01-01 | 21 | Análise
HORA00644 | PROJ0193 | RESP06 | 2026-06-01 | 25 | Projeto
HORA00645 | PROJ0193 | RESP06 | 2026-07-01 | 24 | Gestão
HORA00646 | PROJ0193 | RESP06 | 2026-08-01 | 19 | Revisão
HORA00647 | PROJ0194 | RESP01 | 2026-04-01 | 16 | Revisão
HORA00648 | PROJ0194 | RESP01 | 2026-05-01 | 17 | Projeto
HORA00649 | PROJ0196 | RESP03 | 2026-08-01 | 20 | Projeto
HORA00650 | PROJ0196 | RESP03 | 2026-09-01 | 15 | Projeto
HORA00651 | PROJ0197 | RESP08 | 2026-09-01 | 14 | Revisão
HORA00652 | PROJ0197 | RESP08 | 2026-10-01 | 14 | Análise
HORA00653 | PROJ0198 | RESP07 | 2026-04-01 | 24 | Projeto
HORA00654 | PROJ0198 | RESP07 | 2026-05-01 | 25 | Gestão
HORA00655 | PROJ0198 | RESP07 | 2026-06-01 | 19 | Gestão
HORA00656 | PROJ0198 | RESP07 | 2026-07-01 | 29 | Gestão
HORA00657 | PROJ0198 | RESP07 | 2026-08-01 | 25 | Projeto
HORA00658 | PROJ0199 | RESP07 | 2026-04-01 | 21 | Análise
HORA00659 | PROJ0199 | RESP07 | 2026-05-01 | 14 | Campo
HORA00660 | PROJ0199 | RESP07 | 2026-06-01 | 19 | Projeto
HORA00661 | PROJ0200 | RESP10 | 2025-06-01 | 15 | Projeto

## 06_Faturamento
ID_Faturamento | ID_Projeto | Marco | Data_Faturamento | Valor_Faturado
FAT00001 | PROJ0001 | Entrada | 2026-07-16 | 672237.02
FAT00002 | PROJ0002 | Entrada | 2026-09-03 | 573926.31
FAT00003 | PROJ0003 | Entrada | 2026-08-17 | 137278.21
FAT00004 | PROJ0003 | Projeto | 2026-09-18 | 192189.49
FAT00005 | PROJ0004 | Entrada | 2026-08-07 | 22349.74
FAT00006 | PROJ0004 | Projeto | 2026-09-02 | 31289.63
FAT00007 | PROJ0004 | Aprovação | 2026-10-07 | 22349.74
FAT00008 | PROJ0005 | Entrada | 2026-05-09 | 251285.42
FAT00009 | PROJ0006 | Entrada | 2024-08-10 | 86542.1
FAT00010 | PROJ0006 | Projeto | 2024-09-10 | 121158.94
FAT00011 | PROJ0006 | Aprovação | 2024-10-13 | 86542.1
FAT00012 | PROJ0006 | Encerramento | 2024-11-21 | 51925.26
FAT00013 | PROJ0007 | Entrada | 2026-08-08 | 266807.32
FAT00014 | PROJ0007 | Projeto | 2026-09-13 | 373530.25
FAT00015 | PROJ0007 | Aprovação | 2026-10-18 | 266807.32
FAT00016 | PROJ0008 | Entrada | 2026-05-22 | 86594.42
FAT00017 | PROJ0010 | Entrada | 2026-08-08 | 1423650.23
FAT00018 | PROJ0011 | Entrada | 2026-04-27 | 263524.16
FAT00019 | PROJ0011 | Projeto | 2026-05-29 | 368933.82
FAT00020 | PROJ0012 | Entrada | 2026-05-01 | 309622.14
FAT00021 | PROJ0013 | Entrada | 2026-04-29 | 724103.95
FAT00022 | PROJ0014 | Entrada | 2026-08-14 | 36796.14
FAT00023 | PROJ0014 | Projeto | 2026-09-21 | 51514.59
FAT00024 | PROJ0015 | Entrada | 2026-07-06 | 113299.79
FAT00025 | PROJ0016 | Entrada | 2026-08-26 | 517862.57
FAT00026 | PROJ0016 | Projeto | 2026-10-10 | 725007.59
FAT00027 | PROJ0017 | Entrada | 2025-02-03 | 1122058.58
FAT00028 | PROJ0017 | Projeto | 2025-03-08 | 1570882.01
FAT00029 | PROJ0017 | Aprovação | 2025-04-06 | 1122058.58
FAT00030 | PROJ0017 | Encerramento | 2025-05-15 | 673235.15
FAT00031 | PROJ0018 | Entrada | 2026-06-25 | 952205.83
FAT00032 | PROJ0019 | Entrada | 2026-08-14 | 244102.07
FAT00033 | PROJ0020 | Entrada | 2026-08-25 | 108706.44
FAT00034 | PROJ0020 | Projeto | 2026-10-08 | 152189.01
FAT00035 | PROJ0020 | Aprovação | 2026-11-11 | 108706.44
FAT00036 | PROJ0021 | Entrada | 2026-09-06 | 533324.72
FAT00037 | PROJ0021 | Projeto | 2026-10-12 | 746654.61
FAT00038 | PROJ0021 | Aprovação | 2026-11-14 | 533324.72
FAT00039 | PROJ0022 | Entrada | 2026-06-27 | 1749201.97
FAT00040 | PROJ0023 | Entrada | 2026-07-20 | 153711.42
FAT00041 | PROJ0023 | Projeto | 2026-08-18 | 215195.98
FAT00042 | PROJ0024 | Entrada | 2026-08-08 | 87547.73
FAT00043 | PROJ0025 | Entrada | 2026-04-13 | 185044.42
FAT00044 | PROJ0025 | Projeto | 2026-05-18 | 259062.18
FAT00045 | PROJ0025 | Aprovação | 2026-06-30 | 185044.42
FAT00046 | PROJ0026 | Entrada | 2024-11-20 | 25082.75
FAT00047 | PROJ0026 | Projeto | 2024-12-27 | 35115.85
FAT00048 | PROJ0026 | Aprovação | 2025-02-03 | 25082.75
FAT00049 | PROJ0026 | Encerramento | 2025-03-03 | 15049.65
FAT00050 | PROJ0027 | Entrada | 2026-07-15 | 488080.16
FAT00051 | PROJ0027 | Projeto | 2026-08-21 | 683312.23
FAT00052 | PROJ0027 | Aprovação | 2026-09-25 | 488080.16
FAT00053 | PROJ0028 | Entrada | 2026-06-20 | 510567.31
FAT00054 | PROJ0028 | Projeto | 2026-07-23 | 714794.23
FAT00055 | PROJ0028 | Aprovação | 2026-08-27 | 510567.31
FAT00056 | PROJ0028 | Encerramento | 2026-09-26 | 306340.38
FAT00057 | PROJ0029 | Entrada | 2026-05-26 | 1146599.11
FAT00058 | PROJ0029 | Projeto | 2026-06-29 | 1605238.75
FAT00059 | PROJ0030 | Entrada | 2026-03-19 | 2217136.05
FAT00060 | PROJ0030 | Projeto | 2026-04-17 | 3103990.47
FAT00061 | PROJ0031 | Entrada | 2024-12-25 | 253237.62
FAT00062 | PROJ0031 | Projeto | 2025-01-26 | 354532.67
FAT00063 | PROJ0031 | Aprovação | 2025-02-24 | 253237.62
FAT00064 | PROJ0031 | Encerramento | 2025-04-08 | 151942.57
FAT00065 | PROJ0032 | Entrada | 2026-03-04 | 680722.91
FAT00066 | PROJ0033 | Entrada | 2026-06-27 | 134126.09
FAT00067 | PROJ0033 | Projeto | 2026-07-31 | 187776.53
FAT00068 | PROJ0034 | Entrada | 2024-04-01 | 144095.52
FAT00069 | PROJ0035 | Entrada | 2026-05-20 | 1233218.55
FAT00070 | PROJ0035 | Projeto | 2026-06-21 | 1726505.97
FAT00071 | PROJ0035 | Aprovação | 2026-07-24 | 1233218.55
FAT00072 | PROJ0036 | Entrada | 2026-05-28 | 734408.87
FAT00073 | PROJ0036 | Projeto | 2026-07-02 | 1028172.42
FAT00074 | PROJ0036 | Aprovação | 2026-08-03 | 734408.87
FAT00075 | PROJ0037 | Entrada | 2026-01-18 | 2283418.82
FAT00076 | PROJ0037 | Projeto | 2026-02-17 | 3196786.35
FAT00077 | PROJ0038 | Entrada | 2025-09-01 | 221535.59
FAT00078 | PROJ0038 | Projeto | 2025-10-10 | 310149.82
FAT00079 | PROJ0038 | Aprovação | 2025-11-14 | 221535.59
FAT00080 | PROJ0038 | Encerramento | 2025-12-25 | 132921.35
FAT00081 | PROJ0039 | Entrada | 2026-08-08 | 288013.44
FAT00082 | PROJ0039 | Projeto | 2026-09-16 | 403218.82
FAT00083 | PROJ0039 | Aprovação | 2026-10-14 | 288013.44
FAT00084 | PROJ0040 | Entrada | 2025-06-16 | 517516.98
FAT00085 | PROJ0040 | Projeto | 2025-07-31 | 724523.77
FAT00086 | PROJ0040 | Aprovação | 2025-08-26 | 517516.98
FAT00087 | PROJ0040 | Encerramento | 2025-10-08 | 310510.19
FAT00088 | PROJ0041 | Entrada | 2026-08-06 | 370828.84
FAT00089 | PROJ0041 | Projeto | 2026-09-03 | 519160.38
FAT00090 | PROJ0042 | Entrada | 2026-04-27 | 76033.32
FAT00091 | PROJ0043 | Entrada | 2025-05-07 | 4732792.17
FAT00092 | PROJ0043 | Projeto | 2025-06-03 | 6625909.03
FAT00093 | PROJ0043 | Aprovação | 2025-07-07 | 4732792.17
FAT00094 | PROJ0043 | Encerramento | 2025-08-11 | 2839675.3
FAT00095 | PROJ0044 | Entrada | 2026-01-27 | 417541.37
FAT00096 | PROJ0045 | Entrada | 2026-03-09 | 1228774.88
FAT00097 | PROJ0045 | Projeto | 2026-04-05 | 1720284.84
FAT00098 | PROJ0046 | Entrada | 2025-05-10 | 234233.27
FAT00099 | PROJ0046 | Projeto | 2025-06-19 | 327926.57
FAT00100 | PROJ0046 | Aprovação | 2025-07-14 | 234233.27
FAT00101 | PROJ0046 | Encerramento | 2025-08-27 | 140539.96
FAT00102 | PROJ0047 | Entrada | 2026-03-13 | 797642.97
FAT00103 | PROJ0048 | Entrada | 2026-03-18 | 187003.09
FAT00104 | PROJ0048 | Projeto | 2026-04-16 | 261804.32
FAT00105 | PROJ0048 | Aprovação | 2026-05-29 | 187003.09
FAT00106 | PROJ0048 | Encerramento | 2026-06-24 | 112201.85
FAT00107 | PROJ0050 | Entrada | 2026-06-16 | 74316.28
FAT00108 | PROJ0050 | Projeto | 2026-07-24 | 104042.8
FAT00109 | PROJ0051 | Entrada | 2026-05-21 | 549164.3
FAT00110 | PROJ0051 | Projeto | 2026-06-26 | 768830.02
FAT00111 | PROJ0052 | Entrada | 2026-07-06 | 118497.99
FAT00112 | PROJ0053 | Entrada | 2026-08-09 | 121839.12
FAT00113 | PROJ0053 | Projeto | 2026-09-05 | 170574.77
FAT00114 | PROJ0054 | Entrada | 2026-09-11 | 130262.07
FAT00115 | PROJ0054 | Projeto | 2026-10-20 | 182366.9
FAT00116 | PROJ0056 | Entrada | 2025-02-02 | 212258.36
FAT00117 | PROJ0056 | Projeto | 2025-03-13 | 297161.71
FAT00118 | PROJ0056 | Aprovação | 2025-04-15 | 212258.36
FAT00119 | PROJ0056 | Encerramento | 2025-05-22 | 127355.02
FAT00120 | PROJ0058 | Entrada | 2026-04-14 | 113776.56
FAT00121 | PROJ0058 | Projeto | 2026-05-16 | 159287.18
FAT00122 | PROJ0058 | Aprovação | 2026-06-26 | 113776.56
FAT00123 | PROJ0059 | Entrada | 2026-06-09 | 729696.66
FAT00124 | PROJ0059 | Projeto | 2026-07-15 | 1021575.33
FAT00125 | PROJ0060 | Entrada | 2026-07-11 | 36431.29
FAT00126 | PROJ0060 | Projeto | 2026-08-15 | 51003.81
FAT00127 | PROJ0061 | Entrada | 2026-08-05 | 26386.13
FAT00128 | PROJ0061 | Projeto | 2026-09-11 | 36940.59
FAT00129 | PROJ0062 | Entrada | 2026-09-16 | 618643.45
FAT00130 | PROJ0062 | Projeto | 2026-10-14 | 866100.84
FAT00131 | PROJ0062 | Aprovação | 2026-11-19 | 618643.45
FAT00132 | PROJ0063 | Entrada | 2026-05-23 | 25595.63
FAT00133 | PROJ0065 | Entrada | 2026-09-02 | 24475.97
FAT00134 | PROJ0066 | Entrada | 2026-07-14 | 103496.35
FAT00135 | PROJ0066 | Projeto | 2026-08-17 | 144894.89
FAT00136 | PROJ0067 | Entrada | 2026-03-08 | 1391725
FAT00137 | PROJ0067 | Projeto | 2026-04-10 | 1948415.01
FAT00138 | PROJ0067 | Aprovação | 2026-05-15 | 1391725
FAT00139 | PROJ0068 | Entrada | 2025-11-26 | 155286.35
FAT00140 | PROJ0068 | Projeto | 2025-12-29 | 217400.89
FAT00141 | PROJ0068 | Aprovação | 2026-02-02 | 155286.35
FAT00142 | PROJ0068 | Encerramento | 2026-03-12 | 93171.81
FAT00143 | PROJ0069 | Entrada | 2026-04-08 | 159094.26
FAT00144 | PROJ0069 | Projeto | 2026-05-18 | 222731.96
FAT00145 | PROJ0070 | Entrada | 2026-07-11 | 529761.44
FAT00146 | PROJ0070 | Projeto | 2026-08-14 | 741666.01
FAT00147 | PROJ0071 | Entrada | 2026-08-10 | 228658.91
FAT00148 | PROJ0072 | Entrada | 2026-08-08 | 175683.13
FAT00149 | PROJ0073 | Entrada | 2026-04-06 | 3129857.12
FAT00150 | PROJ0073 | Projeto | 2026-05-16 | 4381799.96
FAT00151 | PROJ0074 | Entrada | 2026-04-28 | 167387.93
FAT00152 | PROJ0074 | Projeto | 2026-06-04 | 234343.1
FAT00153 | PROJ0074 | Aprovação | 2026-07-10 | 167387.93
FAT00154 | PROJ0075 | Entrada | 2026-06-02 | 3118949.92
FAT00155 | PROJ0075 | Projeto | 2026-07-10 | 4366529.89
FAT00156 | PROJ0076 | Entrada | 2024-04-12 | 317640.66
FAT00157 | PROJ0076 | Projeto | 2024-05-24 | 444696.93
FAT00158 | PROJ0076 | Aprovação | 2024-06-21 | 317640.66
FAT00159 | PROJ0076 | Encerramento | 2024-07-23 | 190584.4
FAT00160 | PROJ0077 | Entrada | 2026-08-19 | 176054.82
FAT00161 | PROJ0077 | Projeto | 2026-09-21 | 246476.75
FAT00162 | PROJ0078 | Entrada | 2026-08-29 | 436992.12
FAT00163 | PROJ0079 | Entrada | 2026-06-19 | 1283404.94
FAT00164 | PROJ0079 | Projeto | 2026-07-24 | 1796766.91
FAT00165 | PROJ0079 | Aprovação | 2026-09-01 | 1283404.94
FAT00166 | PROJ0080 | Entrada | 2026-05-05 | 57697.22
FAT00167 | PROJ0081 | Entrada | 2026-09-11 | 1563188.14
FAT00168 | PROJ0082 | Entrada | 2025-03-04 | 366373.29
FAT00169 | PROJ0082 | Projeto | 2025-04-07 | 512922.61
FAT00170 | PROJ0082 | Aprovação | 2025-05-15 | 366373.29
FAT00171 | PROJ0082 | Encerramento | 2025-06-11 | 219823.98
FAT00172 | PROJ0083 | Entrada | 2026-07-08 | 741393.39
FAT00173 | PROJ0083 | Projeto | 2026-08-10 | 1037950.75
FAT00174 | PROJ0084 | Entrada | 2025-01-01 | 162261.14
FAT00175 | PROJ0084 | Projeto | 2025-02-14 | 227165.6
FAT00176 | PROJ0084 | Aprovação | 2025-03-16 | 162261.14
FAT00177 | PROJ0084 | Encerramento | 2025-04-16 | 97356.69
FAT00178 | PROJ0085 | Entrada | 2026-08-12 | 59856.41
FAT00179 | PROJ0085 | Projeto | 2026-09-12 | 83798.97
FAT00180 | PROJ0086 | Entrada | 2026-08-02 | 32566.12
FAT00181 | PROJ0086 | Projeto | 2026-09-14 | 45592.56
FAT00182 | PROJ0086 | Aprovação | 2026-10-19 | 32566.12
FAT00183 | PROJ0087 | Entrada | 2026-08-03 | 101068.18
FAT00184 | PROJ0087 | Projeto | 2026-09-12 | 141495.46
FAT00185 | PROJ0088 | Entrada | 2025-07-13 | 50623.51
FAT00186 | PROJ0088 | Projeto | 2025-08-07 | 70872.92
FAT00187 | PROJ0088 | Aprovação | 2025-09-11 | 50623.51
FAT00188 | PROJ0088 | Encerramento | 2025-10-21 | 30374.11
FAT00189 | PROJ0089 | Entrada | 2026-07-09 | 120186.6
FAT00190 | PROJ0091 | Entrada | 2026-07-05 | 409538.56
FAT00191 | PROJ0091 | Projeto | 2026-08-06 | 573353.98
FAT00192 | PROJ0092 | Entrada | 2026-05-26 | 2959953.65
FAT00193 | PROJ0092 | Projeto | 2026-07-05 | 4143935.11
FAT00194 | PROJ0093 | Entrada | 2025-10-06 | 447481.94
FAT00195 | PROJ0094 | Entrada | 2026-07-21 | 1490791.52
FAT00196 | PROJ0095 | Entrada | 2026-08-25 | 82144.11
FAT00197 | PROJ0095 | Projeto | 2026-09-28 | 115001.76
FAT00198 | PROJ0095 | Aprovação | 2026-10-26 | 82144.11
FAT00199 | PROJ0097 | Entrada | 2026-08-31 | 97064.54
FAT00200 | PROJ0097 | Projeto | 2026-10-05 | 135890.36
FAT00201 | PROJ0097 | Aprovação | 2026-11-10 | 97064.54
FAT00202 | PROJ0098 | Entrada | 2026-07-05 | 209438.49
FAT00203 | PROJ0098 | Projeto | 2026-08-09 | 293213.89
FAT00204 | PROJ0099 | Entrada | 2026-08-22 | 45263.93
FAT00205 | PROJ0099 | Projeto | 2026-09-25 | 63369.51
FAT00206 | PROJ0099 | Aprovação | 2026-10-27 | 45263.93
FAT00207 | PROJ0100 | Entrada | 2026-08-03 | 68089.46
FAT00208 | PROJ0101 | Entrada | 2026-06-12 | 36122.07
FAT00209 | PROJ0101 | Projeto | 2026-07-15 | 50570.9
FAT00210 | PROJ0101 | Aprovação | 2026-08-17 | 36122.07
FAT00211 | PROJ0102 | Entrada | 2026-06-22 | 201139.65
FAT00212 | PROJ0102 | Projeto | 2026-07-26 | 281595.51
FAT00213 | PROJ0103 | Entrada | 2024-05-30 | 2749868.23
FAT00214 | PROJ0103 | Projeto | 2024-06-28 | 3849815.53
FAT00215 | PROJ0103 | Aprovação | 2024-07-31 | 2749868.23
FAT00216 | PROJ0103 | Encerramento | 2024-09-04 | 1649920.94
FAT00217 | PROJ0104 | Entrada | 2026-04-26 | 768623.61
FAT00218 | PROJ0104 | Projeto | 2026-05-27 | 1076073.05
FAT00219 | PROJ0105 | Entrada | 2026-09-06 | 267432.07
FAT00220 | PROJ0105 | Projeto | 2026-10-10 | 374404.89
FAT00221 | PROJ0106 | Entrada | 2026-08-03 | 99426.82
FAT00222 | PROJ0106 | Projeto | 2026-09-07 | 139197.55
FAT00223 | PROJ0107 | Entrada | 2026-08-07 | 47347.69
FAT00224 | PROJ0108 | Entrada | 2026-07-14 | 27388.22
FAT00225 | PROJ0109 | Entrada | 2026-07-29 | 235684.71
FAT00226 | PROJ0109 | Projeto | 2026-09-02 | 329958.6
FAT00227 | PROJ0109 | Aprovação | 2026-10-06 | 235684.71
FAT00228 | PROJ0110 | Entrada | 2025-03-11 | 270402.39
FAT00229 | PROJ0110 | Projeto | 2025-04-12 | 378563.34
FAT00230 | PROJ0110 | Aprovação | 2025-05-13 | 270402.39
FAT00231 | PROJ0110 | Encerramento | 2025-06-19 | 162241.43
FAT00232 | PROJ0111 | Entrada | 2026-09-16 | 60855.89
FAT00233 | PROJ0112 | Entrada | 2026-06-18 | 161733.35
FAT00234 | PROJ0112 | Projeto | 2026-07-17 | 226426.69
FAT00235 | PROJ0112 | Aprovação | 2026-08-23 | 161733.35
FAT00236 | PROJ0113 | Entrada | 2026-04-07 | 178085.69
FAT00237 | PROJ0115 | Entrada | 2024-10-13 | 650728.34
FAT00238 | PROJ0115 | Projeto | 2024-11-12 | 911019.68
FAT00239 | PROJ0115 | Aprovação | 2024-12-18 | 650728.34
FAT00240 | PROJ0115 | Encerramento | 2025-01-25 | 390437.01
FAT00241 | PROJ0116 | Entrada | 2026-06-15 | 1226695.93
FAT00242 | PROJ0117 | Entrada | 2026-07-04 | 3158004.96
FAT00243 | PROJ0117 | Projeto | 2026-08-06 | 4421206.95
FAT00244 | PROJ0118 | Entrada | 2026-09-01 | 1019282.26
FAT00245 | PROJ0118 | Projeto | 2026-10-14 | 1426995.16
FAT00246 | PROJ0118 | Aprovação | 2026-11-12 | 1019282.26
FAT00247 | PROJ0119 | Entrada | 2024-04-25 | 423472.86
FAT00248 | PROJ0119 | Projeto | 2024-06-04 | 592862
FAT00249 | PROJ0119 | Aprovação | 2024-07-10 | 423472.86
FAT00250 | PROJ0119 | Encerramento | 2024-08-13 | 254083.72
FAT00251 | PROJ0120 | Entrada | 2026-01-19 | 112626.79
FAT00252 | PROJ0120 | Projeto | 2026-02-26 | 157677.51
FAT00253 | PROJ0120 | Aprovação | 2026-03-30 | 112626.79
FAT00254 | PROJ0120 | Encerramento | 2026-05-06 | 67576.08
FAT00255 | PROJ0121 | Entrada | 2026-06-22 | 1372275.21
FAT00256 | PROJ0121 | Projeto | 2026-07-27 | 1921185.3
FAT00257 | PROJ0121 | Aprovação | 2026-08-24 | 1372275.21
FAT00258 | PROJ0121 | Encerramento | 2026-09-28 | 823365.13
FAT00259 | PROJ0122 | Entrada | 2026-08-04 | 78072.38
FAT00260 | PROJ0122 | Projeto | 2026-09-05 | 109301.33
FAT00261 | PROJ0122 | Aprovação | 2026-10-10 | 78072.38
FAT00262 | PROJ0123 | Entrada | 2026-06-11 | 208859.31
FAT00263 | PROJ0124 | Entrada | 2026-08-20 | 83672.87
FAT00264 | PROJ0124 | Projeto | 2026-10-03 | 117142.01
FAT00265 | PROJ0124 | Aprovação | 2026-10-30 | 83672.87
FAT00266 | PROJ0125 | Entrada | 2025-06-12 | 21799.88
FAT00267 | PROJ0126 | Entrada | 2026-07-09 | 303878.43
FAT00268 | PROJ0126 | Projeto | 2026-08-14 | 425429.81
FAT00269 | PROJ0126 | Aprovação | 2026-09-18 | 303878.43
FAT00270 | PROJ0127 | Entrada | 2026-03-11 | 642246.56
FAT00271 | PROJ0127 | Projeto | 2026-04-19 | 899145.18
FAT00272 | PROJ0128 | Entrada | 2026-03-17 | 717340.25
FAT00273 | PROJ0129 | Entrada | 2026-06-13 | 2118678.54
FAT00274 | PROJ0129 | Projeto | 2026-07-22 | 2966149.96
FAT00275 | PROJ0129 | Aprovação | 2026-08-27 | 2118678.54
FAT00276 | PROJ0130 | Entrada | 2026-08-01 | 146600.53
FAT00277 | PROJ0131 | Entrada | 2026-07-18 | 1309077.88
FAT00278 | PROJ0131 | Projeto | 2026-08-26 | 1832709.04
FAT00279 | PROJ0132 | Entrada | 2026-06-24 | 19777.55
FAT00280 | PROJ0133 | Entrada | 2026-09-06 | 111724.3
FAT00281 | PROJ0134 | Entrada | 2026-03-28 | 171841.52
FAT00282 | PROJ0134 | Projeto | 2026-04-23 | 240578.13
FAT00283 | PROJ0134 | Aprovação | 2026-05-29 | 171841.52
FAT00284 | PROJ0135 | Entrada | 2025-07-06 | 736236.65
FAT00285 | PROJ0135 | Projeto | 2025-08-10 | 1030731.3
FAT00286 | PROJ0135 | Aprovação | 2025-09-16 | 736236.65
FAT00287 | PROJ0135 | Encerramento | 2025-10-15 | 441741.99
FAT00288 | PROJ0136 | Entrada | 2026-06-23 | 178226.4
FAT00289 | PROJ0136 | Projeto | 2026-07-26 | 249516.96
FAT00290 | PROJ0137 | Entrada | 2025-12-09 | 167019.8
FAT00291 | PROJ0137 | Projeto | 2026-01-09 | 233827.71
FAT00292 | PROJ0137 | Aprovação | 2026-02-13 | 167019.8
FAT00293 | PROJ0137 | Encerramento | 2026-03-18 | 100211.88
FAT00294 | PROJ0138 | Entrada | 2026-09-04 | 217205.53
FAT00295 | PROJ0138 | Projeto | 2026-10-05 | 304087.74
FAT00296 | PROJ0139 | Entrada | 2025-09-10 | 252761.59
FAT00297 | PROJ0139 | Projeto | 2025-10-20 | 353866.23
FAT00298 | PROJ0139 | Aprovação | 2025-11-24 | 252761.59
FAT00299 | PROJ0139 | Encerramento | 2025-12-24 | 151656.95
FAT00300 | PROJ0140 | Entrada | 2026-08-14 | 87479.03
FAT00301 | PROJ0140 | Projeto | 2026-09-21 | 122470.65
FAT00302 | PROJ0142 | Entrada | 2026-02-15 | 71932.26
FAT00303 | PROJ0142 | Projeto | 2026-03-22 | 100705.16
FAT00304 | PROJ0142 | Aprovação | 2026-04-30 | 71932.26
FAT00305 | PROJ0142 | Encerramento | 2026-06-07 | 43159.36
FAT00306 | PROJ0144 | Entrada | 2026-08-11 | 434204.45
FAT00307 | PROJ0144 | Projeto | 2026-09-24 | 607886.23
FAT00308 | PROJ0144 | Aprovação | 2026-10-28 | 434204.45
FAT00309 | PROJ0145 | Entrada | 2026-07-27 | 6138.65
FAT00310 | PROJ0146 | Entrada | 2026-09-08 | 78581.99
FAT00311 | PROJ0146 | Projeto | 2026-10-20 | 110014.78
FAT00312 | PROJ0146 | Aprovação | 2026-11-15 | 78581.99
FAT00313 | PROJ0147 | Entrada | 2026-06-07 | 154303.68
FAT00314 | PROJ0147 | Projeto | 2026-07-04 | 216025.16
FAT00315 | PROJ0148 | Entrada | 2026-09-03 | 353994.89
FAT00316 | PROJ0149 | Entrada | 2024-10-06 | 26860.95
FAT00317 | PROJ0149 | Projeto | 2024-11-05 | 37605.33
FAT00318 | PROJ0149 | Aprovação | 2024-12-14 | 26860.95
FAT00319 | PROJ0149 | Encerramento | 2025-01-13 | 16116.57
FAT00320 | PROJ0150 | Entrada | 2026-06-24 | 51982.92
FAT00321 | PROJ0150 | Projeto | 2026-07-26 | 72776.08
FAT00322 | PROJ0150 | Aprovação | 2026-08-27 | 51982.92
FAT00323 | PROJ0151 | Entrada | 2026-07-04 | 100365.29
FAT00324 | PROJ0151 | Projeto | 2026-07-29 | 140511.41
FAT00325 | PROJ0152 | Entrada | 2026-08-10 | 49929.56
FAT00326 | PROJ0152 | Projeto | 2026-09-15 | 69901.38
FAT00327 | PROJ0153 | Entrada | 2026-08-17 | 693259.34
FAT00328 | PROJ0154 | Entrada | 2026-07-16 | 201013.42
FAT00329 | PROJ0155 | Entrada | 2026-09-05 | 66894.1
FAT00330 | PROJ0155 | Projeto | 2026-10-19 | 93651.74
FAT00331 | PROJ0156 | Entrada | 2026-03-03 | 415315.83
FAT00332 | PROJ0156 | Projeto | 2026-04-07 | 581442.16
FAT00333 | PROJ0157 | Entrada | 2026-05-09 | 23998.76
FAT00334 | PROJ0157 | Projeto | 2026-06-14 | 33598.26
FAT00335 | PROJ0158 | Entrada | 2026-09-06 | 858184.22
FAT00336 | PROJ0159 | Entrada | 2026-06-18 | 20112.79
FAT00337 | PROJ0159 | Projeto | 2026-07-16 | 28157.91
FAT00338 | PROJ0160 | Entrada | 2026-05-20 | 1214208.24
FAT00339 | PROJ0160 | Projeto | 2026-06-22 | 1699891.54
FAT00340 | PROJ0161 | Entrada | 2026-02-16 | 1916082.35
FAT00341 | PROJ0162 | Entrada | 2026-08-31 | 44320.47
FAT00342 | PROJ0163 | Entrada | 2024-03-13 | 399687.97
FAT00343 | PROJ0163 | Projeto | 2024-04-15 | 559563.16
FAT00344 | PROJ0163 | Aprovação | 2024-05-17 | 399687.97
FAT00345 | PROJ0163 | Encerramento | 2024-06-28 | 239812.78
FAT00346 | PROJ0164 | Entrada | 2026-07-12 | 63723.23
FAT00347 | PROJ0165 | Entrada | 2026-06-26 | 1748607.21
FAT00348 | PROJ0165 | Projeto | 2026-07-27 | 2448050.09
FAT00349 | PROJ0166 | Entrada | 2026-06-30 | 1187445.11
FAT00350 | PROJ0167 | Entrada | 2026-05-23 | 301958.36
FAT00351 | PROJ0169 | Entrada | 2026-08-31 | 438285.31
FAT00352 | PROJ0169 | Projeto | 2026-10-07 | 613599.43
FAT00353 | PROJ0169 | Aprovação | 2026-11-14 | 438285.31
FAT00354 | PROJ0170 | Entrada | 2026-04-26 | 50757.09
FAT00355 | PROJ0171 | Entrada | 2026-07-10 | 162874.32
FAT00356 | PROJ0171 | Projeto | 2026-08-17 | 228024.05
FAT00357 | PROJ0172 | Entrada | 2024-07-23 | 197345.35
FAT00358 | PROJ0172 | Projeto | 2024-08-28 | 276283.48
FAT00359 | PROJ0172 | Aprovação | 2024-09-27 | 197345.35
FAT00360 | PROJ0172 | Encerramento | 2024-10-31 | 118407.21
FAT00361 | PROJ0173 | Entrada | 2024-10-04 | 214311.38
FAT00362 | PROJ0173 | Projeto | 2024-11-10 | 300035.93
FAT00363 | PROJ0173 | Aprovação | 2024-12-10 | 214311.38
FAT00364 | PROJ0173 | Encerramento | 2025-01-15 | 128586.83
FAT00365 | PROJ0174 | Entrada | 2024-09-13 | 138533.46
FAT00366 | PROJ0174 | Projeto | 2024-10-15 | 193946.85
FAT00367 | PROJ0174 | Aprovação | 2024-11-24 | 138533.46
FAT00368 | PROJ0174 | Encerramento | 2024-12-27 | 83120.08
FAT00369 | PROJ0175 | Entrada | 2026-07-23 | 24485.07
FAT00370 | PROJ0176 | Entrada | 2024-02-12 | 207109.11
FAT00371 | PROJ0176 | Projeto | 2024-03-18 | 289952.75
FAT00372 | PROJ0176 | Aprovação | 2024-04-22 | 207109.11
FAT00373 | PROJ0176 | Encerramento | 2024-05-26 | 124265.46
FAT00374 | PROJ0177 | Entrada | 2026-03-13 | 98059.68
FAT00375 | PROJ0177 | Projeto | 2026-04-19 | 137283.56
FAT00376 | PROJ0177 | Aprovação | 2026-05-17 | 98059.68
FAT00377 | PROJ0177 | Encerramento | 2026-06-18 | 58835.81
FAT00378 | PROJ0178 | Entrada | 2026-03-16 | 939941.29
FAT00379 | PROJ0178 | Projeto | 2026-04-22 | 1315917.81
FAT00380 | PROJ0179 | Entrada | 2024-02-08 | 313915.96
FAT00381 | PROJ0179 | Projeto | 2024-03-15 | 439482.35
FAT00382 | PROJ0179 | Aprovação | 2024-04-16 | 313915.96
FAT00383 | PROJ0179 | Encerramento | 2024-05-25 | 188349.58
FAT00384 | PROJ0180 | Entrada | 2026-05-04 | 2362115.17
FAT00385 | PROJ0180 | Projeto | 2026-06-05 | 3306961.24
FAT00386 | PROJ0180 | Aprovação | 2026-07-09 | 2362115.17
FAT00387 | PROJ0181 | Entrada | 2026-07-19 | 67738.24
FAT00388 | PROJ0181 | Projeto | 2026-08-21 | 94833.54
FAT00389 | PROJ0182 | Entrada | 2026-07-25 | 712283.41
FAT00390 | PROJ0182 | Projeto | 2026-08-29 | 997196.77
FAT00391 | PROJ0183 | Entrada | 2026-07-19 | 141947.18
FAT00392 | PROJ0184 | Entrada | 2026-06-25 | 122136.61
FAT00393 | PROJ0185 | Entrada | 2026-06-05 | 216366.4
FAT00394 | PROJ0185 | Projeto | 2026-07-11 | 302912.96
FAT00395 | PROJ0185 | Aprovação | 2026-08-07 | 216366.4
FAT00396 | PROJ0186 | Entrada | 2025-07-22 | 981492.86
FAT00397 | PROJ0186 | Projeto | 2025-08-23 | 1374090
FAT00398 | PROJ0186 | Aprovação | 2025-09-22 | 981492.86
FAT00399 | PROJ0186 | Encerramento | 2025-10-27 | 588895.71
FAT00400 | PROJ0188 | Entrada | 2025-04-25 | 397113.32
FAT00401 | PROJ0188 | Projeto | 2025-05-30 | 555958.64
FAT00402 | PROJ0188 | Aprovação | 2025-07-09 | 397113.32
FAT00403 | PROJ0188 | Encerramento | 2025-08-08 | 238267.99
FAT00404 | PROJ0189 | Entrada | 2025-03-24 | 2868412.08
FAT00405 | PROJ0189 | Projeto | 2025-04-20 | 4015776.91
FAT00406 | PROJ0189 | Aprovação | 2025-05-30 | 2868412.08
FAT00407 | PROJ0189 | Encerramento | 2025-06-28 | 1721047.25
FAT00408 | PROJ0190 | Entrada | 2026-05-08 | 197326.76
FAT00409 | PROJ0191 | Entrada | 2026-04-05 | 259095.18
FAT00410 | PROJ0191 | Projeto | 2026-05-08 | 362733.26
FAT00411 | PROJ0192 | Entrada | 2024-12-06 | 134506.45
FAT00412 | PROJ0192 | Projeto | 2025-01-09 | 188309.04
FAT00413 | PROJ0193 | Entrada | 2026-05-21 | 836309.27
FAT00414 | PROJ0193 | Projeto | 2026-07-03 | 1170832.98
FAT00415 | PROJ0194 | Entrada | 2026-04-27 | 29997.32
FAT00416 | PROJ0194 | Projeto | 2026-06-02 | 41996.25
FAT00417 | PROJ0196 | Entrada | 2026-08-06 | 169750.99
FAT00418 | PROJ0196 | Projeto | 2026-09-11 | 237651.38
FAT00419 | PROJ0197 | Entrada | 2026-09-07 | 250162.58
FAT00420 | PROJ0198 | Entrada | 2026-05-03 | 254659.54
FAT00421 | PROJ0198 | Projeto | 2026-06-06 | 356523.36
FAT00422 | PROJ0199 | Entrada | 2026-04-15 | 1311357.91
FAT00423 | PROJ0199 | Projeto | 2026-05-22 | 1835901.07
FAT00424 | PROJ0200 | Entrada | 2025-06-08 | 615346.95

## 07_Clientes
ID_Cliente | Cliente | Segmento
CLI001 | Indústria Alfa | Industrial
CLI002 | Comercial Beta | Comercial
CLI003 | Grupo Horizonte | Holding
CLI004 | Fazenda Aurora | Agro
CLI005 | Centro Logístico Delta | Logística
CLI006 | Condomínio Solar Norte | Residencial coletivo
CLI007 | Hospital Vera Cruz | Saúde
CLI008 | Rede Varejo Prisma | Varejo
CLI009 | Metalúrgica Orion | Industrial
CLI010 | Agropecuária Vale Verde | Agro
CLI011 | Shopping Estação | Comercial
CLI012 | Cooperativa Campo Sul | Agro
CLI013 | Frigorifico Atlas | Industrial
CLI014 | Universidade Nova Energia | Educação
CLI015 | Porto Seco Leste | Logística
CLI016 | Mineracao Serra Azul | Mineração
CLI017 | Têxtil Primavera | Industrial
CLI018 | Laticínios Boa Fonte | Alimentos
CLI019 | Data Center Sigma | Tecnologia
CLI020 | Usina BioSol | Energia
CLI021 | Terminal Rodoviário Central | Transporte
CLI022 | Cerâmica Horizonte | Industrial
CLI023 | Laboratorio Innova | Serviços
CLI024 | Hotel Mirante | Hotelaria
CLI025 | Aeroporto Regional | Transporte

## 08_Responsaveis
ID_Responsavel | Responsavel | Cargo | Squad
RESP01 | Lucas Almeida | Engenheiro de Projetos | Projetos
RESP02 | Mariana Costa | Engenheira Eletricista | Engenharia
RESP03 | Rafael Martins | Analista de Projetos | PMO
RESP04 | Gabriel Oliveira | Projetista | Desenho
RESP05 | Camila Souza | Coordenadora | Operações
RESP06 | Fernando Lima | Gestor de Operações | Operações
RESP07 | Bruno Rocha | Assistente Técnico | Campo
RESP08 | Ana Ribeiro | Engenheira Eletricista | Engenharia
RESP09 | Patricia Nunes | Projetista | Desenho
RESP10 | Diego Carvalho | Analista de Projetos | PMO

## 09_Concessionarias
ID_Concessionaria | Concessionaria
CONC01 | CEMIG
CONC02 | CPFL Paulista
CONC03 | CPFL Piratininga
CONC04 | Neoenergia Elektro
CONC05 | EDP São Paulo
CONC06 | EDP Espírito Santo
CONC07 | Enel São Paulo
CONC08 | Enel Ceará
CONC09 | Energisa
CONC10 | Equatorial
CONC11 | Celesc
CONC12 | Outras

## 10_Tipos_Projeto
ID_TipoProjeto | Tipo_Projeto | Categoria_Engenharia | Nivel_Tensao_Padrao
TIPO01 | Sistema Fotovoltaico | Geração distribuída | BT
TIPO02 | Microgeração Distribuída | Geração distribuída | BT
TIPO03 | Minigeração Distribuída | Geração distribuída | MT
TIPO04 | Ampliação de Geração | Geração distribuída | MT
TIPO05 | Entrada de Energia BT | Entrada de energia | BT
TIPO06 | Entrada de Energia MT | Entrada de energia | MT
TIPO07 | Subestação | Infraestrutura elétrica | MT
TIPO08 | Adequação Elétrica | Infraestrutura elétrica | BT
TIPO09 | Projeto de Proteção | Proteção e estudos | MT
TIPO10 | Estudo de Coordenação e Seletividade | Proteção e estudos | MT
TIPO11 | Eletroposto | Mobilidade elétrica | BT
TIPO12 | Eficiência Energética | Energia e operações | BT
TIPO13 | Automação Industrial | Automação | BT
TIPO14 | Migração Mercado Livre | Energia e operações | MT
TIPO15 | Gestão de Energia | Energia e operações | BT
TIPO16 | Infraestrutura Elétrica Industrial | Infraestrutura elétrica | MT

## 11_Status
ID_Status | Status | Status_Simplificado_Base
STAT01 | Não iniciado | ABERTO
STAT02 | Em análise | ABERTO
STAT03 | Em desenvolvimento | ABERTO
STAT04 | Em aprovação | ABERTO
STAT05 | Aguardando cliente | ABERTO
STAT06 | Aguardando concessionária | ABERTO
STAT07 | Em execução | ABERTO
STAT08 | Em comissionamento | ABERTO
STAT09 | Concluído | CONCLUÍDO
STAT10 | Suspenso | SUSPENSO
STAT11 | Cancelado | CANCELADO

## 12_Etapas
ID_Etapa | Ordem_Etapa | Etapa | Macro_Etapa
ETAPA01 | 1 | Levantamento inicial | Entrada
ETAPA02 | 2 | Análise técnica | Análise
ETAPA03 | 3 | Coleta de documentos | Análise
ETAPA04 | 4 | Desenvolvimento do projeto | Desenvolvimento
ETAPA05 | 5 | Revisao interna | Desenvolvimento
ETAPA06 | 6 | Protocolo | Protocolo
ETAPA07 | 7 | Analise da concessionaria | Aprovação
ETAPA08 | 8 | Adequações | Aprovação
ETAPA09 | 9 | Aprovação | Aprovação
ETAPA10 | 10 | Execução | Execução
ETAPA11 | 11 | Vistoria | Execução
ETAPA12 | 12 | Comissionamento | Conclusão
ETAPA13 | 13 | Encerramento | Conclusão

## 13_Localidades
ID_Localidade | Estado | Municipio | Regiao | Peso_Carteira
LOC01 | SP | São Paulo | Sudeste | 0.34
LOC02 | MG | Belo Horizonte | Sudeste | 0.22
LOC03 | ES | Vitória | Sudeste | 0.12
LOC04 | GO | Goiânia | Centro-Oeste | 0.07
LOC05 | MT | Cuiabá | Centro-Oeste | 0.05
LOC06 | MS | Campo Grande | Centro-Oeste | 0.04
LOC07 | PR | Curitiba | Sul | 0.05
LOC08 | SC | Joinville | Sul | 0.04
LOC09 | RJ | Rio de Janeiro | Sudeste | 0.04
LOC10 | CE | Fortaleza | Nordeste | 0.03

## 14_Calendario
Data | Ano | Mes | Numero_Mes | Mes_Ano | Trimestre | Semana | Dia | Dia_Semana | Ano_Mes | Inicio_Mes | Fim_Mes
2024-01-01 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 1 | 1 | Monday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-02 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 1 | 2 | Tuesday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-03 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 1 | 3 | Wednesday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-04 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 1 | 4 | Thursday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-05 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 1 | 5 | Friday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-06 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 1 | 6 | Saturday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-07 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 1 | 7 | Sunday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-08 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 2 | 8 | Monday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-09 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 2 | 9 | Tuesday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-10 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 2 | 10 | Wednesday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-11 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 2 | 11 | Thursday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-12 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 2 | 12 | Friday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-13 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 2 | 13 | Saturday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-14 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 2 | 14 | Sunday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-15 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 3 | 15 | Monday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-16 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 3 | 16 | Tuesday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-17 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 3 | 17 | Wednesday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-18 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 3 | 18 | Thursday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-19 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 3 | 19 | Friday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-20 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 3 | 20 | Saturday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-21 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 3 | 21 | Sunday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-22 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 4 | 22 | Monday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-23 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 4 | 23 | Tuesday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-24 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 4 | 24 | Wednesday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-25 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 4 | 25 | Thursday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-26 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 4 | 26 | Friday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-27 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 4 | 27 | Saturday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-28 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 4 | 28 | Sunday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-29 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 5 | 29 | Monday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-30 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 5 | 30 | Tuesday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-01-31 | 2024 | Jan | 1 | Jan/2024 | T1 | 5 | 31 | Wednesday | 2024-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
2024-02-01 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 5 | 1 | Thursday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-02 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 5 | 2 | Friday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-03 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 5 | 3 | Saturday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-04 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 5 | 4 | Sunday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-05 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 6 | 5 | Monday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-06 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 6 | 6 | Tuesday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-07 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 6 | 7 | Wednesday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-08 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 6 | 8 | Thursday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-09 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 6 | 9 | Friday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-10 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 6 | 10 | Saturday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-11 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 6 | 11 | Sunday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-12 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 7 | 12 | Monday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-13 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 7 | 13 | Tuesday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-14 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 7 | 14 | Wednesday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-15 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 7 | 15 | Thursday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-16 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 7 | 16 | Friday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-17 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 7 | 17 | Saturday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-18 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 7 | 18 | Sunday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-19 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 8 | 19 | Monday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-20 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 8 | 20 | Tuesday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-21 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 8 | 21 | Wednesday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-22 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 8 | 22 | Thursday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-23 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 8 | 23 | Friday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-24 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 8 | 24 | Saturday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-25 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 8 | 25 | Sunday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-26 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 9 | 26 | Monday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-27 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 9 | 27 | Tuesday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-28 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 9 | 28 | Wednesday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-02-29 | 2024 | Feb | 2 | Feb/2024 | T1 | 9 | 29 | Thursday | 2024-02 | 2024-02-01 | 2024-02-29
2024-03-01 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 9 | 1 | Friday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-02 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 9 | 2 | Saturday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-03 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 9 | 3 | Sunday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-04 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 10 | 4 | Monday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-05 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 10 | 5 | Tuesday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-06 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 10 | 6 | Wednesday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-07 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 10 | 7 | Thursday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-08 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 10 | 8 | Friday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-09 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 10 | 9 | Saturday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-10 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 10 | 10 | Sunday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-11 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 11 | 11 | Monday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-12 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 11 | 12 | Tuesday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-13 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 11 | 13 | Wednesday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-14 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 11 | 14 | Thursday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-15 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 11 | 15 | Friday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-16 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 11 | 16 | Saturday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-17 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 11 | 17 | Sunday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-18 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 12 | 18 | Monday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-19 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 12 | 19 | Tuesday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-20 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 12 | 20 | Wednesday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-21 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 12 | 21 | Thursday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-22 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 12 | 22 | Friday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-23 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 12 | 23 | Saturday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-24 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 12 | 24 | Sunday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-25 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 13 | 25 | Monday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-26 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 13 | 26 | Tuesday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-27 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 13 | 27 | Wednesday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-28 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 13 | 28 | Thursday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-29 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 13 | 29 | Friday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-30 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 13 | 30 | Saturday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-03-31 | 2024 | Mar | 3 | Mar/2024 | T1 | 13 | 31 | Sunday | 2024-03 | 2024-03-01 | 2024-03-31
2024-04-01 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 14 | 1 | Monday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-02 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 14 | 2 | Tuesday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-03 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 14 | 3 | Wednesday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-04 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 14 | 4 | Thursday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-05 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 14 | 5 | Friday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-06 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 14 | 6 | Saturday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-07 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 14 | 7 | Sunday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-08 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 15 | 8 | Monday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-09 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 15 | 9 | Tuesday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-10 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 15 | 10 | Wednesday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-11 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 15 | 11 | Thursday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-12 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 15 | 12 | Friday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-13 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 15 | 13 | Saturday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-14 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 15 | 14 | Sunday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-15 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 16 | 15 | Monday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-16 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 16 | 16 | Tuesday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-17 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 16 | 17 | Wednesday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-18 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 16 | 18 | Thursday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-19 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 16 | 19 | Friday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-20 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 16 | 20 | Saturday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-21 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 16 | 21 | Sunday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-22 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 17 | 22 | Monday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-23 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 17 | 23 | Tuesday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-24 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 17 | 24 | Wednesday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-25 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 17 | 25 | Thursday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-26 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 17 | 26 | Friday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-27 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 17 | 27 | Saturday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-28 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 17 | 28 | Sunday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-29 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 18 | 29 | Monday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-04-30 | 2024 | Apr | 4 | Apr/2024 | T2 | 18 | 30 | Tuesday | 2024-04 | 2024-04-01 | 2024-04-30
2024-05-01 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 18 | 1 | Wednesday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-02 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 18 | 2 | Thursday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-03 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 18 | 3 | Friday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-04 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 18 | 4 | Saturday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-05 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 18 | 5 | Sunday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-06 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 19 | 6 | Monday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-07 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 19 | 7 | Tuesday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-08 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 19 | 8 | Wednesday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-09 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 19 | 9 | Thursday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-10 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 19 | 10 | Friday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-11 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 19 | 11 | Saturday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-12 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 19 | 12 | Sunday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-13 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 20 | 13 | Monday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-14 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 20 | 14 | Tuesday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-15 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 20 | 15 | Wednesday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-16 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 20 | 16 | Thursday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-17 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 20 | 17 | Friday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-18 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 20 | 18 | Saturday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-19 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 20 | 19 | Sunday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-20 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 21 | 20 | Monday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-21 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 21 | 21 | Tuesday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-22 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 21 | 22 | Wednesday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-23 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 21 | 23 | Thursday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-24 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 21 | 24 | Friday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-25 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 21 | 25 | Saturday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-26 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 21 | 26 | Sunday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-27 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 22 | 27 | Monday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-28 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 22 | 28 | Tuesday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-29 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 22 | 29 | Wednesday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-30 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 22 | 30 | Thursday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-05-31 | 2024 | May | 5 | May/2024 | T2 | 22 | 31 | Friday | 2024-05 | 2024-05-01 | 2024-05-31
2024-06-01 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 22 | 1 | Saturday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-02 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 22 | 2 | Sunday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-03 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 23 | 3 | Monday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-04 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 23 | 4 | Tuesday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-05 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 23 | 5 | Wednesday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-06 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 23 | 6 | Thursday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-07 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 23 | 7 | Friday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-08 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 23 | 8 | Saturday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-09 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 23 | 9 | Sunday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-10 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 24 | 10 | Monday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-11 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 24 | 11 | Tuesday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-12 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 24 | 12 | Wednesday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-13 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 24 | 13 | Thursday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-14 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 24 | 14 | Friday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-15 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 24 | 15 | Saturday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-16 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 24 | 16 | Sunday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-17 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 25 | 17 | Monday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-18 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 25 | 18 | Tuesday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-19 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 25 | 19 | Wednesday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-20 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 25 | 20 | Thursday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-21 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 25 | 21 | Friday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-22 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 25 | 22 | Saturday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-23 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 25 | 23 | Sunday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-24 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 26 | 24 | Monday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-25 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 26 | 25 | Tuesday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-26 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 26 | 26 | Wednesday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-27 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 26 | 27 | Thursday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-28 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 26 | 28 | Friday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-29 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 26 | 29 | Saturday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-06-30 | 2024 | Jun | 6 | Jun/2024 | T2 | 26 | 30 | Sunday | 2024-06 | 2024-06-01 | 2024-06-30
2024-07-01 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 27 | 1 | Monday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-02 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 27 | 2 | Tuesday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-03 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 27 | 3 | Wednesday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-04 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 27 | 4 | Thursday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-05 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 27 | 5 | Friday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-06 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 27 | 6 | Saturday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-07 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 27 | 7 | Sunday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-08 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 28 | 8 | Monday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-09 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 28 | 9 | Tuesday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-10 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 28 | 10 | Wednesday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-11 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 28 | 11 | Thursday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-12 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 28 | 12 | Friday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-13 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 28 | 13 | Saturday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-14 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 28 | 14 | Sunday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-15 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 29 | 15 | Monday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-16 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 29 | 16 | Tuesday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-17 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 29 | 17 | Wednesday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-18 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 29 | 18 | Thursday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-19 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 29 | 19 | Friday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-20 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 29 | 20 | Saturday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-21 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 29 | 21 | Sunday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-22 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 30 | 22 | Monday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-23 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 30 | 23 | Tuesday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-24 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 30 | 24 | Wednesday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-25 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 30 | 25 | Thursday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-26 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 30 | 26 | Friday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-27 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 30 | 27 | Saturday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-28 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 30 | 28 | Sunday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-29 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 31 | 29 | Monday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-30 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 31 | 30 | Tuesday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-07-31 | 2024 | Jul | 7 | Jul/2024 | T3 | 31 | 31 | Wednesday | 2024-07 | 2024-07-01 | 2024-07-31
2024-08-01 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 31 | 1 | Thursday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-02 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 31 | 2 | Friday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-03 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 31 | 3 | Saturday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-04 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 31 | 4 | Sunday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-05 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 32 | 5 | Monday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-06 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 32 | 6 | Tuesday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-07 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 32 | 7 | Wednesday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-08 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 32 | 8 | Thursday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-09 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 32 | 9 | Friday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-10 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 32 | 10 | Saturday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-11 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 32 | 11 | Sunday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-12 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 33 | 12 | Monday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-13 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 33 | 13 | Tuesday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-14 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 33 | 14 | Wednesday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-15 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 33 | 15 | Thursday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-16 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 33 | 16 | Friday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-17 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 33 | 17 | Saturday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-18 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 33 | 18 | Sunday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-19 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 34 | 19 | Monday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-20 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 34 | 20 | Tuesday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-21 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 34 | 21 | Wednesday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-22 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 34 | 22 | Thursday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-23 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 34 | 23 | Friday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-24 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 34 | 24 | Saturday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-25 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 34 | 25 | Sunday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-26 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 35 | 26 | Monday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-27 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 35 | 27 | Tuesday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-28 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 35 | 28 | Wednesday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-29 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 35 | 29 | Thursday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-30 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 35 | 30 | Friday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-08-31 | 2024 | Aug | 8 | Aug/2024 | T3 | 35 | 31 | Saturday | 2024-08 | 2024-08-01 | 2024-08-31
2024-09-01 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 35 | 1 | Sunday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-02 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 36 | 2 | Monday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-03 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 36 | 3 | Tuesday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-04 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 36 | 4 | Wednesday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-05 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 36 | 5 | Thursday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-06 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 36 | 6 | Friday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-07 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 36 | 7 | Saturday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-08 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 36 | 8 | Sunday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-09 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 37 | 9 | Monday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-10 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 37 | 10 | Tuesday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-11 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 37 | 11 | Wednesday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-12 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 37 | 12 | Thursday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-13 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 37 | 13 | Friday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-14 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 37 | 14 | Saturday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-15 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 37 | 15 | Sunday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-16 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 38 | 16 | Monday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-17 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 38 | 17 | Tuesday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-18 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 38 | 18 | Wednesday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-19 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 38 | 19 | Thursday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-20 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 38 | 20 | Friday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-21 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 38 | 21 | Saturday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-22 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 38 | 22 | Sunday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-23 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 39 | 23 | Monday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-24 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 39 | 24 | Tuesday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-25 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 39 | 25 | Wednesday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-26 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 39 | 26 | Thursday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-27 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 39 | 27 | Friday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-28 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 39 | 28 | Saturday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-29 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 39 | 29 | Sunday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-09-30 | 2024 | Sep | 9 | Sep/2024 | T3 | 40 | 30 | Monday | 2024-09 | 2024-09-01 | 2024-09-30
2024-10-01 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 40 | 1 | Tuesday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-02 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 40 | 2 | Wednesday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-03 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 40 | 3 | Thursday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-04 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 40 | 4 | Friday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-05 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 40 | 5 | Saturday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-06 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 40 | 6 | Sunday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-07 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 41 | 7 | Monday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-08 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 41 | 8 | Tuesday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-09 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 41 | 9 | Wednesday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-10 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 41 | 10 | Thursday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-11 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 41 | 11 | Friday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-12 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 41 | 12 | Saturday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-13 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 41 | 13 | Sunday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-14 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 42 | 14 | Monday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-15 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 42 | 15 | Tuesday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-16 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 42 | 16 | Wednesday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-17 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 42 | 17 | Thursday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-18 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 42 | 18 | Friday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-19 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 42 | 19 | Saturday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-20 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 42 | 20 | Sunday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-21 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 43 | 21 | Monday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-22 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 43 | 22 | Tuesday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-23 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 43 | 23 | Wednesday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-24 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 43 | 24 | Thursday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-25 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 43 | 25 | Friday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-26 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 43 | 26 | Saturday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-27 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 43 | 27 | Sunday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-28 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 44 | 28 | Monday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-29 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 44 | 29 | Tuesday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-30 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 44 | 30 | Wednesday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-10-31 | 2024 | Oct | 10 | Oct/2024 | T4 | 44 | 31 | Thursday | 2024-10 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2024-11-01 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 44 | 1 | Friday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-02 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 44 | 2 | Saturday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-03 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 44 | 3 | Sunday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-04 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 45 | 4 | Monday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-05 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 45 | 5 | Tuesday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-06 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 45 | 6 | Wednesday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-07 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 45 | 7 | Thursday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-08 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 45 | 8 | Friday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-09 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 45 | 9 | Saturday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-10 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 45 | 10 | Sunday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-11 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 46 | 11 | Monday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-12 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 46 | 12 | Tuesday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-13 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 46 | 13 | Wednesday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-14 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 46 | 14 | Thursday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-15 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 46 | 15 | Friday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-16 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 46 | 16 | Saturday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-17 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 46 | 17 | Sunday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-18 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 47 | 18 | Monday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-19 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 47 | 19 | Tuesday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-20 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 47 | 20 | Wednesday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-21 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 47 | 21 | Thursday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-22 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 47 | 22 | Friday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-23 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 47 | 23 | Saturday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-24 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 47 | 24 | Sunday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-25 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 48 | 25 | Monday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-26 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 48 | 26 | Tuesday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-27 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 48 | 27 | Wednesday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-28 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 48 | 28 | Thursday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-29 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 48 | 29 | Friday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-11-30 | 2024 | Nov | 11 | Nov/2024 | T4 | 48 | 30 | Saturday | 2024-11 | 2024-11-01 | 2024-11-30
2024-12-01 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 48 | 1 | Sunday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-02 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 49 | 2 | Monday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-03 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 49 | 3 | Tuesday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-04 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 49 | 4 | Wednesday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-05 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 49 | 5 | Thursday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-06 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 49 | 6 | Friday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-07 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 49 | 7 | Saturday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-08 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 49 | 8 | Sunday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-09 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 50 | 9 | Monday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-10 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 50 | 10 | Tuesday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-11 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 50 | 11 | Wednesday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-12 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 50 | 12 | Thursday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-13 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 50 | 13 | Friday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-14 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 50 | 14 | Saturday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-15 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 50 | 15 | Sunday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-16 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 51 | 16 | Monday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-17 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 51 | 17 | Tuesday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-18 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 51 | 18 | Wednesday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-19 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 51 | 19 | Thursday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-20 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 51 | 20 | Friday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-21 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 51 | 21 | Saturday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-22 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 51 | 22 | Sunday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-23 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 52 | 23 | Monday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-24 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 52 | 24 | Tuesday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-25 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 52 | 25 | Wednesday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-26 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 52 | 26 | Thursday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-27 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 52 | 27 | Friday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-28 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 52 | 28 | Saturday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-29 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 52 | 29 | Sunday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-30 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 1 | 30 | Monday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2024-12-31 | 2024 | Dec | 12 | Dec/2024 | T4 | 1 | 31 | Tuesday | 2024-12 | 2024-12-01 | 2024-12-31
2025-01-01 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 1 | 1 | Wednesday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-02 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 1 | 2 | Thursday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-03 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 1 | 3 | Friday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-04 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 1 | 4 | Saturday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-05 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 1 | 5 | Sunday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-06 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 2 | 6 | Monday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-07 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 2 | 7 | Tuesday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-08 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 2 | 8 | Wednesday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-09 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 2 | 9 | Thursday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-10 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 2 | 10 | Friday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-11 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 2 | 11 | Saturday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-12 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 2 | 12 | Sunday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-13 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 3 | 13 | Monday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-14 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 3 | 14 | Tuesday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-15 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 3 | 15 | Wednesday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-16 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 3 | 16 | Thursday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-17 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 3 | 17 | Friday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-18 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 3 | 18 | Saturday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-19 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 3 | 19 | Sunday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-20 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 4 | 20 | Monday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-21 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 4 | 21 | Tuesday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-22 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 4 | 22 | Wednesday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-23 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 4 | 23 | Thursday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-24 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 4 | 24 | Friday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-25 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 4 | 25 | Saturday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-26 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 4 | 26 | Sunday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-27 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 5 | 27 | Monday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-28 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 5 | 28 | Tuesday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-29 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 5 | 29 | Wednesday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-30 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 5 | 30 | Thursday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-31 | 2025 | Jan | 1 | Jan/2025 | T1 | 5 | 31 | Friday | 2025-01 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-02-01 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 5 | 1 | Saturday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-02 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 5 | 2 | Sunday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-03 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 6 | 3 | Monday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-04 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 6 | 4 | Tuesday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-05 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 6 | 5 | Wednesday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-06 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 6 | 6 | Thursday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-07 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 6 | 7 | Friday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-08 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 6 | 8 | Saturday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-09 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 6 | 9 | Sunday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-10 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 7 | 10 | Monday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-11 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 7 | 11 | Tuesday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-12 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 7 | 12 | Wednesday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-13 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 7 | 13 | Thursday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-14 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 7 | 14 | Friday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-15 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 7 | 15 | Saturday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-16 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 7 | 16 | Sunday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-17 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 8 | 17 | Monday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-18 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 8 | 18 | Tuesday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-19 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 8 | 19 | Wednesday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-20 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 8 | 20 | Thursday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-21 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 8 | 21 | Friday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-22 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 8 | 22 | Saturday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-23 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 8 | 23 | Sunday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-24 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 9 | 24 | Monday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-25 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 9 | 25 | Tuesday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-26 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 9 | 26 | Wednesday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-27 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 9 | 27 | Thursday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-28 | 2025 | Feb | 2 | Feb/2025 | T1 | 9 | 28 | Friday | 2025-02 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-03-01 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 9 | 1 | Saturday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-02 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 9 | 2 | Sunday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-03 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 10 | 3 | Monday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-04 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 10 | 4 | Tuesday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-05 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 10 | 5 | Wednesday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-06 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 10 | 6 | Thursday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-07 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 10 | 7 | Friday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-08 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 10 | 8 | Saturday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-09 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 10 | 9 | Sunday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-10 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 11 | 10 | Monday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-11 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 11 | 11 | Tuesday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-12 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 11 | 12 | Wednesday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-13 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 11 | 13 | Thursday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-14 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 11 | 14 | Friday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-15 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 11 | 15 | Saturday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-16 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 11 | 16 | Sunday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-17 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 12 | 17 | Monday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-18 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 12 | 18 | Tuesday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-19 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 12 | 19 | Wednesday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-20 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 12 | 20 | Thursday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-21 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 12 | 21 | Friday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-22 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 12 | 22 | Saturday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-23 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 12 | 23 | Sunday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-24 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 13 | 24 | Monday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-25 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 13 | 25 | Tuesday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-26 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 13 | 26 | Wednesday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-27 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 13 | 27 | Thursday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-28 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 13 | 28 | Friday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-29 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 13 | 29 | Saturday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-30 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 13 | 30 | Sunday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-31 | 2025 | Mar | 3 | Mar/2025 | T1 | 14 | 31 | Monday | 2025-03 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-04-01 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 14 | 1 | Tuesday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-02 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 14 | 2 | Wednesday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-03 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 14 | 3 | Thursday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-04 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 14 | 4 | Friday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-05 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 14 | 5 | Saturday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-06 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 14 | 6 | Sunday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-07 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 15 | 7 | Monday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-08 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 15 | 8 | Tuesday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-09 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 15 | 9 | Wednesday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-10 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 15 | 10 | Thursday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-11 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 15 | 11 | Friday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-12 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 15 | 12 | Saturday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-13 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 15 | 13 | Sunday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-14 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 16 | 14 | Monday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-15 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 16 | 15 | Tuesday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-16 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 16 | 16 | Wednesday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-17 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 16 | 17 | Thursday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-18 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 16 | 18 | Friday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-19 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 16 | 19 | Saturday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-20 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 16 | 20 | Sunday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-21 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 17 | 21 | Monday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-22 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 17 | 22 | Tuesday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-23 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 17 | 23 | Wednesday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-24 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 17 | 24 | Thursday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-25 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 17 | 25 | Friday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-26 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 17 | 26 | Saturday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-27 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 17 | 27 | Sunday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-28 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 18 | 28 | Monday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-29 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 18 | 29 | Tuesday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-30 | 2025 | Apr | 4 | Apr/2025 | T2 | 18 | 30 | Wednesday | 2025-04 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-05-01 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 18 | 1 | Thursday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-02 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 18 | 2 | Friday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-03 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 18 | 3 | Saturday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-04 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 18 | 4 | Sunday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-05 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 19 | 5 | Monday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-06 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 19 | 6 | Tuesday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-07 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 19 | 7 | Wednesday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-08 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 19 | 8 | Thursday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-09 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 19 | 9 | Friday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-10 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 19 | 10 | Saturday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-11 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 19 | 11 | Sunday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-12 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 20 | 12 | Monday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-13 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 20 | 13 | Tuesday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-14 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 20 | 14 | Wednesday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-15 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 20 | 15 | Thursday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-16 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 20 | 16 | Friday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-17 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 20 | 17 | Saturday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-18 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 20 | 18 | Sunday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-19 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 21 | 19 | Monday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-20 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 21 | 20 | Tuesday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-21 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 21 | 21 | Wednesday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-22 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 21 | 22 | Thursday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-23 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 21 | 23 | Friday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-24 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 21 | 24 | Saturday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-25 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 21 | 25 | Sunday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-26 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 22 | 26 | Monday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-27 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 22 | 27 | Tuesday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-28 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 22 | 28 | Wednesday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-29 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 22 | 29 | Thursday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-30 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 22 | 30 | Friday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-31 | 2025 | May | 5 | May/2025 | T2 | 22 | 31 | Saturday | 2025-05 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-06-01 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 22 | 1 | Sunday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-02 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 23 | 2 | Monday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-03 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 23 | 3 | Tuesday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-04 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 23 | 4 | Wednesday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-05 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 23 | 5 | Thursday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-06 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 23 | 6 | Friday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-07 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 23 | 7 | Saturday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-08 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 23 | 8 | Sunday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-09 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 24 | 9 | Monday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-10 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 24 | 10 | Tuesday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-11 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 24 | 11 | Wednesday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-12 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 24 | 12 | Thursday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-13 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 24 | 13 | Friday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-14 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 24 | 14 | Saturday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-15 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 24 | 15 | Sunday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-16 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 25 | 16 | Monday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-17 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 25 | 17 | Tuesday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-18 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 25 | 18 | Wednesday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-19 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 25 | 19 | Thursday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-20 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 25 | 20 | Friday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-21 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 25 | 21 | Saturday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-22 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 25 | 22 | Sunday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-23 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 26 | 23 | Monday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-24 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 26 | 24 | Tuesday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-25 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 26 | 25 | Wednesday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-26 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 26 | 26 | Thursday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-27 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 26 | 27 | Friday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-28 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 26 | 28 | Saturday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-29 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 26 | 29 | Sunday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-30 | 2025 | Jun | 6 | Jun/2025 | T2 | 27 | 30 | Monday | 2025-06 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-07-01 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 27 | 1 | Tuesday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-02 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 27 | 2 | Wednesday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-03 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 27 | 3 | Thursday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-04 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 27 | 4 | Friday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-05 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 27 | 5 | Saturday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-06 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 27 | 6 | Sunday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-07 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 28 | 7 | Monday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-08 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 28 | 8 | Tuesday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-09 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 28 | 9 | Wednesday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-10 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 28 | 10 | Thursday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-11 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 28 | 11 | Friday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-12 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 28 | 12 | Saturday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-13 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 28 | 13 | Sunday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-14 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 29 | 14 | Monday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-15 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 29 | 15 | Tuesday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-16 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 29 | 16 | Wednesday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-17 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 29 | 17 | Thursday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-18 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 29 | 18 | Friday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-19 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 29 | 19 | Saturday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-20 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 29 | 20 | Sunday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-21 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 30 | 21 | Monday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-22 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 30 | 22 | Tuesday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-23 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 30 | 23 | Wednesday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-24 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 30 | 24 | Thursday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-25 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 30 | 25 | Friday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-26 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 30 | 26 | Saturday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-27 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 30 | 27 | Sunday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-28 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 31 | 28 | Monday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-29 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 31 | 29 | Tuesday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-30 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 31 | 30 | Wednesday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-31 | 2025 | Jul | 7 | Jul/2025 | T3 | 31 | 31 | Thursday | 2025-07 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-08-01 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 31 | 1 | Friday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-02 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 31 | 2 | Saturday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-03 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 31 | 3 | Sunday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-04 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 32 | 4 | Monday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-05 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 32 | 5 | Tuesday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-06 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 32 | 6 | Wednesday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-07 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 32 | 7 | Thursday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-08 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 32 | 8 | Friday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-09 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 32 | 9 | Saturday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-10 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 32 | 10 | Sunday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-11 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 33 | 11 | Monday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-12 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 33 | 12 | Tuesday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-13 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 33 | 13 | Wednesday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-14 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 33 | 14 | Thursday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-15 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 33 | 15 | Friday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-16 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 33 | 16 | Saturday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-17 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 33 | 17 | Sunday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-18 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 34 | 18 | Monday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-19 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 34 | 19 | Tuesday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-20 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 34 | 20 | Wednesday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-21 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 34 | 21 | Thursday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-22 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 34 | 22 | Friday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-23 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 34 | 23 | Saturday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-24 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 34 | 24 | Sunday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-25 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 35 | 25 | Monday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-26 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 35 | 26 | Tuesday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-27 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 35 | 27 | Wednesday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-28 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 35 | 28 | Thursday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-29 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 35 | 29 | Friday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-30 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 35 | 30 | Saturday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-31 | 2025 | Aug | 8 | Aug/2025 | T3 | 35 | 31 | Sunday | 2025-08 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-09-01 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 36 | 1 | Monday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-02 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 36 | 2 | Tuesday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-03 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 36 | 3 | Wednesday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-04 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 36 | 4 | Thursday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-05 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 36 | 5 | Friday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-06 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 36 | 6 | Saturday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-07 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 36 | 7 | Sunday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-08 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 37 | 8 | Monday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-09 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 37 | 9 | Tuesday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-10 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 37 | 10 | Wednesday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-11 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 37 | 11 | Thursday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-12 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 37 | 12 | Friday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-13 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 37 | 13 | Saturday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-14 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 37 | 14 | Sunday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-15 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 38 | 15 | Monday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-16 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 38 | 16 | Tuesday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-17 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 38 | 17 | Wednesday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-18 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 38 | 18 | Thursday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-19 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 38 | 19 | Friday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-20 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 38 | 20 | Saturday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-21 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 38 | 21 | Sunday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-22 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 39 | 22 | Monday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-23 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 39 | 23 | Tuesday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-24 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 39 | 24 | Wednesday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-25 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 39 | 25 | Thursday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-26 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 39 | 26 | Friday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-27 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 39 | 27 | Saturday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-28 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 39 | 28 | Sunday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-29 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 40 | 29 | Monday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-30 | 2025 | Sep | 9 | Sep/2025 | T3 | 40 | 30 | Tuesday | 2025-09 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-10-01 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 40 | 1 | Wednesday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-02 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 40 | 2 | Thursday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-03 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 40 | 3 | Friday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-04 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 40 | 4 | Saturday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-05 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 40 | 5 | Sunday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-06 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 41 | 6 | Monday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-07 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 41 | 7 | Tuesday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-08 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 41 | 8 | Wednesday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-09 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 41 | 9 | Thursday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-10 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 41 | 10 | Friday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-11 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 41 | 11 | Saturday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-12 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 41 | 12 | Sunday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-13 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 42 | 13 | Monday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-14 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 42 | 14 | Tuesday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-15 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 42 | 15 | Wednesday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-16 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 42 | 16 | Thursday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-17 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 42 | 17 | Friday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-18 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 42 | 18 | Saturday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-19 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 42 | 19 | Sunday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-20 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 43 | 20 | Monday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-21 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 43 | 21 | Tuesday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-22 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 43 | 22 | Wednesday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-23 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 43 | 23 | Thursday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-24 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 43 | 24 | Friday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-25 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 43 | 25 | Saturday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-26 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 43 | 26 | Sunday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-27 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 44 | 27 | Monday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-28 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 44 | 28 | Tuesday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-29 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 44 | 29 | Wednesday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-30 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 44 | 30 | Thursday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-31 | 2025 | Oct | 10 | Oct/2025 | T4 | 44 | 31 | Friday | 2025-10 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-11-01 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 44 | 1 | Saturday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-02 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 44 | 2 | Sunday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-03 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 45 | 3 | Monday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-04 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 45 | 4 | Tuesday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-05 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 45 | 5 | Wednesday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-06 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 45 | 6 | Thursday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-07 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 45 | 7 | Friday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-08 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 45 | 8 | Saturday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-09 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 45 | 9 | Sunday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-10 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 46 | 10 | Monday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-11 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 46 | 11 | Tuesday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-12 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 46 | 12 | Wednesday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-13 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 46 | 13 | Thursday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-14 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 46 | 14 | Friday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-15 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 46 | 15 | Saturday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-16 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 46 | 16 | Sunday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-17 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 47 | 17 | Monday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-18 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 47 | 18 | Tuesday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-19 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 47 | 19 | Wednesday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-20 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 47 | 20 | Thursday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-21 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 47 | 21 | Friday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-22 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 47 | 22 | Saturday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-23 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 47 | 23 | Sunday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-24 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 48 | 24 | Monday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-25 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 48 | 25 | Tuesday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-26 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 48 | 26 | Wednesday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-27 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 48 | 27 | Thursday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-28 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 48 | 28 | Friday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-29 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 48 | 29 | Saturday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-30 | 2025 | Nov | 11 | Nov/2025 | T4 | 48 | 30 | Sunday | 2025-11 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-12-01 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 49 | 1 | Monday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-02 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 49 | 2 | Tuesday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-03 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 49 | 3 | Wednesday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-04 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 49 | 4 | Thursday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-05 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 49 | 5 | Friday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-06 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 49 | 6 | Saturday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-07 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 49 | 7 | Sunday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-08 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 50 | 8 | Monday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-09 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 50 | 9 | Tuesday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-10 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 50 | 10 | Wednesday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-11 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 50 | 11 | Thursday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-12 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 50 | 12 | Friday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-13 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 50 | 13 | Saturday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-14 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 50 | 14 | Sunday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-15 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 51 | 15 | Monday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-16 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 51 | 16 | Tuesday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-17 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 51 | 17 | Wednesday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-18 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 51 | 18 | Thursday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-19 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 51 | 19 | Friday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-20 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 51 | 20 | Saturday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-21 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 51 | 21 | Sunday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-22 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 52 | 22 | Monday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-23 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 52 | 23 | Tuesday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-24 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 52 | 24 | Wednesday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-25 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 52 | 25 | Thursday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-26 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 52 | 26 | Friday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-27 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 52 | 27 | Saturday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-28 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 52 | 28 | Sunday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-29 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 1 | 29 | Monday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-30 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 1 | 30 | Tuesday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-31 | 2025 | Dec | 12 | Dec/2025 | T4 | 1 | 31 | Wednesday | 2025-12 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2026-01-01 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 1 | 1 | Thursday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-02 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 1 | 2 | Friday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-03 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 1 | 3 | Saturday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-04 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 1 | 4 | Sunday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-05 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 2 | 5 | Monday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-06 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 2 | 6 | Tuesday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-07 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 2 | 7 | Wednesday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-08 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 2 | 8 | Thursday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-09 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 2 | 9 | Friday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-10 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 2 | 10 | Saturday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-11 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 2 | 11 | Sunday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-12 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 3 | 12 | Monday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-13 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 3 | 13 | Tuesday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-14 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 3 | 14 | Wednesday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-15 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 3 | 15 | Thursday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-16 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 3 | 16 | Friday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-17 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 3 | 17 | Saturday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-18 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 3 | 18 | Sunday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-19 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 4 | 19 | Monday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-20 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 4 | 20 | Tuesday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-21 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 4 | 21 | Wednesday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-22 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 4 | 22 | Thursday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-23 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 4 | 23 | Friday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-24 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 4 | 24 | Saturday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-25 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 4 | 25 | Sunday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-26 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 5 | 26 | Monday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-27 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 5 | 27 | Tuesday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-28 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 5 | 28 | Wednesday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-29 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 5 | 29 | Thursday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-30 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 5 | 30 | Friday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-31 | 2026 | Jan | 1 | Jan/2026 | T1 | 5 | 31 | Saturday | 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-02-01 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 5 | 1 | Sunday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-02 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 6 | 2 | Monday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-03 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 6 | 3 | Tuesday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-04 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 6 | 4 | Wednesday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-05 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 6 | 5 | Thursday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-06 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 6 | 6 | Friday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-07 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 6 | 7 | Saturday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-08 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 6 | 8 | Sunday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-09 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 7 | 9 | Monday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-10 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 7 | 10 | Tuesday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-11 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 7 | 11 | Wednesday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-12 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 7 | 12 | Thursday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-13 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 7 | 13 | Friday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-14 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 7 | 14 | Saturday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-15 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 7 | 15 | Sunday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-16 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 8 | 16 | Monday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-17 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 8 | 17 | Tuesday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-18 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 8 | 18 | Wednesday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-19 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 8 | 19 | Thursday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-20 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 8 | 20 | Friday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-21 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 8 | 21 | Saturday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-22 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 8 | 22 | Sunday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-23 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 9 | 23 | Monday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-24 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 9 | 24 | Tuesday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-25 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 9 | 25 | Wednesday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-26 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 9 | 26 | Thursday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-27 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 9 | 27 | Friday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-28 | 2026 | Feb | 2 | Feb/2026 | T1 | 9 | 28 | Saturday | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-03-01 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 9 | 1 | Sunday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-02 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 10 | 2 | Monday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-03 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 10 | 3 | Tuesday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-04 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 10 | 4 | Wednesday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-05 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 10 | 5 | Thursday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-06 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 10 | 6 | Friday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-07 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 10 | 7 | Saturday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-08 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 10 | 8 | Sunday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-09 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 11 | 9 | Monday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-10 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 11 | 10 | Tuesday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-11 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 11 | 11 | Wednesday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-12 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 11 | 12 | Thursday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-13 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 11 | 13 | Friday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-14 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 11 | 14 | Saturday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-15 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 11 | 15 | Sunday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-16 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 12 | 16 | Monday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-17 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 12 | 17 | Tuesday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-18 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 12 | 18 | Wednesday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-19 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 12 | 19 | Thursday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-20 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 12 | 20 | Friday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-21 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 12 | 21 | Saturday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-22 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 12 | 22 | Sunday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-23 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 13 | 23 | Monday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-24 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 13 | 24 | Tuesday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-25 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 13 | 25 | Wednesday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-26 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 13 | 26 | Thursday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-27 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 13 | 27 | Friday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-28 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 13 | 28 | Saturday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-29 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 13 | 29 | Sunday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-30 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 14 | 30 | Monday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-31 | 2026 | Mar | 3 | Mar/2026 | T1 | 14 | 31 | Tuesday | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-04-01 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 14 | 1 | Wednesday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-02 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 14 | 2 | Thursday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-03 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 14 | 3 | Friday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-04 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 14 | 4 | Saturday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-05 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 14 | 5 | Sunday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-06 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 15 | 6 | Monday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-07 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 15 | 7 | Tuesday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-08 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 15 | 8 | Wednesday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-09 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 15 | 9 | Thursday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-10 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 15 | 10 | Friday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-11 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 15 | 11 | Saturday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-12 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 15 | 12 | Sunday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-13 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 16 | 13 | Monday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-14 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 16 | 14 | Tuesday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-15 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 16 | 15 | Wednesday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-16 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 16 | 16 | Thursday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-17 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 16 | 17 | Friday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-18 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 16 | 18 | Saturday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-19 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 16 | 19 | Sunday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-20 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 17 | 20 | Monday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-21 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 17 | 21 | Tuesday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-22 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 17 | 22 | Wednesday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-23 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 17 | 23 | Thursday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-24 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 17 | 24 | Friday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-25 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 17 | 25 | Saturday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-26 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 17 | 26 | Sunday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-27 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 18 | 27 | Monday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-28 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 18 | 28 | Tuesday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-29 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 18 | 29 | Wednesday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-30 | 2026 | Apr | 4 | Apr/2026 | T2 | 18 | 30 | Thursday | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-05-01 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 18 | 1 | Friday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-02 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 18 | 2 | Saturday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-03 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 18 | 3 | Sunday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-04 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 19 | 4 | Monday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-05 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 19 | 5 | Tuesday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-06 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 19 | 6 | Wednesday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-07 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 19 | 7 | Thursday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-08 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 19 | 8 | Friday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-09 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 19 | 9 | Saturday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-10 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 19 | 10 | Sunday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-11 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 20 | 11 | Monday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-12 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 20 | 12 | Tuesday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-13 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 20 | 13 | Wednesday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-14 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 20 | 14 | Thursday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-15 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 20 | 15 | Friday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-16 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 20 | 16 | Saturday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-17 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 20 | 17 | Sunday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-18 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 21 | 18 | Monday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-19 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 21 | 19 | Tuesday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-20 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 21 | 20 | Wednesday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-21 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 21 | 21 | Thursday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-22 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 21 | 22 | Friday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-23 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 21 | 23 | Saturday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-24 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 21 | 24 | Sunday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-25 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 22 | 25 | Monday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-26 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 22 | 26 | Tuesday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-27 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 22 | 27 | Wednesday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-28 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 22 | 28 | Thursday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-29 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 22 | 29 | Friday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-30 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 22 | 30 | Saturday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-31 | 2026 | May | 5 | May/2026 | T2 | 22 | 31 | Sunday | 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-06-01 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 23 | 1 | Monday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-02 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 23 | 2 | Tuesday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-03 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 23 | 3 | Wednesday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-04 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 23 | 4 | Thursday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-05 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 23 | 5 | Friday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-06 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 23 | 6 | Saturday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-07 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 23 | 7 | Sunday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-08 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 24 | 8 | Monday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-09 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 24 | 9 | Tuesday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-10 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 24 | 10 | Wednesday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-11 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 24 | 11 | Thursday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-12 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 24 | 12 | Friday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-13 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 24 | 13 | Saturday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-14 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 24 | 14 | Sunday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-15 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 25 | 15 | Monday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-16 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 25 | 16 | Tuesday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-17 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 25 | 17 | Wednesday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-18 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 25 | 18 | Thursday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-19 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 25 | 19 | Friday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-20 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 25 | 20 | Saturday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-21 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 25 | 21 | Sunday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-22 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 26 | 22 | Monday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-23 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 26 | 23 | Tuesday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-24 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 26 | 24 | Wednesday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-25 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 26 | 25 | Thursday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-26 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 26 | 26 | Friday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-27 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 26 | 27 | Saturday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-28 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 26 | 28 | Sunday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-29 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 27 | 29 | Monday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-30 | 2026 | Jun | 6 | Jun/2026 | T2 | 27 | 30 | Tuesday | 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-07-01 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 27 | 1 | Wednesday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-02 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 27 | 2 | Thursday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-03 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 27 | 3 | Friday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-04 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 27 | 4 | Saturday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-05 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 27 | 5 | Sunday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-06 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 28 | 6 | Monday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-07 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 28 | 7 | Tuesday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-08 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 28 | 8 | Wednesday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-09 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 28 | 9 | Thursday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-10 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 28 | 10 | Friday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-11 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 28 | 11 | Saturday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-12 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 28 | 12 | Sunday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-13 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 29 | 13 | Monday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-14 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 29 | 14 | Tuesday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-15 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 29 | 15 | Wednesday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-16 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 29 | 16 | Thursday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-17 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 29 | 17 | Friday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-18 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 29 | 18 | Saturday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-19 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 29 | 19 | Sunday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-20 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 30 | 20 | Monday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-21 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 30 | 21 | Tuesday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-22 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 30 | 22 | Wednesday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-23 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 30 | 23 | Thursday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-24 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 30 | 24 | Friday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-25 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 30 | 25 | Saturday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-26 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 30 | 26 | Sunday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-27 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 31 | 27 | Monday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-28 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 31 | 28 | Tuesday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-29 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 31 | 29 | Wednesday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-30 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 31 | 30 | Thursday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-31 | 2026 | Jul | 7 | Jul/2026 | T3 | 31 | 31 | Friday | 2026-07 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-08-01 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 31 | 1 | Saturday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-02 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 31 | 2 | Sunday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-03 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 32 | 3 | Monday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-04 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 32 | 4 | Tuesday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-05 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 32 | 5 | Wednesday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-06 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 32 | 6 | Thursday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-07 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 32 | 7 | Friday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-08 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 32 | 8 | Saturday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-09 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 32 | 9 | Sunday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-10 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 33 | 10 | Monday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-11 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 33 | 11 | Tuesday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-12 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 33 | 12 | Wednesday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-13 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 33 | 13 | Thursday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-14 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 33 | 14 | Friday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-15 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 33 | 15 | Saturday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-16 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 33 | 16 | Sunday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-17 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 34 | 17 | Monday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-18 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 34 | 18 | Tuesday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-19 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 34 | 19 | Wednesday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-20 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 34 | 20 | Thursday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-21 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 34 | 21 | Friday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-22 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 34 | 22 | Saturday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-23 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 34 | 23 | Sunday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-24 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 35 | 24 | Monday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-25 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 35 | 25 | Tuesday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-26 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 35 | 26 | Wednesday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-27 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 35 | 27 | Thursday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-28 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 35 | 28 | Friday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-29 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 35 | 29 | Saturday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-30 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 35 | 30 | Sunday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-31 | 2026 | Aug | 8 | Aug/2026 | T3 | 36 | 31 | Monday | 2026-08 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-09-01 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 36 | 1 | Tuesday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-02 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 36 | 2 | Wednesday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-03 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 36 | 3 | Thursday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-04 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 36 | 4 | Friday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-05 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 36 | 5 | Saturday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-06 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 36 | 6 | Sunday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-07 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 37 | 7 | Monday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-08 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 37 | 8 | Tuesday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-09 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 37 | 9 | Wednesday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-10 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 37 | 10 | Thursday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-11 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 37 | 11 | Friday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-12 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 37 | 12 | Saturday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-13 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 37 | 13 | Sunday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-14 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 38 | 14 | Monday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-15 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 38 | 15 | Tuesday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-16 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 38 | 16 | Wednesday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-17 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 38 | 17 | Thursday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-18 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 38 | 18 | Friday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-19 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 38 | 19 | Saturday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-20 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 38 | 20 | Sunday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-21 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 39 | 21 | Monday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-22 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 39 | 22 | Tuesday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-23 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 39 | 23 | Wednesday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-24 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 39 | 24 | Thursday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-25 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 39 | 25 | Friday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-26 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 39 | 26 | Saturday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-27 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 39 | 27 | Sunday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-28 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 40 | 28 | Monday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-29 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 40 | 29 | Tuesday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-09-30 | 2026 | Sep | 9 | Sep/2026 | T3 | 40 | 30 | Wednesday | 2026-09 | 2026-09-01 | 2026-09-30
2026-10-01 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 40 | 1 | Thursday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-02 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 40 | 2 | Friday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-03 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 40 | 3 | Saturday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-04 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 40 | 4 | Sunday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-05 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 41 | 5 | Monday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-06 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 41 | 6 | Tuesday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-07 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 41 | 7 | Wednesday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-08 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 41 | 8 | Thursday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-09 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 41 | 9 | Friday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-10 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 41 | 10 | Saturday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-11 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 41 | 11 | Sunday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-12 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 42 | 12 | Monday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-13 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 42 | 13 | Tuesday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-14 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 42 | 14 | Wednesday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-15 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 42 | 15 | Thursday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-16 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 42 | 16 | Friday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-17 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 42 | 17 | Saturday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-18 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 42 | 18 | Sunday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-19 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 43 | 19 | Monday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-20 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 43 | 20 | Tuesday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-21 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 43 | 21 | Wednesday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-22 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 43 | 22 | Thursday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-23 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 43 | 23 | Friday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-24 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 43 | 24 | Saturday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-25 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 43 | 25 | Sunday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-26 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 44 | 26 | Monday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-27 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 44 | 27 | Tuesday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-28 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 44 | 28 | Wednesday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-29 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 44 | 29 | Thursday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-30 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 44 | 30 | Friday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-10-31 | 2026 | Oct | 10 | Oct/2026 | T4 | 44 | 31 | Saturday | 2026-10 | 2026-10-01 | 2026-10-31
2026-11-01 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 44 | 1 | Sunday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-02 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 45 | 2 | Monday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-03 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 45 | 3 | Tuesday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-04 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 45 | 4 | Wednesday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-05 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 45 | 5 | Thursday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-06 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 45 | 6 | Friday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-07 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 45 | 7 | Saturday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-08 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 45 | 8 | Sunday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-09 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 46 | 9 | Monday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-10 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 46 | 10 | Tuesday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-11 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 46 | 11 | Wednesday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-12 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 46 | 12 | Thursday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-13 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 46 | 13 | Friday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-14 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 46 | 14 | Saturday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-15 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 46 | 15 | Sunday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-16 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 47 | 16 | Monday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-17 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 47 | 17 | Tuesday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-18 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 47 | 18 | Wednesday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-19 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 47 | 19 | Thursday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-20 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 47 | 20 | Friday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-21 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 47 | 21 | Saturday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-22 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 47 | 22 | Sunday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-23 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 48 | 23 | Monday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-24 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 48 | 24 | Tuesday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-25 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 48 | 25 | Wednesday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-26 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 48 | 26 | Thursday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-27 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 48 | 27 | Friday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-28 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 48 | 28 | Saturday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-29 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 48 | 29 | Sunday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-11-30 | 2026 | Nov | 11 | Nov/2026 | T4 | 49 | 30 | Monday | 2026-11 | 2026-11-01 | 2026-11-30
2026-12-01 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 49 | 1 | Tuesday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-02 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 49 | 2 | Wednesday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-03 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 49 | 3 | Thursday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-04 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 49 | 4 | Friday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-05 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 49 | 5 | Saturday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-06 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 49 | 6 | Sunday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-07 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 50 | 7 | Monday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-08 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 50 | 8 | Tuesday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-09 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 50 | 9 | Wednesday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-10 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 50 | 10 | Thursday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-11 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 50 | 11 | Friday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-12 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 50 | 12 | Saturday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-13 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 50 | 13 | Sunday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-14 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 51 | 14 | Monday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-15 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 51 | 15 | Tuesday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-16 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 51 | 16 | Wednesday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-17 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 51 | 17 | Thursday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-18 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 51 | 18 | Friday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-19 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 51 | 19 | Saturday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-20 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 51 | 20 | Sunday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-21 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 52 | 21 | Monday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-22 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 52 | 22 | Tuesday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-23 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 52 | 23 | Wednesday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-24 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 52 | 24 | Thursday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-25 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 52 | 25 | Friday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-26 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 52 | 26 | Saturday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-27 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 52 | 27 | Sunday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-28 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 53 | 28 | Monday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-29 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 53 | 29 | Tuesday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-30 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 53 | 30 | Wednesday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2026-12-31 | 2026 | Dec | 12 | Dec/2026 | T4 | 53 | 31 | Thursday | 2026-12 | 2026-12-01 | 2026-12-31
2027-01-01 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 53 | 1 | Friday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-02 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 53 | 2 | Saturday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-03 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 53 | 3 | Sunday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-04 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 1 | 4 | Monday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-05 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 1 | 5 | Tuesday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-06 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 1 | 6 | Wednesday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-07 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 1 | 7 | Thursday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-08 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 1 | 8 | Friday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-09 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 1 | 9 | Saturday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-10 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 1 | 10 | Sunday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-11 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 2 | 11 | Monday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-12 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 2 | 12 | Tuesday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-13 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 2 | 13 | Wednesday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-14 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 2 | 14 | Thursday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-15 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 2 | 15 | Friday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-16 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 2 | 16 | Saturday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-17 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 2 | 17 | Sunday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-18 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 3 | 18 | Monday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-19 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 3 | 19 | Tuesday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-20 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 3 | 20 | Wednesday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-21 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 3 | 21 | Thursday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-22 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 3 | 22 | Friday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-23 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 3 | 23 | Saturday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-24 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 3 | 24 | Sunday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-25 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 4 | 25 | Monday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-26 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 4 | 26 | Tuesday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-27 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 4 | 27 | Wednesday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-28 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 4 | 28 | Thursday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-29 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 4 | 29 | Friday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-30 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 4 | 30 | Saturday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-01-31 | 2027 | Jan | 1 | Jan/2027 | T1 | 4 | 31 | Sunday | 2027-01 | 2027-01-01 | 2027-01-31
2027-02-01 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 5 | 1 | Monday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-02-02 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 5 | 2 | Tuesday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-02-03 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 5 | 3 | Wednesday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-02-04 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 5 | 4 | Thursday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-02-05 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 5 | 5 | Friday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-02-06 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 5 | 6 | Saturday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-02-07 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 5 | 7 | Sunday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-02-08 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 6 | 8 | Monday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-02-09 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 6 | 9 | Tuesday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-02-10 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 6 | 10 | Wednesday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-02-11 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 6 | 11 | Thursday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-02-12 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 6 | 12 | Friday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-02-13 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 6 | 13 | Saturday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-02-14 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 6 | 14 | Sunday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-02-15 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 7 | 15 | Monday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-02-16 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 7 | 16 | Tuesday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-02-17 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 7 | 17 | Wednesday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-02-18 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 7 | 18 | Thursday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-02-19 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 7 | 19 | Friday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-02-20 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 7 | 20 | Saturday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-02-21 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 7 | 21 | Sunday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-02-22 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 8 | 22 | Monday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-02-23 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 8 | 23 | Tuesday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-02-24 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 8 | 24 | Wednesday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-02-25 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 8 | 25 | Thursday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-02-26 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 8 | 26 | Friday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-02-27 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 8 | 27 | Saturday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-02-28 | 2027 | Feb | 2 | Feb/2027 | T1 | 8 | 28 | Sunday | 2027-02 | 2027-02-01 | 2027-02-28
2027-03-01 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 9 | 1 | Monday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-02 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 9 | 2 | Tuesday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-03 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 9 | 3 | Wednesday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-04 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 9 | 4 | Thursday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-05 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 9 | 5 | Friday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-06 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 9 | 6 | Saturday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-07 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 9 | 7 | Sunday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-08 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 10 | 8 | Monday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-09 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 10 | 9 | Tuesday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-10 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 10 | 10 | Wednesday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-11 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 10 | 11 | Thursday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-12 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 10 | 12 | Friday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-13 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 10 | 13 | Saturday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-14 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 10 | 14 | Sunday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-15 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 11 | 15 | Monday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-16 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 11 | 16 | Tuesday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-17 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 11 | 17 | Wednesday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-18 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 11 | 18 | Thursday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-19 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 11 | 19 | Friday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-20 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 11 | 20 | Saturday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-21 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 11 | 21 | Sunday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-22 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 12 | 22 | Monday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-23 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 12 | 23 | Tuesday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-24 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 12 | 24 | Wednesday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-25 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 12 | 25 | Thursday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-26 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 12 | 26 | Friday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-27 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 12 | 27 | Saturday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-28 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 12 | 28 | Sunday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-29 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 13 | 29 | Monday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-30 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 13 | 30 | Tuesday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-03-31 | 2027 | Mar | 3 | Mar/2027 | T1 | 13 | 31 | Wednesday | 2027-03 | 2027-03-01 | 2027-03-31
2027-04-01 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 13 | 1 | Thursday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-02 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 13 | 2 | Friday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-03 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 13 | 3 | Saturday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-04 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 13 | 4 | Sunday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-05 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 14 | 5 | Monday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-06 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 14 | 6 | Tuesday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-07 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 14 | 7 | Wednesday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-08 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 14 | 8 | Thursday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-09 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 14 | 9 | Friday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-10 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 14 | 10 | Saturday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-11 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 14 | 11 | Sunday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-12 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 15 | 12 | Monday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-13 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 15 | 13 | Tuesday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-14 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 15 | 14 | Wednesday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-15 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 15 | 15 | Thursday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-16 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 15 | 16 | Friday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-17 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 15 | 17 | Saturday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-18 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 15 | 18 | Sunday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-19 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 16 | 19 | Monday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-20 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 16 | 20 | Tuesday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-21 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 16 | 21 | Wednesday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-22 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 16 | 22 | Thursday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-23 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 16 | 23 | Friday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-24 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 16 | 24 | Saturday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-25 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 16 | 25 | Sunday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-26 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 17 | 26 | Monday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-27 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 17 | 27 | Tuesday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-28 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 17 | 28 | Wednesday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-29 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 17 | 29 | Thursday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-04-30 | 2027 | Apr | 4 | Apr/2027 | T2 | 17 | 30 | Friday | 2027-04 | 2027-04-01 | 2027-04-30
2027-05-01 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 17 | 1 | Saturday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-02 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 17 | 2 | Sunday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-03 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 18 | 3 | Monday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-04 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 18 | 4 | Tuesday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-05 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 18 | 5 | Wednesday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-06 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 18 | 6 | Thursday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-07 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 18 | 7 | Friday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-08 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 18 | 8 | Saturday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-09 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 18 | 9 | Sunday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-10 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 19 | 10 | Monday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-11 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 19 | 11 | Tuesday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-12 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 19 | 12 | Wednesday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-13 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 19 | 13 | Thursday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-14 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 19 | 14 | Friday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-15 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 19 | 15 | Saturday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-16 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 19 | 16 | Sunday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-17 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 20 | 17 | Monday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-18 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 20 | 18 | Tuesday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-19 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 20 | 19 | Wednesday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-20 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 20 | 20 | Thursday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-21 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 20 | 21 | Friday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-22 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 20 | 22 | Saturday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-23 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 20 | 23 | Sunday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-24 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 21 | 24 | Monday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-25 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 21 | 25 | Tuesday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-26 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 21 | 26 | Wednesday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-27 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 21 | 27 | Thursday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-28 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 21 | 28 | Friday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-29 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 21 | 29 | Saturday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-30 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 21 | 30 | Sunday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-05-31 | 2027 | May | 5 | May/2027 | T2 | 22 | 31 | Monday | 2027-05 | 2027-05-01 | 2027-05-31
2027-06-01 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 22 | 1 | Tuesday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-02 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 22 | 2 | Wednesday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-03 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 22 | 3 | Thursday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-04 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 22 | 4 | Friday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-05 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 22 | 5 | Saturday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-06 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 22 | 6 | Sunday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-07 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 23 | 7 | Monday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-08 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 23 | 8 | Tuesday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-09 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 23 | 9 | Wednesday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-10 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 23 | 10 | Thursday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-11 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 23 | 11 | Friday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-12 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 23 | 12 | Saturday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-13 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 23 | 13 | Sunday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-14 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 24 | 14 | Monday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-15 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 24 | 15 | Tuesday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-16 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 24 | 16 | Wednesday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-17 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 24 | 17 | Thursday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-18 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 24 | 18 | Friday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-19 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 24 | 19 | Saturday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-20 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 24 | 20 | Sunday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-21 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 25 | 21 | Monday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-22 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 25 | 22 | Tuesday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-23 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 25 | 23 | Wednesday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-24 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 25 | 24 | Thursday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-25 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 25 | 25 | Friday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-26 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 25 | 26 | Saturday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-27 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 25 | 27 | Sunday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-28 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 26 | 28 | Monday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-29 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 26 | 29 | Tuesday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-06-30 | 2027 | Jun | 6 | Jun/2027 | T2 | 26 | 30 | Wednesday | 2027-06 | 2027-06-01 | 2027-06-30
2027-07-01 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 26 | 1 | Thursday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-02 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 26 | 2 | Friday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-03 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 26 | 3 | Saturday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-04 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 26 | 4 | Sunday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-05 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 27 | 5 | Monday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-06 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 27 | 6 | Tuesday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-07 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 27 | 7 | Wednesday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-08 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 27 | 8 | Thursday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-09 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 27 | 9 | Friday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-10 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 27 | 10 | Saturday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-11 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 27 | 11 | Sunday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-12 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 28 | 12 | Monday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-13 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 28 | 13 | Tuesday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-14 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 28 | 14 | Wednesday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-15 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 28 | 15 | Thursday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-16 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 28 | 16 | Friday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-17 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 28 | 17 | Saturday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-18 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 28 | 18 | Sunday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-19 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 29 | 19 | Monday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-20 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 29 | 20 | Tuesday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-21 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 29 | 21 | Wednesday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-22 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 29 | 22 | Thursday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-23 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 29 | 23 | Friday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-24 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 29 | 24 | Saturday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-25 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 29 | 25 | Sunday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-26 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 30 | 26 | Monday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-27 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 30 | 27 | Tuesday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-28 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 30 | 28 | Wednesday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-29 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 30 | 29 | Thursday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-30 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 30 | 30 | Friday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-07-31 | 2027 | Jul | 7 | Jul/2027 | T3 | 30 | 31 | Saturday | 2027-07 | 2027-07-01 | 2027-07-31
2027-08-01 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 30 | 1 | Sunday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-02 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 31 | 2 | Monday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-03 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 31 | 3 | Tuesday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-04 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 31 | 4 | Wednesday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-05 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 31 | 5 | Thursday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-06 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 31 | 6 | Friday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-07 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 31 | 7 | Saturday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-08 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 31 | 8 | Sunday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-09 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 32 | 9 | Monday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-10 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 32 | 10 | Tuesday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-11 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 32 | 11 | Wednesday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-12 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 32 | 12 | Thursday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-13 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 32 | 13 | Friday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-14 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 32 | 14 | Saturday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-15 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 32 | 15 | Sunday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-16 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 33 | 16 | Monday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-17 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 33 | 17 | Tuesday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-18 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 33 | 18 | Wednesday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-19 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 33 | 19 | Thursday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-20 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 33 | 20 | Friday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-21 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 33 | 21 | Saturday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-22 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 33 | 22 | Sunday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-23 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 34 | 23 | Monday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-24 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 34 | 24 | Tuesday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-25 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 34 | 25 | Wednesday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-26 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 34 | 26 | Thursday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-27 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 34 | 27 | Friday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-28 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 34 | 28 | Saturday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-29 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 34 | 29 | Sunday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-30 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 35 | 30 | Monday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-08-31 | 2027 | Aug | 8 | Aug/2027 | T3 | 35 | 31 | Tuesday | 2027-08 | 2027-08-01 | 2027-08-31
2027-09-01 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 35 | 1 | Wednesday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-02 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 35 | 2 | Thursday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-03 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 35 | 3 | Friday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-04 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 35 | 4 | Saturday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-05 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 35 | 5 | Sunday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-06 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 36 | 6 | Monday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-07 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 36 | 7 | Tuesday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-08 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 36 | 8 | Wednesday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-09 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 36 | 9 | Thursday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-10 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 36 | 10 | Friday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-11 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 36 | 11 | Saturday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-12 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 36 | 12 | Sunday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-13 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 37 | 13 | Monday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-14 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 37 | 14 | Tuesday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-15 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 37 | 15 | Wednesday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-16 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 37 | 16 | Thursday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-17 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 37 | 17 | Friday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-18 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 37 | 18 | Saturday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-19 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 37 | 19 | Sunday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-20 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 38 | 20 | Monday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-21 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 38 | 21 | Tuesday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-22 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 38 | 22 | Wednesday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-23 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 38 | 23 | Thursday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-24 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 38 | 24 | Friday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-25 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 38 | 25 | Saturday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-26 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 38 | 26 | Sunday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-27 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 39 | 27 | Monday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-28 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 39 | 28 | Tuesday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-29 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 39 | 29 | Wednesday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-09-30 | 2027 | Sep | 9 | Sep/2027 | T3 | 39 | 30 | Thursday | 2027-09 | 2027-09-01 | 2027-09-30
2027-10-01 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 39 | 1 | Friday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-02 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 39 | 2 | Saturday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-03 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 39 | 3 | Sunday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-04 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 40 | 4 | Monday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-05 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 40 | 5 | Tuesday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-06 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 40 | 6 | Wednesday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-07 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 40 | 7 | Thursday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-08 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 40 | 8 | Friday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-09 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 40 | 9 | Saturday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-10 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 40 | 10 | Sunday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-11 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 41 | 11 | Monday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-12 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 41 | 12 | Tuesday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-13 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 41 | 13 | Wednesday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-14 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 41 | 14 | Thursday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-15 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 41 | 15 | Friday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-16 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 41 | 16 | Saturday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-17 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 41 | 17 | Sunday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-18 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 42 | 18 | Monday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-19 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 42 | 19 | Tuesday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-20 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 42 | 20 | Wednesday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-21 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 42 | 21 | Thursday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-22 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 42 | 22 | Friday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-23 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 42 | 23 | Saturday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-24 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 42 | 24 | Sunday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-25 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 43 | 25 | Monday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-26 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 43 | 26 | Tuesday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-27 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 43 | 27 | Wednesday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-28 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 43 | 28 | Thursday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-29 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 43 | 29 | Friday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-30 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 43 | 30 | Saturday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-10-31 | 2027 | Oct | 10 | Oct/2027 | T4 | 43 | 31 | Sunday | 2027-10 | 2027-10-01 | 2027-10-31
2027-11-01 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 44 | 1 | Monday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-02 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 44 | 2 | Tuesday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-03 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 44 | 3 | Wednesday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-04 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 44 | 4 | Thursday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-05 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 44 | 5 | Friday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-06 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 44 | 6 | Saturday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-07 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 44 | 7 | Sunday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-08 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 45 | 8 | Monday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-09 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 45 | 9 | Tuesday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-10 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 45 | 10 | Wednesday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-11 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 45 | 11 | Thursday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-12 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 45 | 12 | Friday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-13 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 45 | 13 | Saturday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-14 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 45 | 14 | Sunday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-15 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 46 | 15 | Monday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-16 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 46 | 16 | Tuesday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-17 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 46 | 17 | Wednesday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-18 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 46 | 18 | Thursday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-19 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 46 | 19 | Friday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-20 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 46 | 20 | Saturday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-21 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 46 | 21 | Sunday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-22 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 47 | 22 | Monday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-23 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 47 | 23 | Tuesday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-24 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 47 | 24 | Wednesday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-25 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 47 | 25 | Thursday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-26 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 47 | 26 | Friday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-27 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 47 | 27 | Saturday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-28 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 47 | 28 | Sunday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-29 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 48 | 29 | Monday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-11-30 | 2027 | Nov | 11 | Nov/2027 | T4 | 48 | 30 | Tuesday | 2027-11 | 2027-11-01 | 2027-11-30
2027-12-01 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 48 | 1 | Wednesday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-02 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 48 | 2 | Thursday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-03 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 48 | 3 | Friday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-04 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 48 | 4 | Saturday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-05 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 48 | 5 | Sunday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-06 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 49 | 6 | Monday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-07 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 49 | 7 | Tuesday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-08 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 49 | 8 | Wednesday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-09 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 49 | 9 | Thursday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-10 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 49 | 10 | Friday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-11 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 49 | 11 | Saturday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-12 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 49 | 12 | Sunday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-13 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 50 | 13 | Monday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-14 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 50 | 14 | Tuesday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-15 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 50 | 15 | Wednesday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-16 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 50 | 16 | Thursday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-17 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 50 | 17 | Friday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-18 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 50 | 18 | Saturday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-19 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 50 | 19 | Sunday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-20 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 51 | 20 | Monday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-21 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 51 | 21 | Tuesday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-22 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 51 | 22 | Wednesday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-23 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 51 | 23 | Thursday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-24 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 51 | 24 | Friday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-25 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 51 | 25 | Saturday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-26 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 51 | 26 | Sunday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-27 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 52 | 27 | Monday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-28 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 52 | 28 | Tuesday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-29 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 52 | 29 | Wednesday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-30 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 52 | 30 | Thursday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31
2027-12-31 | 2027 | Dec | 12 | Dec/2027 | T4 | 52 | 31 | Friday | 2027-12 | 2027-12-01 | 2027-12-31